

[image: pecatic]2
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Заједничка набавка
На основу споразума о спровођењу заједничке јавне набавке број: 1335706-1 2024 10520 008 003 427 000 од 12.04.2024. године.
На основу члана 80. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23),  следећих наручиоца: 
„МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА“
Адреса: Кнеза Милоша бр. 20, Београд
и
Јавно комунално предузеће “Београдске електране”
Адреса: Савски насип 11, Нови Београд

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
[bookmark: _Hlk164245368]Предмет јавне набавке број 15 ОР/24 су радови – Изградња тригенеративног постројења за снабдевање топлотом, расхладном и електричном енергијом објеката у оквиру ППППН Национални фудбалски стадион.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
У случају да уговор буде додељен групи привредних субјеката, Наручилац задржава право да се у складу са чланом 135. став 6. обрати изабраној групи привредних субјеката ради достављања Уговора о заједичком наступу, којим ће регулисати међусобна права и обавезе, као и сва питања везана за извршење предметне јавне набавке.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка је 30 дана од истека рока за подношење понуда. У случају обимности понуда као и потребних додатних разјашњења рок за доношење одлуке се може продужиити за 15 дана, тако да укупан рок у том случају износи 45 дана од дана истека рока за подношење понуда. 

6. Контакт лице и служба
Лице за контакт: Споменка Бекташ, Служба за јавне набавке
Е-mail адреса: spomenka.bektas@bgdel.rs 
Пријем електронске поште врши се преко портала за јавне набавке..








ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 15 ОР/24 су радови – Изградња тригенеративног постројења за снабдевање топлотом, расхладном и електричном енергијом објеката у оквиру ППППН Национални фудбалски стадион.

Ознака из општег речника набавке (CPV): 45454000 – Радови на реконструкцији.

Понуђач је у обавези да СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ KOJE МОРАЈУ ГЛАСИТИ НА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА достави Наручиоцу у року за подношење понуда непосредно или путем поште у затвореној коверти, на адресу: ЈКП “Београдске електране”, Савски насип 11, Нови Београд, са назнаком: “Средства обезбеђења за јавну набавку радова – Изградња тригенеративног постројења за снабдевање топлотом, расхладном и електричном енергијом објеката у оквиру ППППН Национални фудбалски стадион., ЈН број 15 ОР/24– НЕ ОТВАРАТИ” 

1.1 За озбиљност понуде  
Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу 2% од укупне вредности понуде, без ПДВ-а.
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења минимум 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: 
1) понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде, 
2) не достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. Закона о јавним набавкама, 
3) неосновано одбије да закључи уговор о јавној набавци или не достави обезбеђење за извршење уговора о јавној набавци.
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Прилог (саставни део понуде): Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ 2% вредности понуде. 
Напомена: У случају продужења рока важења понуде, захтеваће се и сходно продужење средства обезбеђења. 

1.2 За поврат аванса
Извођач се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцима – Министарству преко Београдских електрана банкарску гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за поврат аванса издаје се у висини уговореног аванса без ПДВ-а, са роком важности тридесет дана дужим од рока за завршетак посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за поврат аванса мора да се продужи. 
Наручиоци ће уновчити дату банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе и вредношћу примљених исправних рачуна код наручиоца не оправда примљени аванс. 
Вредност банкарске гаранције ће се смањивати пропорционално оправданом авансу. Оверене и прихваћене привремене ситуације биће основ за умањење банкарске гаранције.

1.3 За испуњење уговорне обавезе  
Извођач се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцима – Министарству преко Београдских електрана банкарску гаранцију за испуњење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за испуњење уговорне обавезе издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком тридесет дана дужим од рока за завршетак посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за испуњење уговорне обавезе мора да се продужи. 
Наручиоци ће уновчити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у случају да Извођач радова не изврши своју уговорну обавезу у року и на начин предвиђен уговором.

1.4 За отклањање недостатака у гарантном року  
Извођач се обавезује да у року од 30 (тридесет) дана од дана издавања Потврде о коначном преузимању постројења преда Наручиоцима - Министарству преко Београдских електрана банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручиоци ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не отклони рекламирани недостатак који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Све банкарске гаранције морају гласити на Министарство финансија.

1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ

2.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручиоци се обавезују да извођачу радова плате уговорену цену према следећој динамици:
- Аванс од _____________ (не може бити већи од 30%) процената од укупне уговорене цене без пореза на додату вредност. 
Наручиоци ће исту платити у року од 30 дана по пријему од стране Извођача следећих докумената :
а)  Исправног предрачуна у вредности аванса
б) Оригинал неопозиве банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
ц) Оригинал банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза.

Извођач радова испоставља предрачун Београдским електранама, које су дужне да исти овере или неоверену врате Извођачу радова са писаним образложењем, у року до 7 (седам) дана од дана пријем, док ће Министарство извршити плаћање на рачун Извођача радова у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема исправног предрачуна.
Авансно плаћање биће правдано пропорционално достављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији.
За остатак уговорене цене плаћање ће се вршити уплатом на рачун Извођача радова, на основу привремених и окончане обрачунске ситуације и биће извршено у року до максимум 45 дана од дана пријема исправног рачуна (обрачунске ситуације).
[bookmark: _Hlk164407801]Извођач радова ће рачуне и ситуације упућивати Београдским електранама, које су дужне да ситуацију овере или неоверену врате Извођачу радова са писаним образложењем, у року до 7 (седам) дана од дана пријемa, док ће Министарство извршити плаћање на рачун Извођача радова у року до 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправног рачуна.

2.2 Захтеви у погледу рока извођења радова
[bookmark: _GoBack]Рок за извршење уговорених обавеза на „Тригенеративно постројење за производњу топлотне, расхладне и ел. енергије (енергетски блок): Израда пројектне документације и извођење радова на изградњи постројења на локацији Сурчинско пољеˮ је 730 дана од ступања Уговора на снагу, али не касније од 01.12.2026. године.

2.3 [bookmark: _Hlk134697864]Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за допремљену опрему износи __________ (минимум 36 (словима: тридесет и шест) месеци од дана записничке констатоване допреме на локацију Наручиоца (што се констатује Записником), односно _________ (минимум 24 (словима: двадесет четири) месеца од дана издавања Потврде о коначном преузимању Постројења, шта год се деси раније.
Гарантни рок за изведене радове износи ____________ (минимум 24 (словима: двадесет четири) месеца од дана издавања Потврде о коначном преузимању Постројења.


2.4 Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде минимум 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

2.5 Други захтеви
Понуђач је у обавези да уз понуду достави Прелиминарни динамички план радова

2. У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди коју одређује на основу критеријума цене.
3. Резервни критеријуми на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда које су након примене критеријума једнаке.
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити  уговор понуђачу који понуди дужи гарантни рок за изведене радове.
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