ОПИС, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ИЗГРАДЊА ПОСТОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ПИТКЕ ВОДЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРАМОРАК, ПО СИСТЕМУ ''КЉУЧ У РУКЕ''
Предмет и Опис јавне набавке: – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ПИТКЕ ВОДЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРАМОРАК, ПО СИСТЕМУ ''КЉУЧ У РУКЕ'', све у складу са датим Пројектним задатком и Техничком спецификацијом као и осталим условима и захтевима из конкурсне документације .
Главна ЦПВ ознака:  45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију и

                                           71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
Критеријум за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Цена“
Резервни критеријум за доделу уговора: 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио: ’'Краћи рок за завршетак посла''
Рок и начин плаћања: Наручилац ће уговорену цену исплатити Понуђачу на следећи начин:

- у 2023. години Аванско у износу од  20% од укупне уговорене вредности , у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема :

а) исправног авансног предрачуна,

б) изјаве о наменском коришћењу аванса и
в) важеће банкарске гаранције за повраћај аванса;
- у 2024. години до 40% од износа укупне уговорене вредности, по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 
а) исправне привремене ситуације, 
б) уз важећу банкарску гаранцију за повраћај аванса, важећу банкарску гаранцију за испуњење уговорених обавеза и важеће полисе осигурања; 
- у 2025. години до 30% од износа укупне уговорене вредности, по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 
а) исправне привремене ситуације, 
б) уз важећу банкарску гаранцију за повраћај аванса, важећу банкарску гаранцију за испуњење уговорених обавеза и важеће полисе осигурања; 

- по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:

а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписане од стране стручног надзора, 

б) важеће банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,

в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене вредности.
Средства за за реализацију пројектa - Изградња постојења за прераду питке воде и повезивање на постојећи систем водоснабдевања насељеног места Мраморак, по систему ''кључ у руке'', ОБЕЗБЕЂЕНА СУ Одлуком о буџету општине Ковин за 2023. годину у износу од 13.000.000 динара, док ће средства у износу од 21.460.000 динара бити обезбеђена Одлуком о буџету за 2024.годину, а 21.460.000 динара бити обезбеђена Одлуком о буџету за 2025.годину.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ: 46.600.000,00 дин. без ПДВ-а, а 55.920.000 ,00 дин. са ПДВ-ом.
Плаћање се врши у складу са Решењем о давању сагласности на капитално улагање у изградњи постројења за прераду питке воде са повезивањем на постојећи систем водоснабдевања насељеног места Мраморак, број 402-1/2023-III од 11.09.2023. године.

Начин израде и испоруке пројектне документације:
· 2 (два) примерка у штампаној форми, повезане,

· 2 (два) примерка у дигиталној форми (CD) у формату PDF и

· 2 (два) примерка у дигиталној форми (CD) у форматима (DWG, XLS, DOC, TIF,JPG...).
Рок за израду пројектно техничке документације и извођење радова је ____________________ календарских дана од дана увођења Извођача у посао  и то:
- Израда пројектно техничке документације:________________ календарских дана

- Извођење радова: ___________________________ календарских дана, 

стим да је крајњи рок  за завршетак свих уговорених обавеза 31.10.2025.. године.
Рок обухвата израду пројектно техничке документације и извођење радова, по систему ''кључ у руке''.
Пројекат треба да се реализује у 2023., 2024. и 2025. год., и заврши најкасније до 31.10.2025. године
Место испоруке пројекта: на адреси наручиоца, Ковин, ЈНА 5

Место извођења раова: Ковин, насељено место Мраморак
Рок за отклањање недостатака: У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у достављеним пројектима, Понуђач је дужан да исте отклони најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема захтева за отклањање недостатака од стране Наручиоца.
Гарантни рок за уграђену опрему и изведене радове износи ___________ године/а (минимум 2 године) рачунајући од дана извршене примопредаје изведених радова. 

Рок важења понуде је _________ дана (не краћи од 60 дана) од дана отварања понуда                             
Датум:                                                                                                                            Потпис овлашћеног лица Понуђача
______. ______. 2023. године                           
                                                      ____________________________________

НАПОМЕНА:  ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ОБРАЗАЦ ПОПУНИ И УЧИТА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ, ЧИМЕ ПОТРВРЂУЈЕ ДА СУ УПИСАНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ. ПОНУЂАЧ ЧИЈА ПОНУДА БУДЕ ОЦЕЊЕНА КАО НАЈПОВОЉНИЈА, ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА НА ПОЗИВ НАРУЧИОЦА ДОСТАВИ ПОПУЊЕН И ПОТПИСАН ОБРАЗАЦ.
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