{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["most"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"most","index":0,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,1],[4,2,4,5],[5,0,5,1],[5,2,5,5],[6,0,6,5],[7,0,7,1],[7,2,7,5],[8,0,8,5],[10,0,11,0],[11,1,11,5],[12,0,13,0],[13,1,13,5],[14,0,14,4],[15,0,15,4]]}
[]
["ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ"]
["Набавка радова на санацији пешачког моста"]
[]
["Наручилац:",null,"Градска управа града Зајечара"]
["Референтни број:",null,"405-44"]
[]
["Понуђач:"]
[]
["Редни\nброј","Опис тражене ставке","Јединица мере","Количина","Јединична цена\n(РСД, без ПДВ-а)","Укупно:\n(РСД, без ПДВ-а)"]
[1,"Демонтажа постојећег моста","ком",1,0,{"$f":"D11*E11","v":0}]
[null,"\n\nАнгажовање екипе мајстора на радовима на демонтажи моста:\n- уклањање подних талпи\n- декомпозиција моста на местима веза између сегмената\n- демонтажа сегмената\n- растављање сегмената на саставне делове\n\nРадови на демонтажи се у свему обаваљају са алатима и људством Понуђача.\n\nАнгажовање одговарајуће аутодизалице на радовима на демонтажи сегмената, као и ангажовање аутодизалице или телехендлера са витлом на радовима на раставаљању сегмената и утовару у камионв је у потпуности обавеза Наручиоца.\n\nПредвиђено је да се материјал након демонтаже утовари у камион и одвезе са градилишта."]
[2,"Санација и репарација елемената\n","ком",1,0,{"$f":"D13*E13","v":0}]
[null,"Производња носача од лепљеног ламеиираног дрвета према оригиналном пројекту пешачког\nмоста.\n\nНабавка материјала од масивног дрвета за подне талпе на мосту.\n\nПроизводња челичног окова и спојних средстава према оригиналном пројекту моста.\n\nИспорука носача на градилиште са организацијом ванредног транспорта.\n\nАнгажовање екипе мајстора на истовару носача, предмонтажи склопова моста на платоу за предмонтажу и монтажи склопова моста у пројектовани положај.\n\nЦеном је обухваћено:\n- лучни носачи моста од лепљеног ламелираног дрвета\n- равни носачи моста од лепљеног ламелираног дрвета\n- носачи пода од лучног лепљеног ламелираног дрвета\n- стубови од равног лепљеног ламелираног дрвета\n- рукохват и испуна ограде од лучног лепљеног ламелираног дрвета\n- подне талпе од масивног дрвета\n- челични оков и штапаста спојна средства\n- челични стубови / косници\n- лимени опшиви или опшиви од мембране за равне кровове за заштиту горњих кантова гредних елемената у склопу конструкције моста\n\nСви носачи од лепљеног ламелираног дрвета се фарбају у циклусу (импрегнација + 2 х боја + завршни лак) и праве се од четинарске грађе - боровине.\nСви носачи од масивног дрвета се уграђују у објекат без посебне површинске заштите (то је газећа површина, подне талпе су заменљива категорија).\nСви челични елементи се праве од стандардних конструкционих челика и завршо су топло цинковани."]
["УКУПНО (РСД, БЕЗ ПДВ-А):",{"$nulls":4},{"$f":"F11+F13","v":0}]
["УКУПНО (РСД, са ПДВ-ом):",{"$nulls":4},{"$f":"F15*1.2","v":0}]