МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВРДНИК
Закључен дана ______________________ између:

1. Општине Ириг, са седиштем у Иригу, улица Војводе Путника бр. 1, ПИБ: 101383958, Матични број: 08032165, коју заступа председник општине Тихомир Стојаковић (у даљем тексту: Наручилац) и 
и
2. Извршилац ће радове извести (заокружити и попунити) 
а) Самостално;

_____________________________________________________, са седиштем у _________________, улица____________________ број _____, ПИБ ____________, Матични број ______________, Рачун број ______________________, отворен код банке ____________________________, које заступа директор ____________________________, 
б) Заједнички, у групи са: 

___________________________________________ из ________________, Ул. __________________,                                    ПИБ: _______________, МБ: __________________, ТР __________________ код  __________________ банке, део уговора који ће извршити члан групе (описно по предмету или у количини, вредности или у проценту од укупне уговорене вредности услуге) ________________________________________________
_____________________________________________;  из __________________, Ул. __________________, ПИБ: _______________, МБ: __________________, ТР __________________ код __________________ банке, део уговора који ће извршити члан групе (описно по предмету или у количини, вредности или у проценту од укупне уговорене вредности услуге)  _____________________________________________________;

в) са Подизвођачем: 

____________________________________________ из __________________, Ул. __________________, ПИБ: __________________, МБ: __________________, ТР __________________ код __________________ банке, део уговора који ће извршити преко подизвођача (описно по предмету или у количини, вредности или у проценту од укупне уговорене вредности услуге) _____________________________________________________; Да ли се доспела потраживања плаћају непосредно на текући рачун подизвођача за део Уговора који је он извршио ________ (да/не);                                                                                                  

Уговорне стране сагласно констатују :
· да је Наручилац у складу чл. 52. Закона о јавним набавкама („Служб. гласник РС” бр. 91/19 и 92/2023) спровео отворени поступак јавне набавке, ''Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник'', број 001-404-1/2024;
· да је Извођач доставио Понуду број _________ од ______2023. године која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације и која је саставни део овог Уговора; 

· да је Наручилац, у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 91/2019 и 92/2023) донео Одлуку о додели уговора број _______ од _________2023.  године, за изграду постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник и изабрао Извођача радова _____________________________________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Врдник у свему према конкурсној документацији, предмеру радова и прихваћеној Понуди изабраног Понуђача број ______________ од __________. године, а које чине саставни део овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 2.

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са прихваћеном Понудом и овим Уговором, конкурсном документацијом и техничком спецификацијом, техничком документацијом за извођење радова и грађевинском дозволом, важећим законима и прописима, техничким нормативима и стандардима квалитета, укључујући стандарде приступачности, који важе за oву врсту радова, инсталација и опреме уз строго поштовање професионалних правила струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Члан 3.

Извођач радова (група понуђача) је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим средствима и својом радном снагом изведе уговорене радове. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Извођач радова ће део радова који су предмет овог Уговора извршити преко: 

Подизвођача _______________________________________, улица _____________________ број _______, матични број _________________, ПИБ __________________ за део предмета јавне набавке ____________________________________________ у проценту _____ % од укупно уговорене вредности;

Подизвођача _______________________________________, улица _____________________ број _______, матични број _________________, ПИБ __________________ за део предмета јавне набавке ____________________________________________ у проценту _____ % од укупно уговорене вредности;

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

(*Овај члан ће се брисати у назначеним деловима уколико Понуђач наступа самостално и без ангажовања подизвођача.)

Члан 4.

Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао:

· решењем именује одговорне извођаче радова за све предвиђене врсте радова из Понуде и да иста достави Наручиоцу са копијама важећих лиценци именованих лица;
· решењем именује лице одговорно за безбедност и здравље на раду и достави Наручиоцу;
· да прегледа техничку документацију за извођење радова и достави Наручиоцу евентуалне примедбе, на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

· потпише и овери пројекат за извођење;

· достави Наручиоцу и стручном надзору на усвајање динамички план извођења уговорених радова са јасно назначеним активностима, чији су саставни делови: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, по месецима;

· достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 5. овог Уговора и полисе осигурања у складу са чланом 7. овог Уговора.
У случају потребе за променом одговорних извођача радова, Извођач радова је у обавези да писмено о томе обавести Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача радова, Извођач радова је дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи и конкурсном документацијом.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 5.

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда: 

1.
Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини примљеног аванса од 30% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг);

2.
Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарске гаранције из става 1. овог члана.

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

Члан 6.

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда:

1. Гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Полисе осигурања

Члан 7.

1. Извођач радова је дужан да у року од најкасније 10 (десет) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу Полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима.
2. Извођач радова је дужан да у року од најкасније 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу Полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, као и полису осигурања запослених на градилишту од последица несрећног случаја, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима.

3. Извођач радова је такође дужан да у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу Полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период важења Уговора, у складу са важећим прописима.

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом осигурања.

Члан 8.

Извођач радова је дужан да у оквиру уговорене цене: 
1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе  припремно-завршне, грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и друге радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора;

2. обезбеди извођење радова на начин да буду испуњени основни захтеви за објекат, захтеви који су прописани у погледу енергетских својстава објекта и други захтеви и услови за објекат;

3. организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време извођења радова;

4. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима и упутствима Наручиоца;

5. обезбеди услове за извођење радова према динамичком плану усвојеном од стране Наручиоца и стручног надзора; 

6. одговорном извођачу радова обезбеди Уговор о извођењу радова и документацију на основу које се изводе радови;

7. у току извођења радова обезбеђује сигурност објекта, радова, материјала и опреме, безбедност лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката, саобраћајница, тротоара, постојећих инсталација), одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима које се односе на безбедност, прописе о заштити животне средине и радно-правне прописе за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

8. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду и мера противпжарне заштите;

9. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову област и обезбеђује одговарајући доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 

10. да уграђује материјал и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима, прописаним стандардима квалитета и о томе достави одговарајуће доказе квалитета пре уградње на увид стручном надзору и да на дан примопредаје радове све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање записнички преда Наручиоцу;

11. обезбеди доказе о перформансама уграђених грађевинских производа у односу на њихове битне карактеристике, доказе о усаглашености уграђене опреме сагласно посебном пропису, исправе о усаглашености одређених делова објекта са основним захтевима за објекат, као и доказе о квалитету чија је обавеза прикупљања током извођења грађевинских и других радова за све изведене делове објекта и радове који се изводе утврђена законом, посебним прописом или техничком документацијом;

12. на погодан начин обезбеди, чува и заштити објекат, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје радова; 

13. о свом трошку обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;

14. управља грађевинским отпадом насталим током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом;

15. користи и/или складишти грађевински отпад током грађења на градилишту сагласно прописима којима се уређује управљање отпадом;

16. отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту, суседним објектима, постојећим инсталацијама, саобраћајницама, јавним и приватним површинама;

17. да вишкове радова до 10% од уговорених количина радова изведе у оквиру уговореног рока;

18. изради пројекат изведеног објекта у складу са важећим прописима;

19. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и да је спреман за њихову предају; 

20. учествује у примопредаји изведених радова и коначном обрачуну изведених радова;

21. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и коначни обрачун у остављеном року;

22. обезбеди присуство својих представника током техничког прегледа објекта и активну сарадњу са Комисијом за технички преглед објекта;

23. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед објекта у остављеном року;

24. до напуштања простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;  

25. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

26. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

Члан 9.

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова.
Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку отклони недостатке и пропусте.  Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини извештај. Извештај оверавају и потписују Извођач радова и стручни надзор. Извођач радова доставља извештај Наручиоцу уз привремену ситуацију. У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебну накнаду за то.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац је дужан да:

· преда Извођачу радова техничку документацију за извођење радова и грађевинску дозволу приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора;

· обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима;

· решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао;
· уведе извођача радова у посао у присуству стручног надзора;

· поднесе пријаву радова надлежном органу најкасније 8 дана пре почетка извођења радова; 
· обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту;
· у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву;

· редовно измирује обавезе према Извођачу радова у складу са Уговором;

· образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије;

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА У ПОСАО
Члан 11.

Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача радова, одговорних извођача радова и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

· да је Наручилац предао Извођачу радова техничку документацију за извођење радова и грађевинску дозволу;

· да је Наручилац предао Извођачу радова решења о именовању лица која врше стручни надзор;

· да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан приступ градилишту;

· да је Извођач радова предао Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања из члана 5. и 7. овог Уговора;

· да је Извођач радова предао Наручиоцу динамички план извођења радова;

· да је Извођач радова предао Наручиоцу решења о именовању одговорних извођача радова и решење о именовању лица одговорног за безбедност и здравље на раду;

· да је Извођач радова потписао и оверио пројекат за извођење.

О увођењу Извођача радова у посао води се записник који оверавају и потписују представници Наручиоца  и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор.

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику.

Наручилац ће најмање 7 (седам) дана унапред писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у посао.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 12.

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ___________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, односно ______________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Порез на додату вредност износи ___________________ динара.

Обвезник и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност и подзаконским актима на дан испостављања привремене/окончане ситуације.

Јединичне цене из прихваћене Понуде не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене без писаног захтева и писане сагласности наручиоца.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење овог Уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова. У цену је урачуната: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања несметаног кретања и саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, сви привремени радови потребни за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и сви трошкови мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишни прикључци, припремни радови, градилишне ограде и градилишне табле, прилазни путеви и платои за комуникацију и организацију грађења, режијски и сви други трошкови који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова. Јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему подразумевају франко градилиште, размештено и изведено према техничкој документацији.
Потраживања по овом уговору не могу бити предмет залоге, тј. предмет заложног права, нити обезбеђења потраживања трећих лица.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 13.

Наручилац ће уговорену вредност радова из члана 12. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин:

· аванс у висини од 30% од укупно уговорене вредности радова без ПДВ-а, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправног авансног предрачуна/рачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса, 

б) важеће банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,

в) важеће банкарске гаранције за добро извршење посла и важеће полисе осигурања;

· по испостављеним привременим ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла и важеће полисе осигурања; 
· по испостављеној окончаној ситуацији која не може бити мања од 10% од уговорене вредности радова без ПДВ-а, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписане од стране стручног надзора, 

б) важеће банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,

в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.

Аванс ће се правдати по привременим ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању окончане ситуације.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање обавеза које доспевају по овом Уговору у текућој 2024. години вршити највише до висине обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца за 2024. годину.
Плаћање обавеза које доспевају у наредној буџетској години вршиће се највише до висине обезбеђених средстава за ту намену у буџету Наручиоца за 2025. годину. 
Уколико Наручилац у наредној буџетској години не обезбеди довољан износ средстава, Уговор се након утрошка обезбеђеног дела средстава раскида, а Извођач радова се одриче права на накнаду штете по било ком основу. 
Наручилац задржава право да смањи обим уговорених радова, о чему је дужан да у писаној форми извести Извођача радова. У случају када се смањи уговорени обим радова по захтеву Наручиоца, плаћање изведених радова извршиће се сразмерно њиховом обиму.

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова.

Члан 14.

Извођач радова је дужан да након пријема средстава од стране Наручиоца, пренесе средства на текући рачун подизвођача за део радова које је извршио подизвођач у складу са Уговором.

Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу доказ о извршеном преносу средстава на текући рачун подизвођача и изјаву подизвођача о извршеном плаћању његових потраживања.
(*Овај члан ће се брисати у назначеним деловима уколико Понуђач наступа без ангажовања подизвођача.)

Члан 15.

Наручилац ће доспела потраживања за део уговорених радова поверених подизвођачу вршити непосредно на текући рачун подизвођача у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене/окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске изведених радова и јединичних цена из Понуде и потписане од стране стручног надзора уз важеће уговорене банкарске гаранције и полисе осигурања.
(*Овај члан ће се брисати уколико се Понуђач изјасни да ће он вршити непосредна плаћања подизвођачу.)

Члан 16.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно изведених количина радова и јединичних цена датих у Понуди.

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручиоца.
Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању важеће банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу преко стручног надзора:

· фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране стручног надзора;

· фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора;

· фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора;

· фотокопије одговарајућих доказа о квалитету за уграђени материјал и опрему.

Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и предлогом мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији из члана 9. став 3. овог Уговора.

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, Наручилац неће извршити плаћање радова који нису исказани у комплетној достављеној документацији.

Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости. 

Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 17.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од _________ дана (не дуже од 360 календарских  дана) дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор и Извођач радова констатују у грађевинском дневнику да су радови завршени и спремни за примопредају.

Члан 18.

Извођач радова је дужан да започне извршење Уговора даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне извршење Уговора даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 10 (десет) дана, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне извршење Уговора, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.

Члан 19.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

-     у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова; 
· ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоши климатски услови неуобичајени за годишње доба и место на коме се радови изводе, а који онемогућавају извођењепредметних  радова и сл.); 
· ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље, или у слућају других ванредних околности;
· због кашњења проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
-      због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;

· за накнадно уговорене вишкове радова преко 10% од већ уговорених количина радова;

· за накнадно уговорене додатне радова за које Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести приликом подношења Понуде.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву одлучи у року од 3 (три) дана од дана пријема уредног захтева.

Захтев за продужетак рока за извршење Уговора Извођач радова може поднети Наручиоцу најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока из члана 17. овог Уговора. 

Изузетно, уколико Извођач радова поднесе захтев за продужење рока за извођење радова у року краћем од рока датог у претходном ставу овог члана, Наручилац ће размотрити оправданост истог и о томе благовремено обавестити Извођача радова.

Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.

Уговорени рок за извођење радова ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави нови динамички план извођења радова у складу са закљученим Анексом уговора.

Извођач радова нема право на продужење рока ако западне у доцњу са извођењем радова због околности које су настале у време када је већ био у доцњи.

Члан 20.

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач радова може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени. Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику и не рачуна се у уговорени рок за извођење радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 21.
Ако Извођач радова не изврши уговорене обавезе у уговореном року из члана 17. овог Уговора својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 3‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од укупно уговорене вредности.

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 22.

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године (минимум две године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова. 

За материјал и опрему које уграђује Извођач радова важи гарантни рок у складу са гаранцијом произвођача.

Извођач радова је обавезан да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда писане гаранције произвођача за уграђени материјал и опрему заједно са упутствима за њихову употребу што се констатује у Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну.

Члан 23.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 24.

Извођач радова је дужан да уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености.

За укупно уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима и мерама за ову врсту објеката у складу са техничком документацијом.

Извођач радова је обавезан да о свом трошку обезбеди сва потребна испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета од стране одговарајућих контролних тела, односно тела за оцењивање усаглашености која су акредитована или именована у складу са посебним прописима.

Уколико Наручилац и стручни надзор утврде да употребљени материјал не одговара техничким прописима и стандардима квалитета, они га могу одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз одговарајућег контролног или другог тела из става 3. овог члана.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба. 

Извођач је одговоран за сву штету уколико употреби материјал и опрему која не одговара захтевима квалитета.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да захтева од Извођача радова, а Извођач радова је дужан да прихвати да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и овим Уговором. 
Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 25.

Током трајања овог Уговора, у уговореном року за извођење радова, исти се може мењати сагласном вољом обе уговорне стране закључењем Анекса уговора без спровођења поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама у следећим случајевима:
1. Измена уговорених количина радова - вишкови и мањкови радова;

2. Измена у погледу набавке додатних радова који су постали неопходни, а који нису били укључени у овај Уговор сагласно члану 157. Закона о јавним набавкама;

3. Продужетак уговореног рока за извођење радова, у складу са чланом 19. овог Уговора;

4. Измене услед непредвиђених околности које савестан наручилац није могао предвидети под условом да се не мења природа овог Уговора сагласно члану 158. Закона о јавним набавкама;
5. Измена услед промена уговорних страна сагласно члану 159. Закона о јавним набавкама; 

6. Измена уговора Због повећања обима набавке, у складу са чланом 160. ЗЈН;

7. Измена због замене подизвођача сагласно члану 161. Закона о јавним набавкама;

8. У другим оправданим ситуацијама под условом да се закључењем Анекса уговора не врши битна измена овог Уговора у смислу члана 154. Закона о јавним набавкама. 

Уговорна страна која уочи неки од наведених разлога за измену Уговора дужна је да о томе писмено обавести другу уговорну страну и стручни надзор. Стручни надзор је дужан да сачини писмено образложење о оправданости разлога за измену Уговора, уколико је за предметну измену надлежан, и да своје стручно мишљење достави уговорним странама.

Извођач радова и стручни надзор нису овлашћени да мењају овај Уговор, нити да доносе одлуке о било ком питању, које има за последицу измену овог Уговора, без претходне сагласности Наручиоца.

Наручилац није у обавези да плати испостављену ситуацију за радове који нису уговорени, односно који  су изведени супротно одредбама овог Уговора.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 26.

Уколико се током извођења радова, у уговореном року за извођење истих, укаже потреба за изменом овог Уговора из разлога наведеног у члану 25. став 1. тачка 1. Уговора, Извођач радова је дужан да благовремено, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока за извођење радова, достави Наручиоцу преко стручног надзора Захтев за измену Уговора и Преглед вишкова и мањкова радова по позицијама са количинама и уговореним јединичним ценама из Понуде.

Стручни надзор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема Захтева из претходног става овог члана провери истинитост, основаност и оправданост свих навода из истог, сачини писмено образложење за сваку исказану позицију и достави Наручиоцу стручно мишљење о основаности измене овог Уговора.

Уколико Наручилац прихвати мишљење стручног надзора, упутиће позив Извођачу радова за достављање Измене и допуне понуде ради измене Уговора закључењем Анекса уговора пре истека уговореног рока за извођење радова.

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора.
ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 27.

Уколико се током извођења радова, у уговореном року за извођење истих, укаже потреба за изменом овог Уговора из разлога наведеног у члану 25. став 1. тачка 2. Уговора ради набавке додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у овај Уговор, Извођач радова је дужан да одмах по уоченој потреби за извођењем додатних радова, тј. пре извршења истих, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека уговореног рока за извођење радова, достави Наручиоцу преко стручног надзора Захтев за измену Уговора који мора да садржи:
1. Образложење за основаност и неопходност извођења додатних радова;

2. Предмер и предрачун додатних радова по позицијама са количинама и јединичним ценама са анализом јединичних цена. 
Стручни надзор је дужан да без одлагања, а најкасније  у року од  5 (пет) дана од дана пријема Захтева из претходног става овог члана провери истинитост, основаност, оправданост и неопходност свих навода из истог, сачини писмено образложење за сваку исказану позицију и достави Наручиоцу стручно мишљење о основаности измене овог Уговора.

Уколико Наручилац прихвати мишљење стручног надзора, упутиће позив Извођачу радова за достављање Понуде за додатне радове ради измене Уговора закључењем Анекса уговора пре истека уговореног рока за извођење радова.

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави нови динамички план извођења радова у складу са закљученим Анексом уговора.

Изведени додатни радови без закљученог Анекса уговора су правно неважећи.
Члан 28.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних додатних радова и пре закључења Анекса уговора, уз претходну сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације.
Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова у складу са чланом 27. овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да хитни додатни радови не обухватају радове нужне за обезбеђење правилног тока радова и нормалног коришћења изграђеног објекта.  
Изведени хитни додатни радови без закљученог Анекса уговора су правно неважећи.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 29.

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац. 

Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова.

Комисија ће у року од 15 (петнаест) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени приступити активностима за примопредају и коначни обрачун изведених радова.
Члан 30.

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају радова:

· примопредаја свих изведених радова и документације у складу са важећим законом и релевантним подзаконским актима (техничка документација, грађевинска дозвола, грађевински дневник, грађевинска књига, динамички план, докази о квалитету уграђених материјала и опреме и остала документа од важности за период извођења радова). У току примопредаје, Комисија формира Записник о примопредаји радови, који потписују сви чланови Комисије;

· израда коначног обрачуна за изведене радове на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, као саставног дела јединственог Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије.
Уколико Комисија за примопредају радова у коначном обрачуну констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

Члан 31.

Наручилац обезбеђује технички преглед објекта у складу са важећим законом и подзаконским актима.

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну документацију.

Уколико Комисија за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке о трошку Извођача радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 32.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

1. ако Извођач радова не започне извршење Уговора најкасније у року из члана 18. овог Уовора; 
2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извршењем Уговора у односу на уговорену динамику више од 30 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом;

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;

5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног надзора у оквиру његових овлашћења;

6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада;

7. ако Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, у складу са одредбама овог Уговора.
Члан 33.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.
Члан 34.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек радова до дана раскида Уговора. 
На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 35.

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени података, односно промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке на основу којег је закључен овај Уговор, а која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописан начин.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 36.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.


Овај уговор се закључује на одређено време и важи до испуњења свих уговорних обавеза узимајући у обзир и гарантни период.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом.
За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и подзаконских аката које регулишу област која чини предмет јавне набавке, као и важеће Посебне узансе о грађењу.

Члан 38.

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.  

         ЗА ИЗВОЂАЧА                                

                                              ЗА НАРУЧИОЦА    
              Директор





            Председник општине
        ____________________                                                                     ____________________________
                                                                                                                                 Тихомир Стојаковић
Привредни субјекат није у обавези да уз понуду достави модел уговора, већ исти у обрасцу понуде потврђује да је упознат са садржином Модела уговора и да је са истим сагласан.
Уколико се доставља заједничка понуда, група понуђача чија је понуда најповољнија обавезна је да на позив наручиоца достави Споразум о заједничком наступању.
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