МОДЕЛ УГОВОРА


УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Наручиоци:

- Град Београд-Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Београд, Краљице Марије 1/XIII, кога заступа заменика начелника Градске управе - секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове Никола Ковачевић, дипл. правник (у даљем тексту: Град),
- Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, Београд, Његошева 84, коју заступа директорка Дирекције Душица Анђелковић, дипл. политиколог (у даљем тексту: Јавно предузеће).

и

Добављач: __________________, са седиштем у ___________, улица _______________, ПИБ ______________, матични број _______________, текући рачун број __________ отворен код ____________ банке, кога заступа _______________________ 
(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе понуђача)
- __________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа ________________, 
- __________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа ________________, 
- __________________из	_____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа ________________(у даљем тексту: Добављач). 


Предмет уговора: Израда техничке документације и изградња спортских објеката (партија  I,II,III,IV,V) и то _________________ (попуњава Јавно предузеће)

Уводне одредбе
	Уговорне стране сагласно констатују:
- да је по спроведеном отвореном поступку јавне набавке чији је предмет израда техничке документације и изградња спортских објеката (партија  I,II,III,IV,V)   редни број јавне набавке 33/22, закључен оквирни споразум са ________ добављача на период од четири године, (заведен код Града под _____________ од ____________ године, код Јавног предузећа  под _____________ од ____________ године, код _________________ заведен под _______________ од __________________ године), 
- да је је прибављена сагласност за вишегодишње финансирање Градоначелника града Београда, број _________________ од ___________ године (попуњава Град),
- да је Јавно предузеће на основу Одлуке о додели уговора број ________ од __________ 2022. године, доделило уговор добављачу ______________________,
- да је добављач доставио понуду број 		  од  _______ 2022. године, (попуњава Јавно предузеће), која у потпуности испуњава услове из документације о набавци, оквирног споразума,техничке спецификације, пројектног задатка и структуре цене, који се налазе у прилогу и саставни су део овог уговора, 
-да ће послове стручног надзора у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи, Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и Одлуком о промени одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда, вршити Јавно предузеће,
- да су средства за реализацију овог уговора обезбеђена Одлуком о буџету града Београда и у складу са Закљуцчима Градоначелника града Београда, број _________________ од ___________ године (попуњава Град).

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је ______________________________ (попуњава Јавно предузеће навођењем прецизне локације), по систему "Пројектуj-Изгради- Кључ у руке", у свему у складу са усвојеном понудом добављача бр. _______ од _________ 2022. годинe и техничком спецификацијом, структуром цене (у даљем тексту: понуда), пројектним задатком и динамичким планом који чине саставни део овог уговора, као и у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, посебним узансама о грађењу, техничким нормативима и стандардима и правилима струке која важе за израду техничке документације и извођење радова ове врсте.
Добављач се обавезује да ради израде техничке документације (у даљем тексту: услуга) изврши сва потребна геодетска снимања и геотехничке истражне радове, обезбеди све потребне подлоге, уради потребне елаборате, обезбеди стручно техничко особље, сарађује са јавним предузећима, јавним комуналним предузећима и надлежним органима и организацијама, изради техничку документацију уз обављање техничке контроле исте у складу са понудом, условима дефинисаним у техничкој спецификацији, структури цене, пројектним задатком и важећим законским и подзаконским прописима.
Добављач се обавезује да ради извођења радова који су предмет овог уговора (у даљем тексту: радови) обезбеди целокупан грађевински материјал и опрему који су потребни за извођење радова, обезбеди опрему и инсталације, који морају одговарати техничким нормативима и стандардима, техничкој документацији, да изведе припремне, грађевинске, грађевинско-занатске, монтажерске, радове на уградњи опреме и инсталација, завршне радове, додатне радове, вишкове радова, као и све остале радове и услуге који су неопходни за завршетак посла. Добављач је дужан да радове изведе у свему према техничкој документацији коју је он израдио.
У случају да добављач ангажује подизвођача: 
	Добављач у потпуности одговара за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу.
	Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Подизвођач/и се изјаснио/ли да се непосредно њиму/а плати доспело потраживање за део уговора који је он извршио/ли, и то:
-Подизвођач ______________________, извршиће послове у износу од ______________ динара без ПДВ, МБ ________, ПИБ ________, рачун број ______________________.
-Подизвођач ______________________, извршиће послове у износу од ________________ динара без ПДВ, МБ ________, ПИБ ________, рачун број ______________________ (у случају да је добављач поднео понуду са подизвођачима са опцијом да се подизвођачу непосредно плати доспело потраживање за део уговора који је он извршио).
У случају групе привредних субјеката, сви чланови групе извршавају уговорене послове и заједнички и неограничено солидарно одговарају за извршење уговорених послова.

Цена
Члан 2.
	Уговорне стране сагласно утврђују да се уговорена вредност дефинише на бази укупне уговорене цене за све услуге и радове садржане у техничкој спецификацији и структури цене. 
          Добављач је сагласан да је сагледао обим и врсту предметног посла, прегледао и проверио локацију на којој ће организовати градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу радова и материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај (који ће му можда бити потребан), постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у свему са обавезама које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио увид у податке из катастра подземних инсталација - синхрон плана, као и преглед комплетне конкурсне документације.
        	Добављач је сагласан да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. 
      	Добављач је сагласан да је добио све информације које су сваком искусном добављачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Члан 3.
	Укупна цена за услугу износи  ________________ динара без ПДВ.
Укупна цена за услугу износи  ________________ динара са ПДВ.
Укупна вредност ПДВ за услугу износи _____________ динара.
Укупна цена за радове износи  ________________ динара без ПДВ.
Укупна цена за радове износи  ________________ динара са ПДВ.
Укупна вредност ПДВ за радове износи _____________ динара.
Укупна уговорена вредност за израду израде техничке документације и изградњу спортских објеката (партија  I,II,III,IV,V) и то _________________ (попуњава Јавно предузеће навођењем прецизне локације) износи  ________________ динара без ПДВ.
Укупна уговорена вредност Израда техничке документације и изградњу спортских објеката (партија  I,II,III,IV,V) и то ______________ (попуњава Јавно предузеће навођењем прецизне локације) износи  ________________ динара са ПДВ (словима: ______________________________________________________________). 
Укупна вредност ПДВ за израду израду техничке документације и изградњу спортских објеката (партија  I,II,III,IV,V) и то _________________ износи _____________ динара (попуњава Јавно предузеће.)
Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.
Добављач и/или подизвођач (у случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача) је сагласан и одговоран под материјалном и кривичном одговорношћу да ће порез на додату вредност, обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2014-испр., 61/2005, 61/2007,93/2002,108/2013,6/2014 – усклађени дин. изн.,68/2014 –др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015,5/2016 - усклађени дин. изн.,108/2016 и 7/2017- усклађени дин. изн. 113/2017, 13/2018 – усклађени дин изн. 30/2018 и усклађени дин изн. 4/2019, 72/2019 и 8/2020).  
	Уговорена цена за услугу у себи садржи све трошкове на сагледавању обима посла укључујући и експертски обилазак терена, трошкови прибављања ажурног катастарско топографског плана, ажурног плана водова подземних инсталација, истражне геотехничке радове са обрадом података, анализом и реинтерпретацијом постојећих резултата и израдом геомеханичког елабората, копију плана парцеле, сарадњу са Јавним предузећима, ЈКП и надлежним органима и организацијама, израду техничке документације у складу са техничком спецификацијом, структуром цене и пројетним задатком, режијске и све друге трошкове који су потребни за завршетак израде техничке документације у складу са захтевима Јавног предузећа који се јаве током израде техничке документације.
Уговорена цена за радове у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Јавног предузећа.
Укупна уговорена вредност по систему "Пројектуј-Изгради-Кључ у руке" је за услугу и за  радове, за сав рад, материјал, инсталације и сву опрему, франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији, структури цене, пројетном задатку, укључујући и вредност свих додатних радова и вишкова радова неопходних за изградњу комплетног уговореног објекта.
Уколико током извођења радова, дође до промене тржишних услова, тј. до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена, Добављач има право на разлику у цени, која ће се обрачунати применом клизне скале на основу пораста индекса, у складу са званичним извештајима Секретаријата за управу града Београда. Разлика у цени ће се обрачунавати само ако дође до повећања цена за више од 2%, и то само за износ који прелази 2%, и уколико до наведеног повећања цена није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. Базни датум је први дан након последњег датума потписа уговора, а крајњи обрачунски датум је уговорени рок за извођење радова.
Обрачун разлике у цени вршиће се према формули: 
P = 0,6 (Пм)*М/Мо+0,4 (Пр)* Pc/Pcо – 1,02
Пм= проценат учешћа материјала у укупној понуђеној цени (60%); 
М= индекс раста елемената материјала за уграђивање у грађевинарству за месец обрачуна;
Мо= индекс раста елемената материјала за уграђивање у грађевинарству за базни месец; 
Пр= проценат учешћа рада у укупној понуђеној цени (40%);
Pc= индекс раста потрошачких цена за месец обрачуна; 
Pco= индекс раста потрошачких цена за базни месец.
За део разлике у цени који се односи на учешће материјала у укупној понуђеној цени (М и Мо), примењује се индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште по изабраним групама производа – елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству, у складу са званичним извештајима Републичког завода за статистику. За део разлике у цени који се односи на учешће рада у укупној понуђеној цени (Рс и Рсо), примењује се индекс потрошачких цена, у складу са званичним извештајима Секретаријата за управу града Београда. 
Обрачун разлике у цени ће се вршити по писаном захтеву Добављача, уз сагласност Јавног предузећа, а фактурисање обрачунатог износа ће се вршити након закључења Анекса уговара којим ће се регулисати наведени обрачун.
Добављач је у обавези да захтев, из претходног става овог члана уговора, са релевантном документацијом и доказима о повећању цена, достави Јавном предузећу, преко стручног надзора. Јавно предузеће ће проверити основаност захтева и достављене доказе, у складу са методологијом ближе описаном у ставу 1. овог члана уговора, и мишљење са детаљним образложењем доставити Граду ради потписивања Анекса уговора.
У случају да уговорне стране не постигну споразум о повећању цена, уговор се може раскинути.
Рок за раскид уговора је 15 дана, од дана пријема писаног изјашњења Јавног предузећа о неприхватању повећања цена.
У случају закључења анекса, Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања анекса уговора, достави нову банкарску гаранцију за добро извршење посла са новим износом у складу са новом вредношћу. 

Начин и рок плаћања
Члан 4.
Град се обавезује да добављачу и/или подизвођачима (у  случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла од стране подизвођача на његов рачун) плаћање врши, привременим ситуацијама и окончаном ситуацијом и то на следећи начин:
Износ укупне уговорене вредности за израду техничке документације и извођење радова платиће се до уговореног рока за завршетак посла за услугу и за радове, и то: највише 90% од укупне уговорене вредности платиће се путем привремених ситуација, а остатак до 100% укупне уговорене вредности (најмање 10%) исплатиће се по испостављању окончане ситуације, у року од 45 дана од дана овере ситуације од стране Града.
Привремене ситуације и окончану ситуацију добављач и/или подизвођач ( у  случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача) испоставља Јавном предузећу на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена. 
Привремене ситуације добављач и/или подизвођачи (у случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача) ће подносити на исплату у текућем месецу, за претходно изведен посао, а окончану ситуацију, након примопредаје радова, закључења анекса о коначном обрачуну и достављања банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Ситуације морају да буду насловљене на Град Београд, Градску управу града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове и морају бити потписане од стране овлашћеног лица добављача и одговорног извођача радова.
Ситуације морају да буду оверене и од стране овлашћеног представника Јавног предузећа и надзорног органа.
Јавно предузеће је дужно да оверу испостављених ситуација изврши најкасније у року од 8 дана, рачунајући од дана пријема ситуације.
Јавно предузеће се обавезује да Граду у року од 3 дана од дана овере ситуације, исту достави на контролу, оверу и плаћање.
Уколико Град делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да овери и призна неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране добављача, а спорни део ће регулисати кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Испостављене ситуације морају да садрже класификацију делатности (КД број) у складу са Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврхе одређивања пореског дужника за порез на додату вредност.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације (листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме, по потреби и другу документацију) добављач доставља надзорном органу који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.
Добављач и/или подизвођачи  (у  случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача) ће привремене ситуације испостављати у довољном броју примерака, о чему ће Јавно предузеће обавестити добављача и/или подизвођаче( у  случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача)  најкасније пре испостављања прве привремене ситуације.
Уколико испостављене привремене ситуације и окончана ситуација нису сачињене у складу са претходним ставовима овог члана, Јавно предузеће ће исте неоверене вратити добављачу најкасније у року од 8 дана од дана пријема.
Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама.
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача и/или подизвођача (у случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача).

Начин плаћања за услугу 
Град  ће до уговореног рока за израду техничке документације платити највише 90% од уговорене цене за услугу, а преостали износ до 100% уговорене цене за услугу исплатиће се по испостављању и овери ситуације за завршену техничку документацију.  
Добављач је у обавези да уз привремену ситуацију за услугу, достави и извештај о степену извршености услуге који је неопходан за оверу испостављене привремене ситуације.
100% уговорене цене израде Пројекта изведеног објекта биће исплаћено окончаном ситуацијом.
Начин плаћања за радове:
Град  ће до уговореног рока за радове исплатити највише 90% од уговорене цене за радове, а преостали износ до 100% уговорене цене за радове исплатиће се по испостављању и овери окончане ситуације.

Рок 
Члан 5.
Укупан рок за услугу и за радове износи _______________ (попуњава Јавно предузеће у складу са понудом поднетом ради закључења појединачног уговора) дана од дана увођења добављача у посао за услугу, тј. датума завођења Записника о увођењу у посао за услугу код Јавног предузећа, према достављеном динамичком плану који је саставни део овог уговора.
Добављач ће бити уведен у посао за услугу најкасније у року од 20 календарских дана од дана потписивања уговора.
Рок за увођење добављача у посао може да се продужи ако је Јавно предузеће без своје кривице спречено да то учини у року из претходног става овог члана уговора и у том случају рок се продужава за онолико времена колико траје деловање догађаја који га је спречио. 
Заводни датум код Јавног предузећа, обострано потписаног Записника о увођењу у посао за услугу је датум од када почиње тећи уговорени рок за завршетак посла (услуга +радови) и датум од када почиње тећи уговорени рок за извршење услуге.
Записник о увођењу у посао за услугу ће бити потписан од овлашћеног лица добављача и овлашћеног лица Јавног предузећа.
Један оригинални примерак Записника о увођењу у посао, Јавно предузеће је у обавези да достави Граду уз прву привремену ситуацију. 
Добављач ће бити уведен у посао по достављању банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања.
Услуга израдe техничке документације (израда техничке документације са обављањем техничке конроле)
Рок за израду техничке документације и предају исте Јавном предузећу, према усвојеном динамичком плану за услугу, износи __________ дана (попуњава Јавно предузеће у складу са понудом поднетом ради закључења појединачног уговора) рачунајући од датума увођења добављача у посао за услугу, тј. датума завођења Записника о увођењу у посао за израду техничке документације код Јавног предузећа.
Датум увођења у посао за извођење радова биће записнички констатован и потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране надзорног органа, а записник се заводи на писарници Јавног предузећа.
Један оригинални примерак Записника о увођењу у посао, Јавно предузеће је у обавези да достави Граду уз прву привремену ситуацију. 
Рок за радове према достављеном динамичком плану који је саставни део овог уговора износи __________ дана (попуњава Јавно предузеће у складу са понудом поднетом ради закључења појединачног уговора) рачунајући од датума увођења добављача у посао за радове, тј. датума завођења Записника о увођењу у посао за радове код Јавног предузећа.
Датум увођења у посао за радове биће записнички констатован и потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране надзорног органа, а записник се заводи на писарници Јавног предузећа.
Један оригинални примерак Записника о увођењу у посао за радове, Јавно предузеће је у обавези да достави Граду уз прву привремену ситуацију. 
Добављач је дужан да започне радове даном увођења у посао за извођење радова у складу са овим уговором. Уколико добављач не започне извођење радова даном увођења у посао, Јавно предузеће ће оставити накнадни рок од пет дана да започне радове, а уколико добављач ни у накнадном року не започне радове, Град може наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла и захтевати од добављача накнаду штете, а уговор се може раскинути.

Банкарске гаранције
Члан 6.
Добављач се обавезује да достави Јавном предузећу достави следећа средства финансијског обезбеђења:
· најкасније до тренутка увођења у посао за услугу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, насловљену на Град Београд, Градску управу града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, са клаузулама: неопозива, безусловна, „наплатива на први позив“ и без права на приговор и са роком трајања 60 дана дужим од истека рока за завршетак посла. Банкарска гаранција за добро извршење посла уновчиће се у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Јавно предузеће до достављања продужене банкарске гаранције неће оверавати испостављене привремене ситуације и исте ће неоверене вратити добављачу у року од 8 дана од дана пријема. Уколико добављач не достави продужену банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 20 дана од дана потписивања Анекса уговора о продужењу рока, може се активирати претходно достављена банкарска гаранција за добро извршење посла и једнострано раскинути уговор. 
· најкасније до тренутка примопредаје радова оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, насловљену на Град Београд, Градску управу града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, у износу од 10% изведене вредности за радове без ПДВ, са клаузулама: неопозива, безусловна, „наплатива на први позив“ и без права на приговор и са роком трајања најмање 60 дана дужим од дана истека гарантног рока. 
По добијању наведених средстава обезбеђења од стране добављача, Јавно предузеће је у обавези да у року од 2 дана од дана када се утврди тачност и валидност достављених гаранција, исте достави Граду.
По достављању банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, банкарска гаранција за добро извршење посла биће враћене добављачу у року од 7 календарских дана од дана достављања захтева за враћање.
Након извршења свих уговорних обавеза од стране добављача, добављачу ће бити враћена неискоришћена средства финансијског обезбеђења.
Наведена средства финансијског обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и мањи износ од одређеног. Средство финансијског обезбеђења неће бити враћено добављачу пре истека рока трајања, осим ако је добављач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

Осигурање
Члан 7.
Добављач је дужан да достави Јавном предузећу:
· најкасније до тренутка увођења у посао за услугу полису осигурања која мора да гласи на конкретну техничку документацију која ће бити предмет појединачног уговора. Износ осигуране суме биће одређен у позиву за подношење понуда ради закључења појединачног уговора. Полиса осигурања мора да покрива рок почевши од достављања грађевинске дозволе и 60 дана дуже од истека уговореног рока за израду пројекта за извођење радова, подразумевајући и плаћање накнаде за евентуалне штетне последице настале и приликом извођења и експлоатације објекта који је предмет техничке документације, а које настану услед учињених пропуста за време трајања осигурања. 
·  најкасније до тренутка увођења у посао за услугу полису осигурања која мора да гласи на конкретну техничку контролу техничке документације која ће бити предмет уговора. Износ осигуране суме биће одређен у позиву за подношење понуда ради закључења појединачног уговора. Полиса осигурања мора да покрива рок почевши од достављања грађевинске дозволе и 60 дана дуже од истека уговореног рока за извршење услуге израде техничке документације, подразумевајући и плаћање накнаде за евентуалне штетне последице настале и приликом извођења и експлоатације објекта који је предмет техничке документације, а које настану услед учињених пропуста за време трајања осигурања.
· најкасније до тренутка увођења у посао за радове, полису осигурања на објекту у изградњи која мора обухватити осигурање радова, материјала и опреме од свих ризикa, до њихове пуне вредности. Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат који ће бити предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем од 10%. Полиса осигурања мора гласити на рок трајања, почевши од датума увођења добављача у посао за извођење радова са роком трајања 60 дана дужим од истека гарантног рока. Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, мора бити назначен осигураник по овој полиси.
· најкасније до тренутка увођења у посао за радове, полису осигурања од одговорности према трећим лицима мора гласити на осигурану суму од најмање 50% укупне вредности појединачног уговора без ПДВ, с тим што ће минимални износ бити одређен у позиву за подношење понуда ради закључења појединачног уговора. Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат који ће бити предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем од 10%. Полиса осигурања мора гласити на рок трајања, почевши од датума увођења добављача у посао за извођење радова по појединачном уговору са роком трајања  60 дана дужим од истека гарантног рока. 
· најкасније до тренутка увођења у посао за радове, полису осигурања од професионалне одговорности извођача која мора гласити на износ осигуране суме (укупна вредност појединачног уговора без ПДВ). Полиса осигурања мора гласити на конкретан објекат који ће бити предмет појединачног уговора, са релативним учешћем по сваком штетом догађају (франшизом) у износу не већем од 10%. Полиса мора гласити на рок трајања, почевши од  датума увођења добављача у посао за извођење радова са роком трајања 60 дана дужим од истека гарантног рока.
Полиса/е мора/ју имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају прекида полисе/а пре истека рока важења из било ког разлога, у обавези да о томе обавести Град.
Уколико добављач, не достави наведене полисе, које су битан елемент уговора о јавној набавци, уговор се може раскинути.
Уколико се рок за извршење посла продужи, из разлога који су на страни добављача, добављач је обавезан да, у року од 20 дана од дана закључења Анекса о продужењу рока, достави наведене Полисе, са новим периодом под истим условима.
Уколико добављач не достави продужене полисе у наведеном року, Град може активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла, а уговор се може раскинути.
Јавно предузеће до достављања продужене полисе, неће оверити достављене привремене ситуације и исте ће не оверене вратити добављачу у року од 8 дана од дана пријема привремене ситуације.

Измена уговора
Члан 8.
Рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен из следећих објективних разлога:
· кашњења надлежног органа у издавању законом дефинисаних услова за израду техничке документације,
· изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место где је планирана изградња објекта који онемогућавају снимање топографске подлоге, геотехничке истражне радове, друга теренска испитивања и извођење радова,
· кашњења у издавању грађевинске дозволе од стране надлежног органа и других аката потребних за издавање грађевинске дозволе,
· вештачке препреке или физички услови које није могао да предвиди искусни добављач и да их уклони у року од 3 дана од дана обавештавања Јавног предузећа у писаној форми о истим,
· кашњење у издавању налога, упутства и одобрења од стране Јавног предузећа у роковима дефинисаним динамичким планом који утичу на испуњење уговореног рока, а који нису последица пропуста добављача,
· неиспуњење неке од обавеза Града и/или Јавног предузећа на начин дефинисан конкурсном документацијом и уговором,
· било која обустава посла која није последица пропуста добављача,
· других објективних разлога за које Град и/или Јавно предузеће закључе да су оправдани, у складу са мишљењем комисије образоване од стране Јавног предузећа,
· случајеви више силе.
Добављач ће одмах, у писаној форми, обавестити Јавно предузеће о настанку претходно наведених околности, због којих посао може каснити или бити прекинут.
Добављач је у обавези да Јавном предузећу достави писани захтев за продужење уговореног рока у року од 3 (три) дана од дана сазнања за околности које изискују измену уговора, а најкасније 20 (двадесет) дана пре истека уговором дефинисаног рока за услугу и/или радове. Захтев за продужетак рока треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида посла. 
Одмах по пријему захтева из претходног става, Јавно предузеће ће размотрити разлоге и оправданост захтева за продужење рока и уколико су разлози за продужење рока оправдани, упутиће Граду захтев за закључење Анекса уговора. 
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.
У случају да добављач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену, или уведе у рад више техничког особља, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то. 
Добављач се одриче права на накнаду штете коју евентуално претрпи услед продужетка рока.
Уколико Јавно предузеће утврди да добављач не прати динамику извршења посла и ако након писаног упозорења у року наведеном у писаном упозорењу, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Град може наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла, а уговор се може раскинути.
Сходно члану 161. Закона о јавним набавкама, уговор о јавној набавци се може изменити ради промене подизвођача за део уговора који је првобитно био поверен подизвођачу, ради увођења једног или више нових подизвођача чији укупни део не сме бити већи од 30% уговорене цене без ПДВ или у случају преузимања извршења дела уговора који је првобитно био поверен подизвођачу.
У случају из претходног става овог члана уговора, Добављач доставља Јавном предузећу, преко стручног надзора, захтев за измену уговора са доказима да за новог подизвођача не постоје основи искључења из члана 111. Закона о јавним набавакама.

Уговорна казна
Члан 9.
Уколико постоји оправдана сумња да услуге и радови, неће бити изведени у дефинисаним роковима, Јавно предузеће ће наложити добављачу да предузме све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање изршења услуге и извођења радова са динамичким плановима и роковима из уговора за услугу израде техничке документације и за извођење радова.
Уколико добављач не поступи по налогу из става 1. овог члана и не заврши услугу у уговореном року, дужан је да плати Граду уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупне цене за услугу без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% (десет процената) од укупне цене цене за услугу без ПДВ.
Уколико добављач не поступи по налогу  из става 1. овог члана и не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Граду уговорну казну у висини 2‰ (два промила) од укупне цене за радове без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% (десет процената) од укупне цене за радове без ПДВ.  
Наплату уговорне казне Град може извршити, уз оверу надзорног органа и без претходног пристанка добављача, умањењем рачуна наведеног у привременој или окончаној ситуацији.
Добављач  неће бити у обавези да плати ни уговорну казну ни штету ако докаже да није одговоран за закашњење, односно ако докаже да је до закашњења дошло због случаја или више силе, због кривице Града и/или Јавног предузећа или због кривице трећег лица за коју он не одговара.
Ако је штета коју су претрпели Град и/или Јавно предузеће услед неуредног или неблаговременог испуњавања уговорних обавеза добављача већа од уговорне казне, Град ће захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази износ уговорне казне и може наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла, а уговор се може раскинути.

Обавезе добављача
Члан 10.
Добављач, поред обавеза наведених у техничкој спецификацији и пројетоном задатку има нарочито и следеће обавезе:
Услуге израде техничке документације
· да у року од 20 календарских дана од дана закључења уговора, односно до тренутка увођења у посао за услугу, достави Јавном предузећу акт о именовању пројектног тима који чине: координатор пројектног тима задужен за израду целокупне ТД, одговорни пројектанти за израду појединих пројеката ТД, лице које поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта (издато од стране Министарства за рад, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду), 
· да у року од 20 календарских дана од дана закључења уговора, односно до тренутка увођења у посао, достави Јавном предузећу динамички план за израду техничке документације,
· да достави комплетну техничку документацију (текстуалну, предмерску/предрачунску и графичку документацију) у аналогном и у дигиталном облику (активна форма – dwg, doc, xls и сл. формати и неактивна форма - PDF формат и сл., све у договору са Јавним предузећем),
· да изради  катастарско - топографски план, који мора бити оверен од стране геодетске организације која поседује дозволу у складу са Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл. гласник РС“ бр. 33/10),
· да обезбеди техничко особље за све врсте услуга из техничкке спецификације,  структуре цене и пројектног задатка и за све време реализације појединачног уговора,
· да одмах по увођењу у посао по појединачном уговору, приступи извршењу услуге израде техничке документације на основу пројектног задатка добијеног од Јавног предузећа,
· да подноси редовне извештаје овлашћеном представнику Јавног предузећа о степену извршености техничке документације,
· да присуствује координационим састанцима организованим од стране овлашћених представника Јавног предузећа,
· да активно сарађује са стручним тимом Јавног предузећа при изради техничке документације,
· да у току процедуре израде документације сарађује са ЈП, ЈКП,  и другим надлежним институцијама 
· да изради документације у свему према у складу са понудом поднетом ради закључења појединачног уговора, пројектним задатком и важећим Законима и у уговореном броју примерака;
· да о свом трошку и у што краћем временском року изврши исправке у техничке документације настале у случају:
· примедби надлежних предузећа, односно органа и организација, 
· примедби органа надлежног за издавање грађевинске дозволе,
· да ниво израде документације није у складу са подзаконским актима важећег Закона о планирању и изградњи па да, сходно томе, Јавно предузеће није задовољно квалитетом и потпуношћу ТД,
· да отклањању недостатка ТД из претходне алинеје добављач приступи одмах, а најкасније у року од 3 дана по пријему евентуалног писаног позива од стране Јавног предузећа и 
             заврши у примереном року који му одреди Јавно предузеће,
· да Јавном предузећу преда потписану техничку документацију у роковима дефинисаним динамичким планом за израду техничке документације и у складу одредбама појединачног уговора,
· да организује вршење Техничке контроле техничке документације и прибави грађевинску дозволу,
· да преузме одговорност за недостатке у израђеној техничкој документацији и у случају када се ти недостаци открију после извршене примопредаје објекта.
Радови
· да најкасније до тренутка увођења у посао по појединачном уговору, достави Јавном предузећу динамички план за извођење радова,
· да пре увођења у посао за извођење радова Јавном предузећу достави решење о именовању одговорног извођача радова,
· да све радове изведе стручно и квалитетно са пажњом „доброг привредника и стручњака“, у складу са техничком документацијом коју је израдио, постојећим техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу предметног објекта, односно радова ове врсте, да уграђује материјале и опрему који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима, прописаним стандардима и о томе достави одговарајуће доказе њиховог квалитета,
· да организује градилиште на начин којим се обезбеђује приступ локацији, обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштита околине за време трајања радова,
· да уради елаборат о уређењу градилишта са организацијом извођења припремних, привремених и основних радова, са привременим прикључцима на инсталације комуналне инфраструктуре, као и са предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника оградом градилишта и са мерама безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту,
· да предузме све неопходне припремне радње како би се онемогућиле непотребне штете на путевима, некретнинама, земљишту, стаблима, корењу, усевима, границама и инфаструктури у власништву комуналних предузећа, управљача пута и других тела. Радови који се изводе у близини, преко или испод инфраструктуре комуналних предузећа или других тела ће бити изведени на начин који је предвиђен тако да се избегну оштећења, цурења или друге опасности, односно како би се осигурао неометан рад. Град, Јавно предузеће и комунално предузеће или други власник инсталација ће, уколико дође до тога, бити обавештени ако се открије цурење или оштећење, а било који оштећени вод ће бити поправљен или замењен. Добављач ће у потпуности довести у првобитно стање о своме трошку било коју штету изазвану његовим извођењем радова. Штете укључују све активности које могу довести до оштећења животне  средине попут одлагања отпада, горива или уља као и оштећења изазвана на постојећим грађевинама узроковане добављачевим активностима. На местима где је потребно уклонити постојеће зидове, ограде, капије, гараже, објекте, или било које друге конструкције са циљем правилног извођења, исте је потребно вратити у првобитно стање на задовољство власника некретнине, корисника и наручиоца. Добављач ће уклонити и заменити мање објекте/елементе попут ограда, саобраћајних знакова и др. без додатне компензације од стране наручиоца. Ове конструкције ће бити замењене тако да њихово стање буде најмање једнако добро као и њихово оригинално стање,
· пре почетка ископавања, успостави  контакт  са свим надлежним институцијама и свим другим власницима инфраструктурних водова како би се осигурале задовољавајуће информације о тачној позицији (траса и дубина) свих постојећих инсталација који могу имати утицај или бити под утицајем активности добављача. Добављач је у обавези да користи адекватне детекторе за лоцирање подземних инсталација (каблова, цеви, итд), као и одговарајуће особље обучено за коришћење такве опреме. Јавно предузеће ће бити унапред обавештен о планираном измештању или уклањању комуналних водова. Добављач ће бити одговоран за извођење измештања или уклањање комуналних водова осим ако власник инсталација изричито жели да их изведе самостално. Измештање или уклањање комуналних водова ће бити изведено од стране добављача у складу са захтевима власника инсталација. Добављач ће пружити пуну подршку власнику инсталација уколико исти одлучи да самостално изведе радове на измештању или уклањању водова,
· све радове на изградње на или у непосредној близини путева изведе у сарадњи са управљачем пута и саобраћајном полицијом. Јавно предузеће ће бити информисано о захтевима или договорима са управљачем пута и полицијом,
· почистити просуту земљу, шљунак или други страни материјал који је настао као резултат грађевинских активности на крају сваког дана. Добављач ће предузети све неопходне кораке како би се спречило напуштање возила са  градилишта  и  разношење  блата  или  других  остатака  на  површине  суседних  путева или пешачких стаза, и неодложно ће уклонити све такве материјале,
· обезбеди приступ возилима у ванредним ситуацијама све време извођење радова,
· одржава градилиште чистим, уредним и сигурним током периода изградње и пуштања у погон. Добављач је дужан да уклони сав материјал који се не користи и друге остатке који настају изградњом,
· да благовремено о свом трошку предузима све мере за обезбеђење и сигурност објеката, радова, опреме, материјала, радника, пролазника и саобраћаја, саобраћајница и тротоара, постојећих инсталација, као и суседних објеката,
· да обезбеди Град и Јавно предузеће од свих губитака и потраживања због повреда и штета нанетих било ком лицу или имовини, које могу да се појаве извођењем и одражавањем радова и надокнади му штету за све рекламације, потраживања, трошкове и издатке настале по том основу, осим ако такве околности нису настале као последица више силе,
· да о свом трошку отклони све штете које евентуално, за време извођења радова учини на објектима, инсталацијама и лицима из претходне алинеје,
· да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са  важећим прописима,
· да осигура безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Град и Јавно предузеће ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и прописа у области радног законодавства за сво време трајања радова до предаје Јавном предузећа,
· да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,
· да о свом трошку обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току извођења радова,
· да на захтев Јавног предузећа уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику,
· да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту,
· да надзорном органу омогући вршење стручног надзора на објекту и контролу количине и квалитета употребљеног материјала, као и неометан приступ складишном, магацинском и сваком другом простору у коме се обезбеђују и чувају до уградње, материјал и опрема за уградњу,
· да редовно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;
· да обезбеди кључно техничко особље и технички капацитет за све врсте радова и за све време реализације појединачног уговора, као и благовремену испоруку материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова у појединачном уговору, уз претходну сагласност Јавног предузећа,
· да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Јавног предузећа датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова из динамичког плана извођења радова,
· да именује своје чланове који ће учествовати у раду комисије за праћење реализације уговора и обезбеди присуство својих представника у раду комисије за технички преглед радова,
· да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове добављач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Јавног предузећа,
· да о свом трошку, по завршеној изградњи или у случају раскида уговора, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал и опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака, као и да уреди земљиште на коме је објекат изграђен на начин предвиђен техничком документацијом,
· да обезбеди Именовано тело за редован преглед изведених радова и опреме за дечија игралишта у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл. гласник РС“, бр. 63/2018) и достави Извештај о прегледу оверен од стране Именованог тела,
· да комисији за технички преглед обезбеди сву потребну документацију у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи,
· да уколико дође до одступања од Пројекта за извођење радова који нису у супротност са локацијским условима и грађевинском дозволом уради пројекат Изведеног објекта у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршење техничке контроле техничке документације према класи и намени објеката ( ''Сл.гласник РС'' број 72/2018),
· да по извршеној уплати од стране Града, достави Јавном предузећу и Граду извод о извршеној уплати средстава подизвођачима за део посла за који је ангажовао подизвођаче, уколико се средства не уплаћују директно подизвођачима најкасније 60 дана од дана уплате (у случају када није договорено са подизвођачем да се њему директно уплаћују средства за део посла који он изврши),
· да од подизвођача прибави потврду да су им средства уплаћена у износу који је и наведен на изводу и исту достави Јавном предузећу и Граду најкасније 60 дана од дана уплате ( у случају када није договорено са подизвођачем да се њему директно уплаћују средства за део посла који он изврши),
· да овери ситуације које испостављају подизвођачи, уколико су се изјаснили да им се директно врши уплата за послове које извршавају подизвођачи (у  случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача),
· да отклони све примедбе комисије за технички преглед,
· добије позитиван налаз Комисије за технички преглед и прибави употребну дозволу за 
објекат,
· да када заврши све радове по уговору, писаним путем обавести Јавног предузећа,
· да преда изведене радове Јавно предузећу.

Динамички план	
Члан 11.
Динамички план је усвојени када је потписан од стране стручних лица Јавног предузећа.
Реализацију и праћење појединачних фаза, добављач је обавезан да у потпуности обезбеди у роковима из динамичког плана. 
Добављач је дужан да у присуству представника Јавног предузећа, сваких 15 дана, изврши анализу испуњења уговорених обавеза и да према указаној потреби предузима одговарајуће мере за убрзање посла ради усклађивања са динамичким планом, као и да предузима друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања у процесу израде техничке документације, односно извођења радова.
О извршеним анализама из претходног става, сачињава се записник у два примерка, који потписују представник Јавног предузећа и представник добављача.

Члан 12.
Услуге израде Техничка документација
Јавно предузеће се обавезује да:
· у року од 20 календарских дана од дана потписивања уговора, достави добављачу акт о именовању стручног тима за праћење израде техничке документације који чине вођа стручног тима који је задужен за праћење израде целокупне техничке документације и стручна лица задужена за праћење појединих пројеката техничке документације,
· добављача  уведе у посао  за израду техничке документације најкасније у року од 20 календарских дана од дана од дана потписивања уговора,
· добављачу преда потписан и оверен пројектни задатак, расположиву планску и техничку документацију потребну за израду техничке документације,
· активно сарађује са пројектним тимом добављача при изради техничке документације, дајући му упутства, сугестије, примедбе, и др,
· прати израду и врши одобравање по фазама (целинама) урађене техничке документације тако да не угрози дефинисане рокове израде техничке документације,
· по потреби, добављачу упути писани позив за отклањање недостатка (исправке, измене и/или допуне) техничке документације, а на основу примедби стручног тима Јавног предузећа и/или органа надлежног за издавање грађевинске дозволе и одреди примерени рок за отклањање истих,
· да стручни тим за праћење израде техничке документације изврши усвајање техничке документације  коју је доставио добављач сачињавајући записник (извештај)  којим се констатује да је добављач отклонио све основане примедбе стручног тима,
· од добављача, по завршетку израде техничке документације преузме исту и преда је Граду који је може уступити Јавном предузећу на коришћење.
· комплетна пројектна документација, оригинали и све копије, везано за пројектовање по појединачном уговору остају власништво Града након исплате уговорене цене за израду техничке документације. Пројектант неће ни на који начин моћи да пројектну документацију користи за свој рачун или рачун трећих лица, осим уз претходно добијање писмене сагласности Града.
Радови
· обезбеди вршење стручног надзора у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи, Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и Одлуком о промени одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда, именовањем решењем лица из реда запослених, и да  о томе писмено обавести добављача пре увођења у посао за извођење радова,
· пре почетка рада на градилишту писаним актом именује координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, у складу са законом који регулише ову област,
· да надлежном органу пријави почетак грађења објекта најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, а копију пријаве достави добављачу који ће исту чувати,
· да након стицања законских и услова дефинисаних овим уговором, уведе добављача у посао за извођење радова сачињавајући записник који се заводи на писарници Јавног предузећа и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту,
· од добављача, по завршетку радова, прими наведене радове,
· да именује представнике из реда својих  запослених који ће као чланови учествовати у раду комисије за праћење реализације уговора и обезбеди присуство својих  представника у раду комисије за технички преглед радова.
Обавезе Града
Град се обавезује да:
· да добављачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен овим уговором,
· да сноси трошкове вршења техничког прегледа објекта,
· сноси све обавезе по основу прибављања услова и сагласности надлежних предузећа за раскопавање и привремено заузеће саобраћајних површина, сходно Закону о накнадама за коришћење јавних добара, као и евентуалних других такси,
· да сноси трошкове накнаде ЦЕОП-а
· да сноси и друге трошкове који су у вези са реализацијом овог уговора који су позитивним прописима који регулишу предметну област дефинисани као обавеза инвеститора.

Гарантни рок
Члан 13.
Добављач даје гаранцију за квалитет изведених радова, уграђену опрему, инсталације и уређаје у трајању од 2 године рачунајући од дана извршене примопредаје објекта изграђеног по систему "кључ у руке".
Добављач гарантује да изведени радови, уграђена опрема, инсталације и уређаји неће имати мане које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Члан 14.
Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Јавног предузећа, отклони о свом трошку све грешке које се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Јавног предузећа, Град може наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Град и Јавно предузеће имају право да од добављача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Квалитет 
Члан 15.
За укупан уграђени материјал и опрему добављач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом и уговором.
Квалитативни и квантитативни преглед и пријем материјала и опреме коју набавља добављач по појединачном уговору вршиће стручни надзор.
Уколико Јавно предузеће утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, одбија га и забрањује његову употребу.
Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, контролу квалитета радова и опреме.
Уколико је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Јавно предузеће има право да тражи да добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и одредбама овог уговора.
Уколико добављач у остављеном року не поступи у складу са претходним ставом, Град има право да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Примопредаја
Члан 16.
Услуге израде техничке документације
Добављач по завршеној услузи израде техничке документације, доставља Јавном предузећу, уз допис који се заводи на писарници Јавног предузећа, примерке техничке документације у броју примерака и формату који су ближе одређени у техничкој спецификацији.
Грешке које утврди Јавно предузеће у току прегледа достављене техничке документације добављач мора отклонити у примереном року који му одреди Јавно предузеће.

Радови
Добављач по завршетку радова, писаним путем, обавештава Јавно предузеће и надзорни орган, а дан завршетка радова уписује у грађевински дневник, о чему се сачињава и записник који потписују надзорни орган и одговорни извођач радова.
Примопредаја радова Јавном предузећу биће извршена у року од 30 дана по завршетку радова, о чему се сачињава записник између одговорног извођача радова и надзорног органа.
Грешке које утврди Јавно предузеће у току извођења радова или приликом преузимања и предаје радова, добављач мора да отклони у примереном року који му одреди Јавно предузеће.
Уколико те грешке добављач не почне да отклања у року од 5 дана од дана пријема писаног позива од стране Јавно предузеће и ако их не отклони у примереном року који је одредило Јавно предузеће, Град има права да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Члан 17.
Након успешно извршене примопредаје објекта Град, Јавно предузеће и добављач ће закључити анекс уговора, а на основу записника о извршеним пословима за потребе коначног обрачуна изведених радова у року од 60 дана, рачунајући од дана примопредаје објекта. 
Након закључења Анекса из става 1. овог члана уговора, сачиниће се записник о коначном обрачуну,  на основу кога се може испоставити окончана ситуација. 
Наведеним анексом се  констатује да је извршена примопредаја радова и утврђују се  међусобна права и обавезе  Града, Јавног предузећа и добављача након извршеног коначног обрачуна, без права на промену укупне уговорене цене.
Уколико нема потребе за закључењем Анекса из става 1. овог члана уговора, након примопредаје сачињава се записник о коначном обрачуну, који представља основ за испостављање окончане ситуације. 
Један примерак Записника о коначном обрачуну доставља се Граду уз окончану ситуацију.
        	Јавно предузеће и добављач се обавезују да обезбеде и припреме сву неопходну документацију потребну за закључење анекса уговора из става 1. овог уговора.

Раскид уговора
Члан 18.
	Уговор се може раскинути споразумно.
	Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора, под условом да друга страна и по протеку рока од 15 дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 
Град и Јавно предузеће имају право на једнострани раскид уговор, посебно у следећим случајевима:
· уколико добављач одустане од уговора,
· уколико добављач одбије да потпише записник о увођењу у посао,
· ако је добављач без разумног оправдања пропустио да започне радове или задржава напредовање истих, 15 дана пошто је добио у писаној форми од Јавног предузећа упозорење да започне или настави,
· ако добављач не испуњава уговорне обавезе у року утврђеном усвојеним динамичким планом или уговором или се основано може очекивати да исте неће испунити у року или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова,
· ако добављач неоправдано касни дуже од 15 дана на два узастопна међурока утврђена динамичким планом без могућности да надокнади изгубљено време,
· ако добављач у разумном року не поступи по налогу Јавног предузећа и/или надзорног органа да отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и рок извођења,
· ако је добављач, упркос претходним упозорењима Јавног предузећа у писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са уговором или стално и свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом уговору,
· ако као подизвођача ангажује лице које није наведено у понуди,
· ако добављач уграђује материјал који нема уговорени или одговарајући квалитет или услуге и радове изводи неквалитетно,
· уколико не обавести Град и/или Јавно предузеће о промени података у вези испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке,
· ако је добављач добио осуђујућу пресуду која се односи на његове професионалне поступке,
· у случајевима промене законске регулативе и других непредвиђених околности које онемогућују добијање грађевинске дозволе,
· у другим случајевима када добављач не испуњава своје обавезе у складу са овим уговором.
	У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писаним путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим.
	У случају једностраног раскида уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету.

Члан 19.
У случају да до раскида уговора дође након увођења добављача у посао, добављач је дужан да записнички преда Граду и Јавном предузећу, техничку документацију коју је урадио до тренутка раскида, објекат и градилиште, да са градилишта повуче раднике које је ангажовао, уклони материјал и опрему који нису предати Граду и Јавном предузећу, уклони средства за рад, као и привремене објекте које је саградио, уколико их није предао Граду и Јавном предузећу и очисти објекат и градилиште.
У случају раскида уговора, добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Граду и Јавном предузећу преда пројекат изведеног стања, као и преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
У случају да добављач не поступи у складу са претходним ставом овог члана уговора, сматраће се да Град има судржавину на објекту, односно градилишту и овлашћен је да га, о трошку добављача, испразни од ствари које припадају добављачу и лица која је ангажовао добављач, те да на тај начин успостави искључиву државину.
Поступање описано у претходном ставу овог члана уговора, сматраће се договореним и прихваћеним од стране добављача, па уговорне стране сагласно констатују да у њему нема противправности, услед чега се, у том случају, добављач одриче од права на било који облик државнске заштите и накнаде штете, у односу на Град и Јавно предузеће.
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Завршне одредбе
Члан 20.
	Oвај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени заступници све три уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан последњег потписа по временском редоследу.
Овај уговор важи до испуњења свих уговорних обавеза или до његовог раскида у складу са уговором и законом.

Члан 21.
Промене уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс уговора.

Члан 22.
	Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других позитивних прописа.

Члан 23.
              Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из уговора решавати споразумно.
              У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду.

Члан 24.
               Овај уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерка, од којих Град задржава 4 (четири) примерка, Јавно предузеће задржава 4 (четири) примерка, а добављач 2 (два) примерка. 



                      ЗА ГРАД                                                        	                ЗА ДОБАВЉАЧА

 ______________________________________     		          _______________________                                    
    Заменик начелника Градске управе-
    секретар Секретаријата за комуналне и
       стамбене послове, Никола Ковачевић



ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

______________________________________
директорка Дирекције Душица Анђелковић, дипл. политиколог
