МОДЕЛ УГОВОРА
попуњен и потписан доставити уз понуду

Закључен између:  

1.Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре са седиштем у Београду, ул. Немањина 22-26, ПИБ 108510088, матични број 17855212, које заступа државни секретар Александра Дамњановић, по Решењу о преносу овлашћења број 119-01-114/2021-02 од 12.02.2021.године,  (у даљем тексту Наручилац);    

и
3.Привредно друштво / носилац посла _____________________________________,
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; 

члан групе  _____________________________________, _______________________,  
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________; (у даљем тексту: Извршилац), које заступа  директор _________________________. (Попуњава Извршилац)



ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
1. да је Влада Закључком 05 број 35-11099/2021-3 од 11.05.2022. године, дала сагласност да се пројекат „изградње линијске инфраструктуре за потребе изградње  Националног фудбалског стадиона на територији градске општине Сурчин у Београду“ прогласи пројектом од посебног значаја.
1. Да је Наручилац обавио све радње у вези иницирања пројекта на изградњи линијске инфраструктуре за потребе изградње Националног фудбалског стадиона на територији градске општине Сурчин у Београду.
1. да је Наручилац спровео јавну набавку ЈН 26/22
1. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ЈН 26/22, доставио понуду која је код наручиоца заведена под бр._______ од ________године;
1. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ЈН 26/22  број .............прихватио понуду Извршиоца.

ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА

Члан2.
Конкурсну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету:
1. Уговор
1. Конкурсна документација
1. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца а у вези са предметом јавне набавке.
Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 3.

Предмет овог уговора је услуга управљањa Пројектом и вршење струног надзора за  изградњу линијске инфраструктуре за потребе изградње Националног фудбалског стадиона на територији градске општине Сурчин у Београду.

Извршилац ће као управљач пројектом извршавати следеће групе процеса:

-Планирање,
-Извршење – реализација,
-Праћење и контрола,
-Затварање пројекта  

и то за ове области:

- управљање интеграцијом пројекта  
- управљање обимом пројекта  
- управљање временом
- управљање трошковима
- управљање квалитетом
- управљање ресурсима
- управљање комуникацијом
- управљање ризицима 
- управљање набавкама
- управљање заинтересованим странама

Извршилац ће као вршилац стручног надзора  извршавати следеће групе активности:

-Вршити стручни надзор у свему у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021 и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015 и 24/2017) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, као и према Уговорима о извођењу радова и услуга;
Члан 4.
Извршилац се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током рада ни након завршетка Услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

Члан 5. 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
1. Да најмање три дана унапред писмено обавестити Извршиоц о датуму увођења у посао.
1. именује овлашћено лице за праћење реализације овог уговора и у року од пет дана од дана закључења Уговора, и о томе у писаној форми обавести  Извршиоца;
1. оверава достављене извештаје Извршиоца о извршеном нивоу услуге и оверава достаљене ситуације за извршене услуге.
1. Благовремено обавести Извршиоца о свим променама техничке односно пројектне документације, а на основу које се изводе радови;
1. Инвеститор предаје Управљачу пројекта и стручном надзору један примерак комплетне Техничке документације за извођење радова, Уговор о извођењу радова и припадајућу документацију. Ова документација као и сви планови, цртежи, спецификације, нацрти, извештаји и остали документи које Извршилац припрема у вези са Услугом, у електронској и/или штампаној форми, представљају власништво Наручиоца.

Члан 6.
	Уговорне стране су у обавези да благовремено обавесте другу Конкурсну страну о свим догађајима, односно околностима које могу да угрозе квалитет Услуге, изазову кашњење у извршењу Услуге, односно проузрокују промену обима услуге.
Овлашћени представник Наручиоца може да изда налог Пружаоцу услуге да одложи почетак или напредовање било које активности на реализацији Уговора.

Извршилац је дужан да изврши услуге из става 1. и  2. овог члана,  а Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге за то плати уговорену цену. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 7.

Извршилац је дужан да по ортогоналној матрици: група процеса – области знања, управља свим групама процеса и свим областима и да ангажовањем одговарајућег броја стручних извршилаца у кординацији активности са Извођачем радова, стручним надзором и Наручиоцем, у оквиру законских ограничења, обезбеди потпуно остварење пројектних циљева.
Извршилац ће Вршити стручни надзор у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021 и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015 и 24/2017) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, као и према Уговорима о извођењу радова;

УСЛУГЕ ИЗВРШИОЦА У ВЕЗИ СА УПРАВЉАЊЕМ ПРОЈЕКТОМ 

Члан 8.
Извршилац се обавезује:
 
1. Да са Израђивачем плана ради на усаглашавању током израде планске  документације;
1. Да изради Пројекти задатак, са Листама материјала и опреме и потребним прилозима.
1. Да изради Конкурсну документацију и изврши избор Вршиоца геодетских услуга. 
1. Да изради Конкурсну документацију и изврши избор Вршиоца услуге геомеханичких испитивања терена.
1. Да изради Конкурсну документацију и изврши избор Вршиоца услуге пројектовања.
1. Да изради Конкурсну документацију и изврши избор  Вршиоца техничке контроле пројеката.
1. Да изради Конкурсну документацију и изврши избор Извођача радова.
1. Да изради Конкурсну документацију и изврши избор Вршиоца техничког прегледа изграђене линијске инфраструктуре
1. Да изради Конкурсну документацију и изврши избор Вршиоца осталих услуге и и радова за којим се укаже потреба а у вези су са  изградњом линијске инфраструктуре за потребе изградње  Националног фудбалског стадиона на територији градске општине Сурчин у Београду.
1. Да пружи разумну помоћ Извођачу при обављању процедура из Управног поступка.
1. Да прибави претходни став Наручиоца у вези измене битних елемената уговора /обим радова, цена и рок извршења уговора/
1. Да учествује у коначном обрачуну у примопредаји извршених радова и услуга
1. Да координира активностима свих учесника у поступку изградње који изводе радове и врше услуге.
1. Да  једном месечно извештава Наручиоца о статусу Пројекта

УСЛУГЕ ИЗВРШИОЦА У ВЕЗИ СА ВРШЕЊЕМ СТРУЧНОГ НАДЗОРА 


-Вршити стручни надзор у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021 и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015 и 24/2017) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке, као и према Уговорима о извођењу радова;
-Да оверава авансну, привремене и окончану ситуацију Извођача радова и Вршилаца услуга
-Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решења о именовању тима за управљање пројектом и стручни надзор; 
-Да уведе Извођача радова у посао;

Извршилац ће извршити Услугу и своје обавезе по овом Уговору са дужном пажњом, ефикасно и економично, у складу са опште прихваћеним правилима струке. Поштоваће добра искуства у управљањупројектима и стручном надзору и увек ће применити одговарајућу напредну технологију и безбедне методе. Извршилац ће увек деловати, у погледу било ког питања у вези са овим Уговором или Услугом, као добронамерни саветник Наручиоца, и увек ће подржавати и чувати легитимне интересе Наручиоца у сваком контакту са трећим лицима.
У току вршења Услуге, Извршилац ће првенствено заступати интересе Наручиоца. 
Током реализације овог Уговора, као и након истека истог, Извршилац, његови Подизвођач, као ни њихови запослени не смеју открити било коју заштићену или поверљиву информацију у вези са Уговором, Услугом или пословањем Наручиоца без претходне писане сагласности Наручиоца.
Извршилац је у обавези да прибави писану сагласност Наручиоца, пре било које од наведених радњи:
- давање налога за извођење накнадних радова;
- одобравање захтева Извођача за подуговарање радова;
По престанку уговора у року не дужем од 20 дана од датума престанка Уговора,    
Извршилац предаје Наручиоцу комплетну документацију везану за  Услугу која је до тог датума прибављена/сачињена, уз детаљни попис предате   документације;
Извршилац не сме користити документацију која представља власништво Наручиоца у било коју сврху, осим за извршење Услуге, без претходне писане сагласности овлашћеног представника Наручиоца;
О свему што Извршилац открије од историјског или другог значаја током теренских истраживања, дужан је да без одлагања обавести Наручиоца;
Извршилац је дужан да за извршење Услуге ангажује квалификовано стручно и друго особље. 


УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 9.

Уговорена цена услуге, која је предмет овог уговора, износи ....................... РСД без ПДВ-а односно ....................................са ПДВ-ом, 
Стварна вредност извршене услуге ће се обрачунати у износу од .......................% од укупне вредности  свих уговора, без ПДВ,  који ће бити закључени са Извођачима радова и Вршиоцима услуга, а који ће се регулисати посебним анексом.
Обрачун ПДВ-а обрачунава порески дужник према Закону о ПДВ-у.

РОК, НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 10.
Наручилац ће плаћање услуге управљања пројектом и стручном надзору, Извршиоцу вршити  по испостављеној авансној ситуацији  и сукцесивно испоставњеним привременим и окончаном ситуацијом,  исплатом на рачун Извршиоца у року до  45 дана од дана пријема авансне ситуације, привремених месечних ситуација и окончане ситуације.

Авансном ситуацијом фактурише се износ од ______% (максимално 20%) вредности укупно уговорене услуге, а привременим месечним ситуацијама износ који износи ...................% од укупне вредности извршене  месечне  реализације Извођача радова и услуга на Пројекту изградње линијске инфраструктуре за потребе изградње Националног фудбалског стадиона на територији градске општине Сурчин у Београду, оверене од стране Стручног надзора. (попуњава понуђач)

Окончаном ситуацијом испоставља се износ од ................ % од укупне вредности извршене реализације Извођача радова и услуга на Пројекту изградње линијске инфраструктуре за потребе изградње  Националног фудбалског стадиона на територији градске општине Сурчин у Београду, при испостављању окончане ситуације признате од стране Стручног надзора. (попуњава понуђач)
 
Авансна уплата Вршиоцу услуга управљања пројектом и стручног надзора у износу од ______% (максимално 20%) од вредности уговорене услуге извршиће се након достављања банкарске гаранције за враћање уплаћеног аванса у року датом у ставу 1. овог члана. (попуњава понуђач)

Правдање уплаћеног аванса врши се одбијањем износа од 10% од фактурисаног износа  услуге управљања пројектом и стручног надзора доспелог на плаћање по привременим месечним ситуацијама, односно преосталог износа при испостављању окончане ситуације.

Потраживања из уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

КОНТРОЛА ТРОШКОВА

Члан 11.

Сматра се да је Извршилац сагледао све аспекте посла, те да је уговорена цена исправна и довољна да покрије све обавезе по уговору и све активности неопходне за правилно пружање услуга и отклањање било каквих недостатака. Сматраће се да је Извршилац добио све потребне информације, укључујући и информације о ризицима, непредвиђеним и другим околностима које могу да утичу на формирање уговорене цене и пружање уговорених услуга.

Потписивањем уговора, Извршилац прихвата потпуну одговорност за све ризике, потешкоће и трошкове потребне за успешно извршење уговора.

Уговорена цена се неће мењати услед било каквих околности, сметњи или трошкова које Извршилац није уочио, већ је открио или сматра да је открио након закључења уговора.


РОК  ВРШЕЊА УСЛУГА
Члан 12.

Уговорени рок за извршење услуге управљања пројектом и стручни надзор  је 60 месеци, уз могућност продужења рока сагласно степену готовости пројекта који је предмет овог уговора.
У случају доношења одлуке о продужењу рока, Извршилац нема право на додатну накнаду, односно повећање уговореног процента за обрачун вредности извршене услуге.
Услуге се врше сукцесивно од дана закључења овог уговора.

Члан 13.

КВАЛИТЕТ УСЛУГА
Извршилац гарантује за квалитет пружених услуга. 

Извршилац се обавезује да предметну услугу пружа у свему према захтевима Наручиоца, са свим позитивним прописима и стандардима који регулишу предметну делатност у Републици Србији.  


ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА-ГАРАНЦИЈЕ И ПОЛИСЕ

Члан 14.
 А.Банкарске гаранције које ће доставити Извршилац након доделе уговора, у року од 30 дана су:
1. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаћр се у висини траженог аванса са ПДВ-ом, са роком важности до коначног извршења посла од стране изабраног понуђача.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Пружалац услуге не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно употреби аванс за намену која не представља трошкове мобилизације везане за услуге или уколико не оправда примљени аванс у року и на начин утврђен уговором или не одржава гаранцију важећом на начин утврђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Износ на који гласи банкарска гаранција мора бити у динарима.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за повраћај аванса, износ те гаранције се може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним услугама и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз фактуре.

2. Банкарска гаранција за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив, сходно члану 1087. Закона о облигационим односима.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од датума завршетка уговора.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Пружалац услуге може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Износ на који гласи банкарска гаранција мора бити у динарима.
У случају продужења рока важења банкарске гаранције за добро извршење посла, износ те гаранције се не може смањити
Б.Полиса осигурања од професионалне одговорности 
Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Полису осигурања од професионалне одговорности стручног надзора, сходно члану 129.а Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020, 52/21). У сладу са одредбама Правилника о условима осигурања од професионалне одговорности („Сл. гласник РС“, бр. 40/2015), износ полисе не може бити мањи од 50.000,00 ЕУР-а. 
Полиса осигурања од професионалне одговорности мора
1. гласити на предмет набавке
1. бити издата од стране осигуравајућег друштва са територије Репубилке Србије
1. период покрића мора бити минимум 90 дана дужи од завршетка уговорених радова. 
Трошкове издавања Полиса сноси Извршилац. 
Полисе осигурања морају имати клаузулу да је осигуравајућа кућа у случају прекида полисе пре истека важења, из било ког разлога, обавезна да о томе обавести Наручиоца.
Уколико се рок за извршење услуга продужи, из било ког разлога, Извршилац је обавезан да, у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења Анекса о продужењу рока извршења услуга достави напред наведену полису са новим периодом, под истим условима.

ВИША СИЛА
Члан 15.

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорених обавеза било које уговорне стране, а које се према правним прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док траје виша сила и ниједна уговорна страна нема право на било какву накнаду.

Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да писаним путем обавести другу Конкурсну страну о њеном настанку, као и престанку више силе.

У случају трајања више силе дуже од 15 дана, свака уговорна страна има право да раскине овај уговор. 

Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту закључења уговора и преузимању уговорених обавеза.
[bookmark: _GoBack]

ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 16.
Пружалац услуге ће део услуга које су предмет овог уговора извршити преко подизвођача. (опционо) 
Пружалац услуге који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да у понуди наведе:
1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту);
2) податке о подизвођачима;
3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.
Пружалац услуге у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача.
Пружалац услуге не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  
Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио Пружалац услуге је дужан да  у року од 60 дана Наручиоцу достави доказ о измирењу обавеза према подизвођачу за део посла који је извршио подизвођач, као и изјаву подизвођача да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања. Уколико пружалац услуге у наведеном у року не достави доказ и изјаву подизвођача, Наручилац је дужан да достави Канцеларији за јавне набавке предлог за покретање прекршајног поступка.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу страну.
Уговор престаје да важи у року од 60 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

СПОРОВИ
Члан 18.

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове, које произилазе или су у вези са овим уговором, решавати споразумно, мирним путем.
Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране ће решавање спора поверити надлежном суду  у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.

С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима сaвeсности и поштења. 
На све што није регулисано уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи и других ѕаконских и подзаконских аката који регулишшу област ове јавне набавке.  


Члан 20.

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.
Овај уговор ступа на снагу даном потпсивања и траје до овим уговором дефинисаног рока.

Члан 21.

Овај уговор сачињен је у 6  (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
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