МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
[bookmark: _Hlk103634720][bookmark: _Hlk103635784]- Израда пројектно техничке документације и извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода-Бела Паланка IOP/1-2021/BP,


Закључен у ___________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ:

Република Србија-Министарство заштите животне средине, са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ: 110125138, матични број:17907344, кога заступа Ирена Вујовић (у даљем тексту: Наручилац), 

и

ИЗВОЂАЧ:

______________________________________________са седиштем у ____________________
назив извођача
ул.________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа
адреса
___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач).

Или 

[bookmark: _Hlk103632865]Овлашћени члан групе понуђача ____________________________________са седиштем у _________________ 
назив носиоца посла
ул._________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа
адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач) са члановима групе 

__________________________________________са седиштем у _________________________ 
назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и
адреса

__________________________________________са седиштем у ________________________ 
назив члана групе
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________________ 

или

Овлашћени члан групе понуђача __________________________са седиштем у _________________ 
назив носиоца посла
ул._________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа
адреса
___________________________________ (у даљем тексту: Извођач) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________ 
назив Подизвођача
ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и
адреса
Члан 1. 
	Уговорне стране констатују:
	- да је Наручилац на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/2019 - у даљем тексту: Закон), дана ______ године, послао на објављивање jaвни позив за подношење понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, за јавну набавку- Израда пројектно техничке документације и извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода-Бела Паланка, ЈН. Бр. IOP/1-2021/BP.
	- да је Наручилац, у прописаним роковима спровеo поступак јавне набавке, извршио преглед, стручну оцену и рангирање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач, која у потпуности одговара свим условима из Закона, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;
-да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Законом о потврђивању оквирног споразума о зајму LD. 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Програмски зајам - водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода („Службени гласник РС - Међународни уговори“, број 6/2020) и и Споразума о изменама бр.1 Оквирног Споразума о зајму LD. 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Програмски зајам - водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода.
-да је Наручилац у складу са чланом 146. став 1. Закона донео Одлуку о додели уговора бр._______ од ___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу. 

Предмет уговора
Члан 2. 
[bookmark: _Hlk103633687]	Предмет овог уговора је пројектовање, помоћ при исходовању дозвола, изградња, набавка и уградња опреме, тестирање и пуштање постројења у рад, пробни рад, доказивање процесних параметара постројења за пречишћавање отпадних вода у Белој Паланци, капацитета 6.100 ЕС, у свему према Захтевима Наручиоца (у складу са усвојеном понудом извођача бр. _______ од _________ 2023. годинe и структуром цене, техничком спецификацијом из конкурсне документације, техничком документацијом и динамичким планом који чине саставни део овог уговора, као и у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, посебним узансама о грађењу, техничким нормативима и стандардима и правилима струке која важе за извођење радова ове врсте.
Уговорене радове Извођач се обавезује да изведе по односно Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, машинске, електро и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
У случају да Извођач ангажује подизвођача: 
	Извођач у потпуности одговара за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу.
	Извођач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
	Подизвођач/и се изјаснио/ли да се непосредно њиму/а плати доспело потраживање за део уговора који је он извршио/ли, и то:
-Подизвођач ......................................., извршиће послове у износу од ................. динара без ПДВ, МБ..................., ПИБ ....................., рачун број ______________________.
-Подизвођач ......................................., извршиће послове у износу од ................. динара без ПДВ, МБ..................., ПИБ ....................., рачун број ______________________ (у случају да је  извођач поднео понуду са подизвођачима са опцијом да се подизвођачу непосредно плати доспело потраживање за део уговора који је он извршио).
У случају групе привредних субјеката, сви чланови групе извршавају уговорене послове и заједнички и неограничено солидарно одговарају за извршење уговорених послова.


Вредност радова – цена
Члан 3.

I Цена услуга и израде пројектно-техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода:
_____________________________________________________динара без ПДВ-а,
словима: ______________________________________________________динара
односно
_____________________________________________________динара са ПДВ-а,
словима: ______________________________________________________динара
 
II Цена извођења радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода: 
____________________________________________________динара без ПДВ-а,

Укупна цена износи  (I+II): 
                                                ______________________________ динара без ПДВ-а

словима: ____________________________________________________________динара.

Односно
                                                ______________________________ динара са ПДВ-а

словима: ____________________________________________________________динара.


Уговорена цена је фиксна за комплетан посао по систему „кључ у руке“, без накнадног обрачуна количина по једници мере и ценом је обухваћено пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња ,  у ______, у складу са описом из техничког дела конкурсне документације, а у свему према техничким спецификацијама достављеним уз понуду Извођача.
Уговорена цена укључује све трошкове реализације предмета Уговора из члана 1. Уговора и све зависне трошкове као што су: трошкови рада, набавку материјала и опреме,  ангажовања опреме и механизације, трошкови паковања и утовара опреме и материјала, транспорт, трошкове царине и осигурања, извоћење грађевинских, грађевинско-занатских, машинских, електро и припремно-завршних радова, прибављање неопходних сагласности и ангажовање и накнаду овлашћених органа и институција у вези са извођењем радова, израде техничке документације, исходовањем употребне дозволе, све трошкове везане за испуњавање одредби важећег Закона о безбедности и здравља на раду, важећег Закона о заштити животне средине, важећег Закона о заштити од пожара, трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора у складу са Захтевима Наручиоца. У укупну вредност радова улазе и неће се посебно обрачунавати сви припремни радови, завршни радови као и други пратећи радови и трошкови потребни за квалитетну организацију и извођење радова.
Извођач је дужан да изврши такве радове и/или обезбеди такве компоненте и материјале који нису посебно назначени у Уговору, али за које се из Уговора може закључити да су неопходно потребни како би се извели уговорени радови, као да су такви радови и/или компоненте и материјали изричито наведени у Уговору.

Корекција цене 
Члан 3а.

Износи који се плаћају Извођачу коригују се према повећању или смањењу цена радне снаге, робе и других инпута за радове, додавањем или одбијањем износа који се утврђују применом формула прописаних у овом члану. У мери у којој пуна надокнада за било какво повећање или смањење цена није покривено одредбама овог или другог члана, сматраће се да уговорна цена укључује износе који покривају непредвиђене трошкове везане за друга повећања или смањења цена.
Корекције које се примењује на износ који би се иначе платио Извођачу, одређују се из формула за сваку од валута у којој се плаћа Уговорна цена. Ниједна корекција се не примењује на рад вреднован на основу трошкова или текућих цена. Формуле су следећег општег типа:
Износ платив Извођачу = Pn х вредност изведених радова у конкретном месецу
где је:
Pn = a + b  +c + d +e

„ Pn” – корективни множилац
a=0,15 – фиксни коефицијент који представља део који се не коригује
b=0,10
c=0,30 
d=0,35 
e=0,10
[bookmark: _Hlk493841588]„P” – Просечне зараде и плате, како је дато у Званичној публикацији ЗР10 (текући месец).
„Po” - Просечне зараде и плате, како је дато у Званичној публикацији ЗР10, нето (базни месец).
„M” - индекси произвођачких цена (текући месец) индустријских производа за домаће тржиште како је дато у Званичној публикацији ЦН20, по одабраним групама производа – Материјали за уградњу у грађевинарству.
„Mo” - индекси произвођачких цена (базни месец) индустријских производа за домаће тржиште како је дато у Званичној публикацији ЦН20, по одабраним групама производа – Материјали за уградњу у грађевинарству.
[bookmark: _Hlk493841668]„G” - индекси произвођачких цена (текући месец) индустријских производа за домаће тржиште како је дато у Званичној публикацији ЦН20, по дестинацији потрошње – Производња непоменутих машина и непоменуте опреме
„Go” - индекси произвођачких цена (базни месец) индустријских производа за домаће тржиште како је дато у Званичној публикацији ЦН20, по дестинацији потрошње – Производња непоменутих машина и непоменуте опреме
„N” - индекси произвођачких цена (текући месец) индустријских производа за домаће тржиште како је дато у Званичној публикацији ЦН20, по одабраним групама производа  - Течна горива и мазива.
„No” - индекси произвођачких цена (базни месец) индустријских производа за домаће тржиште како је дато у Званичној публикацији ЦН20, по одабраним групама производа  - Течна горива и мазива.
Извори индекса су званичне публикације Завода за статистику Републике Србије, како је наведено у овом члану.
Поступак за обрачун разлике у цени је следећи: 
Вредност разлике у цени у динарима за обрачунски месец у односу на базну вредност добија се множењем вредности изведених радова у датом месецу умањене за проценат примљеног аванса, а по базним ценама, са израчунатим коефицијентом сагласно уговореној методологији. Обрачун разлике у цени врши Извршилац и доставља као саставни део привремене месечне ситуације, за изведене радове у том месецу. 
Обрачун разлике у цени врши се месечно. 
Стручни надзор прегледа и Наручилац одобрава исплату износа по захтеву за наплату разлике у цени, оверавањем привремених месечних обрачуна разлике у цени унетих у привремене месечне ситуације, а коначна вредност се утврђује коначним обрачуном. 


Услови и начин плаћања
Члан 4.
	Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:
1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:
· предрачуна у износу аванса;
· банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
2.У висини од 60% по основу оверених привремених месечних ситуација сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, рачуне и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
3.У висини од 10% по пуштању целокупног система у рад, на основу окончане ситуације потписане од стране стручног надзора, а након добијеног извештаја о гарантном испитивању и доказаним захтеваним параметрима од стране Извођача, нужних услуга и пратећих радова.
Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја целокупног система, као и извршених нужних услуга и пратећих радова. Уплату износа из тач. 1. и 2. oвог члана на рачун Извођача врши Министарство у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна и комплетне документације за плаћање.
Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.
Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач, а којим је потврђено извршење предмета јавне набавке, потписан од стране стручног надзора. Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из претходних ставова овог члана, Министарство  ће вршити директно на рачун Извођача. Плаћање сервисирањa и одржавања постројења врши Наручилац из својих средстава по обављању редовних годишњих сервиса.

Рок за извршење предмета јавне набавке
Члан 5.
	Извођач се обавезује да уговорену обавезу у погледу извршења предмета јавне набавке изведе у року од _________________(уноси се из понуде, максимално 730 календарских дана) календарских дана од дана ступања на снагу уговора о јавној набавци, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.
Рок за израду пројеката за грађевинску дозволу ПГД jе ___ (____________) календарских дана. Извођач ће након завршетка пројектовања доставити ПГД пројекте Наручиоцу, који ће извршити преглед техничке документације у року од максимално 10 календарских дана и у том року ће формирати примедбе на достављене ПГД пројекте. Извођач је у обавези да у року од максимално 10 календарских дана исправи ПГД пројекте према примедама Наручиоца. Наручилац ће у року од максимално 10 календарских дана да поново прегледа исправљене ПГД пројекте. 
Време које је потребно Наручиоцу да прегледа техничку документацију (2 пута по максимално 10 календарских дана) и време у коме је Извођач дужан да исправи ПГД пројекте према примедбама Наручиоца (максимално 10 календарских дана) неће се обрачунавати Извођачу у рок за реализацију уговора. Ако Извођачу буде потребно још времена да исправи ПГД пројекте према примедбама Наручиоца, то ће време ући у рок за реализацију уговора.
Време потребно за прибављање грађевинске дозволе (законски рок је 5 радних дана) такође се неће обрачунавати Извођачу у рок за реализацију уговора.
Рок за израду пројеката за извођење ПЗИ jе __ (__________) календарских дана. Извођач ће након што заврши са пројектовањем, ПЗИ пројекте доставити Наручиоцу који ће извршити преглед техничке документације у року од максимално 10 календарских дана и том року ће формирати примедбе на предате ПЗИ пројекте. Извођач је у обавези да у року од максимално 10 календарских дана исправи ПЗИ пројекте према примедама Наручиоца. Наручилац ће у року од максимално 10 календарских дана да поново прегледа исправљене ПЗИ пројекте.
Време које је потребно Наручиоцу да прегледа техничку документацију (2 пута по маскимално 10 календарских дана) и време у коме је Извођач дужан да исправи ПЗИ пројекте према примедбама Наручиоца (максимално 10 календарских дана) неће се обрачунавати Извођачу у рок за реализацију уговора. Ако Извођачу буде потребно још времена да исправи ПЗИ пројекте према примедбама Наручиоца, то ће време ући у рок за реализацију уговора.
Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од дана коначног одобрења пројектно-техничке документације, односно издавања грађевинске дозволе, уколико другачије није договорено.
У случају обуставе реализације предмета јавне набавке која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извршење предмета јавне набавке се продужава за онолико дана колико је трајала обустава и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак предмета јавне набавке. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог Уговора су:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на којем се радови изводе исл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
	Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и немогу се мењати без сагласности Наручиоца. 
Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, наручилац има право да затражи од Извођача да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.
[bookmark: _Hlk28008313]Обавеза Извођачa је да о свом трошку организује техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу од стране привредног друштва, односно другог правног лица или предузетника (или више њих за посебне стручне области), која су уписана у одговарајући регистар привредних субјеката и која поседују решење о испуњености услова за пројектовање за ту врсту објеката, односно делова објеката.. 
Избор вршиоца техничке контроле извршиће Извођач.. 
Техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу не може да врши одговорни пројектант који је израдио тај пројекат, односно који је запослен у привредном друштву које је израдило тај пројекат или предузећу које је инвеститор.
Извођач је дужан да приликом предаје завршене пројектно-техничке документације, а пре него што поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе, преда Наручиоцу и Извештај о техничкој контроли.
Члан 7.
Извођач има право да зaхтева продужење рока у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да извршава уговорене обавезе.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. [bookmark: _Hlk47434634]природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;
4. закашњење увођења Извођача у посао;
5. закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавља наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;
6. непредвиђене околности у складу са чланом 158. Закона;
7. [bookmark: _Hlk94991787]други објективни разлози за које наручилац закључи да су оправдани;
8. случајеви више силе.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
	Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора под условима прописаним чланом 156. Закона.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Уколико Наручилац утврди да извођач не прати динамички план и ако након писаног упозорења, у року наведеном у писаном упозорењу, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац може наплатити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, а уговор се може раскинути.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна
Члан 8.
[bookmark: _Hlk103635982]Уколико Извођач не изврши пројектовање, набавку, испоруку, монтажу опреме и изградњу постројења и _________________________- ____________ у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу  уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
	Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
	Ако је Наручилац због закашњења у пројектовању, набавци, испоруци, монтажи опреме и изградњи постријења, као и извршењу услуга нужно везаних за добро које је предмет јавне набавке или извршењу и предаји пратећих радова, претрпео какву штету, може захтевати од Извођача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.
Уколико постројење не достигне гарантоване параметре које је Извођач понудио, наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза.

Обавезе Извођача
Члан 9.
Извођач се обавезује да предмет јавне набавке изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу, као и:
(1) да пре почетка реализације предмета јавне набавке Наручиоцу достави решење о именовању одговорног лица за реализацију предмета јавне набавке; 
(2) да изради целокупну пројектно-техничку документацију у писаном облику која је неопходна за извршење предмета јавне набавке. Након израде пројектно-техничке документације, Извођач је дужан да исту достави Наручиоцу на преглед и одобрење.
(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу коначан динамички план за реализацију уговора Крајњи датум завршетка радова је обавезујући;
(4) [bookmark: _Hlk521487163]да изради пројекте за грађевинску дозволу (ПГД) у року од __________ (уноси се из понуде) дана од дана закључења уговора у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. Пројекти за грађевинску дозволу (ПГД) морају бити са извештајима о извршеној техничкој контроли и одобрени од стране Наручиоца. Избор вршиоца техничке контроле извршиће Извођач у договору са Наручиоцем; 
(5) да изради пројекте за извођење (ПЗИ) у року од ___________(унети из понуде) дана од дана потписивања уговора,у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. Пројекти за извођење (ПЗИ) морају бити одобрени од стране Наручиоца.
(6) [bookmark: _Hlk521487526]да пројекте за грађевинску дозволу (ПГД) и Пројекте за извођење (ПЗИ) достави у 3 (три) оверена штампана примерка. У електронском облику на CD-у, доставља 2(два) примерка ПЗИ пројеката у PDF формату који су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата, као и његове саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у Excel табелама. Пројекат доставити на српском језику, одобрен од стране свих надлежних институција у одговарајућој форми у складу са Правилником о садржини техничке документације;
(7) да изради радионичку документацију за машинске, грађевинске и електро радове. Ти пројекти треба да обухвате документацију за израду опреме и повезивање система у рад и све остале радове који су у оквиру ове конкурсне документације;
(8) да прибави сагласност на пројекте од стране Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације
(9) да изради елаборат за процену потребе за израдом Студије о утицају на животну средину. Уколико надлежни органи донесу решење о потреби, обавеза Извођача је да изради и Студију о процени утицаја на животну средину, која мора бити израђена од стране лиценцираних стручњака у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009) према захтевима издатим од стране надлежних инспекцијских органа
(10) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту извршења уговора на градилишну таблу у складу са важећим прописима; 
(11) да се строго придржава мера безбедности и здравља на раду; 
(12) да по завршеној реализацији предмета јавне набавке одмах обавести Наручиоца радова да је завршио објекат који је предмет јавне набавке и да је спреман за његову примопредају;
(13) да је предмет јавне набавке реализовао према техничкој и другој документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за предметну врсту објекта, поједине врсте услуга и радова, инсталацију и опрему;
(14) да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговорене опреме и другог материјала и опреме потребну за реализацију предмета јавне набавке;
(15) да обезбеди безбедност свих лица на месту реализације предмета уговора, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања реализације предмета јавне набавке до његове предаје Наручиоцу;
(16) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
(17) да на месту извршења предмета јавне набавке обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног лица и главни пројекат, односно документацију на основу које се предметни објекат поставља, односно уграђује;
(18) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
(19) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
(20) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
(21) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку постројења или поновно извођење услуга нужно везаних за предмет јавне набавке или пратећих радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања реализације предмета јавне набавке, када је запао у доцњу у погледу извршавања уговорених рокова;
(22) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
(23) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем предмета јавне набавке уколико се утврде неправилности и недостаци;
(24) да гарантује квалитет испоручене опреме, изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
(25) да обезбеди доказ о квалитету испоручене опреме, односно уграђеног материјала и инсталација,a за материјале и инсталације за које не постоји ни одговарајући стандарди ни званични атести, могу се употребљавати само ако је наручилац сагласан са тим;
(26) да отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама;
(27) да изради пројекте изведеног објекта (ПИО) на основу одобрених пројеката за извођење (ПЗИ) и изведеног стања, а у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката објеката. Пројекти изведеног објекта (ПИО) морају бити одобрени од стране Наручиоца и треба да имају исту организацију свесака као и ПГД. Пројекти изведеног објекта се достављају за потребе придобијања Употребне дозволе и за потребе експлоатације и одржавања целокупног постројења након пуштања у погон.
(28) да достави пројекте изведеног објекта (ПИО) у 3 (три) оверена штампана примерка. У електронском облику на CD-у, доставља два (2) примерка ПИО пројеката у PDF формату који су електронски потписани употребoм квалификованих електронских сертификата, као и његове саставне делове у DOCX и DWG формату и предмере у складу са стварним количинама у Excel табелама. Пројекат доставити на српском језику у складу са Правилником о садржини техничке документације.
(29) да обезбеди обуку особља за рад на постројењу.
(30) да достави целокупну атестно техничку документацију пре техничког пријема
(31) да обезбеди испитивање гарантованих процесних параметара постројеа
(32) да обезбеди сва испитивања неопходна за технички пријем објекта
(33) [bookmark: _Hlk526416899]да обезбеди сервис, одржавање и отклањање грешака на постројењу у току посебног гарантног рока.

(34) да по извршеној уплати од стране Наручиоца, достави Наручиоцу извод о извршеној уплати средстава подизвођачима за део посла за који је ангажовао подизвођаче, уколико се средства не уплаћују директно подизвођачима најкасније 60 дана од дана уплате (у случају када није договорено са подизвођачем да се њему директно уплаћују средства за део посла који он изврши);
(35) да од подизвођача прибави потврду да су им средства уплаћена у износу који је и наведен на изводу и исту достави Наручиоцу најкасније 60 дана од дана уплате ( у случају када није договорено са подизвођачем да се њему директно уплаћују средства за део посла који он изврши);
(36) да овери ситуације које испостављају подизвођачи, уколико су се изјаснили да им се директно врши уплата за послове које извршавају подизвођачи (у  случају да су се изјаснили да се директно врши уплата извршеног посла на рачун подизвођача);
(37) да о свом трошку, по завршеној изградњи предметног објекта или у случају раскида уговора, повуче са градилишта своје раднике и уклони преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте које је користио у току рада, очисти градилиште од отпадака, као и да уреди земљиште на коме је објекат изграђен на начин предвиђен пројектно-техничком документацијом;
(38) да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Наручиоцем.


Обавезе Наручиоца
Члан 10.
Наручилац се обавезује:
(1) да обезбеди вршење стручног надзора у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора;
(2) да уведе Извођача у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
(3) [bookmark: _Hlk94955547]да прибави све потребне дозволе за извођење радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, као и да надлежном органу пријави почетак грађења објекта најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, а копију пријаве достави Извођачу који ће исту чувати;
(4) да обезбеди да јединица локалне самоуправе-корисник, пре почетка рада на градилишту,  писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;
(5) да од Извођачаа, по завршетку радова, прими наведене радове и прибави употребну дозволу за објекат, као и да организује вршење техничког прегледа објекта;
(6) [bookmark: _Hlk94988402]да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођач;
(7) да сноси трошкове вршења техничког прегледа објекта;

[bookmark: _Hlk526681683]Сервис, одржавање и отклањање недостатака на постројењу у току дефектног периода
Члан 11.
Извођач је у обавези да обезбеди сервис, одржавање  и отклањање недостатака на постројењу у трајању од најмање 2 године, заједно са потребним резервним деловима, . Извођач је дужан да током трајања овог периода постројење уредно сервисира у складу са техничким нормативима и прописима за ову врсту опреме, како редовно, тако и ванредно, са пратећим услугама одржавања у циљу квалитетног рада постројења. 
Извођач је дужан да послове одржавања обавља савесно и благовремено у циљу обезбеђивања непрекидног рада постројења  и продужавања њеног века трајања, а према упутствима и прописима произвођача. Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак сервисног, резервног и осталог материјала. 
Извођач приликом редовног стручног прегледа и поправке сачињава уредну документацију о прегледу постројења, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу.  Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен са техничким подацима, датумом, именом и презименом сервисера и корисника испуњеног штампаним словима и потписима. Извођач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни „СЕРВИСНУ КЊИЖИЦУ“ постројења.
Под сервисом се подразумева и могућност неограниченог броја позива у циљу отклањања грешака, при чему је Наручилац дужан да обавести извођача о насталом квару писаним путем на факс или електронском поштом, на контакте које понуђач достави у својој понуди.
Извођач је дужан да се одазове у року од 24 часа од момента упућивања позива. Ванредан сервис обухвата долазак сервисера, утврђивање квара, отклањање квара као и замену свих потребних делова који су предмет јавне набавке.


Преглед и испитивање елемената и компоненти
Члан 12.
Извођач је дужан да за достави сертификат од лабораторије која врши њихово испитивање, као и “CE“ знак и/или „3А“ знак за усаглашеност производа произвођача опреме.
Испитивања се спроводе у складу са:
•	Техничким инструкцијама произвођача
•	Захтевима Наручиоца из ове конкурсне документације
•	Законском регулативом и одговарајућим стандардима.
Испитивања морају бити документована у форми (контролна листа) коју предлаже Извођач, а одобрава Наручилац. Испитивања се спроводе према Плану испитивања који доставља Извођач најмање 7 (седам) дана пре почетка испитивања. Испитивању морају присуствовати стручни надзор и произвођач опреме.
За испитивања за која је неопходно да их у складу са законском регулативом изврше трећа лица (овлашћене институције, акредитоване лабораторије, именована тела и сл.) иста ангажује Извођач о свом трошку.
Неусаглашености које се појаве у току испитивања морају бити документоване у контролним листама са роковима отклањања истих. Након отклањања неусаглашености испитивања за тај део опреме/погона се понављају.


Пуштање у рад 
Члан 13.
Извођач је дужан да писмено позове наручиоца и лице које врши стручни надзор на пробно пуштање у рад уграђене инсталације/опреме ради провере њеног функционисања, а све у складу са техничким условима и Конкурсном документацијом
Пробни рад , подразумева да ће се извршити подешавање постројења, испитивање и обука особља у складу са Захтевима Наручиоца.
У току пробног  рада постројењем се управља преко система управљања и надзора.
Извођач је дужан да обезбеди стално присуство стручног лица у току пробног рада. 

Успешан завршетак пробног рада констатује се записнички.
Додатне трошкове (за материјал, гориво, електричну енергију, воду, особље итд.), који су узроковани неуобичајеним условима рада неопходним за тестирање, неисправним радом опреме или недостатком или неусклађеношћу са гарантованим вредностима или било којим другим условом уговора, мора да сноси Извођач.
Током пробног рада, сви остали радови на градилишту се обустављају. Крај пробног рада се евидентира у извештају.

Испитивање  постројења у циљу потврђивања процесних параметара
Члан 14.
Испитивање постројења у циљу потврђивања процесних параметара је обавеза Извођача. Извођач је дужан да најкасније 15 (петнаест) радних дана пре испитивања обавести Наручиоца о постојању услова за наведено испитивање. Извођач је дужан да писмено позове наручиоца и лице које врши стручни надзор да присуствују вршењу гаранцијског испитивања. ).
Избор овлашћене институције извршиће Извођач у договору са Наручиоцем. Трошкове ангажовања овлашћене институције сноси Извођач.
Уколико постројење током испитивања не достигне процесне  параметре које је Извођач понудио (Образац гарантованих вредности), Извођач може спровести одговарајуће корективне мере. Након спроведених мера Извођач, у складу са техничким могућностима наручиоца, организује о свом трошку ново испитивање у циљу доказивања свих процесних  параметара, под истим условима као и спроведено прво испитивање, док се параметри не докажу, највише два пута након првог испитивања у циљу доказивања процесних  параметара.
Уколико постројење не достигне процесне  параметре које је Извођач понудио, наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 15.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење
Члан 16.
	Извођач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.
	Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.
	Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
	Приликом примопредаје радова Извођач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и плативана први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
Осигурање
[bookmark: _Hlk505346600]Члан 17.
Извођач је дужан да осигура радове, градилиште, опрему, раднике и материјал од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извршења предмета јавне набавке.
	Извођач је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извршења предмета јавне набавке, у свему према важећим законским прописима.
	Уколико се рок за извршење предмета јавне набавке продужи, Извођач је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 18.
Општи гарантни рок за испоручену и уграђену опрему и изведене радове износи 24 месеца од успешног пуштања у рад и извршене примопредаје предмета уговора из члана 1. овог уговора. 
	Извођач сноси одговорност за све мањкавости односно недостатке везане за испоручену опрему и изведене радове, које се могу јавити или настати током гарантног периода, под условом да се користе и одржавају у складу са препорукама Извођача, односно произвођача опреме.
Наручилац мора одмах писаним путем да обавести Извођача у вези било каквих рекламација/захтева по основу ове гаранције. Извођач је дужан, да се за све отказе и кварове који се у гарантном року десе на постројењу и пратећој опреми, а које за последицу имају застој у раду, да приступи отклањању квара у року од 24 сата од тренутка пријаве квара.
Извођач је дужан да приступи отклањању насталог квара, изврши поправку и отклони недостатке или оштећења о свом трошку. Под отклањањем недостатака постројења се подразумева и могућност неограниченог броја позива у циљу отклањања недостатака, при чему је Наручилац дужан да обавести извођача о насталом квару писаним путем или електронском поштом, на контакте које понуђач достави у својој понуди.
	Ако Извођач не отклони недостатак у року дефинисаном након извршеног стручног увида квара, Наручилац има право да сам отклони недостатке или да ангажује треће лице које ће тај недостатак отклонити, на ризик и о трошку Извођача и без штете по било које друго право које Наручилац, на основу Уговора, може да потражује од Извођача.

Квалитет уграђеног материјала
Члан 19.
За уграђену опрему и укупан уграђени материјал, Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.
	Достављени извештаји о квалитету уграђене опреме и уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
	Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
	Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
	У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача да поруши изведене радове и да уклони тај материјал и да их о свом трошку поново изведе коришћењем материјала у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача.
	Стручни надзор над реализацијом предмета јавне набавке се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња. 
	Извођач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извршењу предмета јавне набавке поступао по захтевима Наручиоца.

План извршења уговора
Члан 20.
	Извођач ће доставити што је могуће пре, а најкасније 7 дана од дана потписивања Уговора, детаљан План извршења Уговора. 
	Наручилац је дужан да по пријему Плана извршења Уговора, у року од 5 дана од датума пријема Плана, достави своје примедбе или сагласност. Уколико Наручилац у том року не достави своје примедбе сматраће се да је дао сагласност на достављени План.

Члан 21.
Одредба „кључ у руке” значи да уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова, као и вишкова радова. Утицај мањкова радова је искључен на уговорену цену.
Одредба „кључ у руке” не искључује измену уговорене цене због наступања промењених околности и плаћања накнадних радова.

Примопредаја постављене опреме
Члан 22.
	
Примопредаја постављене и уграђене опреме која је предмет овог уговора врши се по извршавању свих услуга које су нужно везане за ову врсту добара и извођењу свих пратећих уговорених радова на монтажи објекта и других радова, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја може да се врши и упоредо са извођењем радова на уградњи опреме на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на уградњи, односно монтажи опреме не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.
Примопредаја обухвата контролу усклађености изведеног стања са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се реализује предмет јавне набавке, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова. Комисију за примопредају именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Корисника и 1 (један) представник Извођача, уз присуство Стручног надзора.
	Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведеног стања у 3 (три) примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.
	Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и пр Примопредаја постављене и уграђене опреме која је предмет овог уговора врши се по извршавању свих услуга које су нужно везане за ову врсту добара и извођењу свих пратећих уговорених радова на монтажи објекта и других радова, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја може да се врши и упоредо са извођењем радова на уградњи опреме на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на уградњи, односно монтажи опреме не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.
Примопредаја обухвата контролу усклађености изведеног стања са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се реализује предмет јавне набавке, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова. Комисију за примопредају именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Корисника и 1 (један) представник Извођача, уз присуство Стручног надзора.
	Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведеног стања у 3 (три) примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.
	Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођачне почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача.
	Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
	Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 
	Наручилац ће у моменту у примопредаје од стране Извођача примити на коришћење постављену опрему, односно објекат и пратећих инфраструктурних инсталација.едаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођачне почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача.
	Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
	Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року. 
	Наручилац ће у моменту у примопредаје од стране Извођача примити на коришћење постављену опрему, односно објекат и пратећих инфраструктурних инсталација.

Раскид уговора
Члан 23.
Уговор се може раскинути споразумно.
	Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора, под условом да друга страна и по протеку рока од 15 дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 
	Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико испоручена и монтирана опрема и извођење пратећих радова не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извршењем предмета јавне набавке.
	Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.
	Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова на монтажи постројења, чије извођење је било предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
	Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.
	У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног Извођача и надзорног органа.

Измене уговора
Члан 24.
Наручилац може, након закључења овог уговора, у складу са одредбама чл. 156-161 Закона да измени уговор без спровођења јавне набавке.
	Наручилац може дозволити продужетак рока за увођење Извођача посао у случају када Наручилац из оправданог разлога није био у могућности да обезбеди стручни надзор, као и у другим оправданим случајевима.
	Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач није могао да утиче, а које се односе на:
1. природне догађаје (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услове за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;
4. закашњење увођења Извођача у посао;
5. закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавља наручилац или је испоручује лице које је наручилац одредио;
6. непредвиђене околности у складу са чланом 158. Закона;
7. друге објективни разлози за које Наручилац закључи да су оправдани;
8. случајеве више силе.

Ако у току извођења радова наступе непредвиђене околности из члана 158. Закона о јавним набавкама, Наручилац  ће размотрити оправданост измене уговора, а уговор се сматра измењеним даном потписивања анекса.
У случају закључења анекса уговора којим се мења уговорена цена, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања анекса уговора, достави нову банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са новом вредношћу и под истим условима. 
Сходно члану 161. Закона о јавним набавкама, уговор о јавној набавци се може изменити ради промене подизвођача за део уговора који је првобитно био поверен подизвођачу, ради увођења једног или више нових подизвођача чији укупни део не сме бити већи од 30% уговорене цене без ПДВ или у случају преузимања извршења дела уговора који је првобитно био поверен подизвођачу.
У случају из претходног става овог члана уговора, Извођач доставља Наручиоцу захтев за измену уговора са доказима да за новог подизвођача не постоје основи искључења из члана 111. Закона о јавним набавакама.
Наручилац проверава основаност захтева за изменом уговора из претходног става овог члана, и у случају испуњености законских услова, са извођачем ће се закључити анекс уговора.
У случају измене уговора из члана 158. Закона, Наручилац је дужан да обавештење о измени уговора пошаље на објављивање на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана измене уговора.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати целокупна природа уговора односно предмета јавне набавке. 

Сходна примена других прописа
Члан 25.
	На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора
Члан 26.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
· техничка документација,
· понуда Извођача бр. _______________ од __________. године,
· динамички план пројектовања, набавке, испоруке, монтаже опреме и изградње постројења за пречишћавање отпадних вода,
· конкурсна документација,
· Образац о преузимању обавеза.

Решавање спорова
Члан 27.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у _________.

Број примерака уговора
Члан 28.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, 2 (два) за другу уговорну страну и 4 (четири) за Наручиоца.

Ступање на снагу
Члан 29.
	Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача. 

ЗА ИЗВОЂАЧА 						ЗА НАРУЧИОЦА
_______________________					________________________
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