МОДЕЛ УГОВОРА
Конструктивна реконструкција објекта Париз у Краљеву

ЈН 0128


ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:


Град Краљево, Трг Јована Сарића 



ПИБ: 102675366, матични број: 07193807 



кога заступа градоначелник др Предраг Терзић, виши научни сарадник


(у даљем тексту: Наручилац 1)


Јавно  предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" 



Улица хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево


ПИБ 101258220, матични број 17001841 



које заступа вршилац дужности директора Биљана Ракић, дипл.правник


(у даљем тексту: Наручилац 3), 



са једне стране 





и 


____________________________________________________________


  

     


са седиштем у __________________________, Република Србија  



Улица __________________________________________бр.____  



ПИБ:___________________, матични број :__________________ 



текући рачун ___________________________ 


које заступа ____________________________________________  



(у даљем тексту: Извођач радова) 


са друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Извођач радова наступа  са подизвођачем/подизвођачима:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

На основу прихваћене понуде Извођача радова број _______, од _______2026. године и Одлуке о додели уговора број: _______ и број________од _______2026. године, а након спроведеног отвореног поступка, ЈН број 0056, за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки (послат на објављивање 18.02.2026.године), уговорне стране закључују овај уговор. 

Уговорне стране су се споразумеле у следећем:







 Члан 1.


Наручиоци посла поверавају, а Извођач радова, као најповољнији понуђач изабран у  отвореном поступку јавне набавке  радова, ЈН 0056, прихвата обавезу да за потребе Наручиоца 1 изведе радове на конструктивној реконструкцији објекта Париз у Краљеву.
Члан 2.


Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему према предмеру радова, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације Наручиоца 3, прихваћеној понуди Извођача радова и условима из овог уговора.

Члан 3.


Извођач радова ће радове  које су предмет овог уговора извршити  самостално без подизвођача -  са подизвођачима  и то:
- _____________________________ за___________________________________ радове,  

у вредности од ____________________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, у проценту ____________ %. 

- _____________________________ за___________________________________ радове,  

у вредности од ____________________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, у проценту: ____________ %. 

Понуђачи из групе понуђача су:

- _____________________________ за___________________________________ радове,
у вредности од ____________________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, у проценту ____________ %. 

- _____________________________ за___________________________________ радове,
у вредности од ____________________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, у проценту ____________ %. 
Члан 4.


На основу прихваћене понуде Извођача радова бр. _____________ од ________________, уговарачи утврђују да укупна уговорена вредност радова за извођење радова из члана 1. овог уговора  износи _________________ динара без ПДВ-а, односно ________________________ динара са ПДВ-ом, а све у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно, Наручилац 1  је дужан да непосредно плати доспела потраживања подизвођачу за део уовора који је он извршио, у вредности од ________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________динара са ПДВ-ом, а у складу са Законом о порезу на додату вредност.  У супротном, Наручилац 1 ће за извршене услуге платити директно Извршиоцу услуге, који ће доставити доказ да је измирио потраживања подизвођача, за део уговора који је поверен подизвођачу.

Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова,као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и понудом Извођача радова бр.____________ од ___________.2026. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и не могу се мењати.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз примену фиксних јединичних цена.


У укупну вредност радова из става 1. овог члана урачунати су сви евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних органа, извођач радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз овај уговор.
Члан 5.

Наручилац 1 се обавезуе да  обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава обавезу плаћања у складу са уговором.


Наручилац 3 се обавезује да:

         - извођача радова уведе у посао  писаним путем и омогући извршење уговорних 
обавеза,
- врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћених 
надзорних органа,


-  изврши пријем радова по њиховом завршетку.
Члан 6.

Извођач радова се обавезује да:
· до тренутка увођења у посао, достави Наручиоцу 3 банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће бити безусловна и платива на први позив, у висини 5% од вредности уговора без ПДВ-а, која ће важити 5 дана дуже од дана примопредаје радова и која ће гласити на Наручиоца 1 – Град Краљево
· до тренутка испостављања окончане ситуације, достави Наручиоцу 3 банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити безусловна и платива на први позив, у висини 5 % од вредности уговора, односно вредности изведених радова, без ПДВ-а, која ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока и која ће гласити на Наручиоца 1 – Град Краљево. 
· поступа по примедбама и захтевима Наручиоца 3 по основу извршеног надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене недостатке и о томе писаним путем обавести Наручиоца 3 
· о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и др. евентуално потребне инфраструктурне прикључке 
· о свом трошку обезбеди локацију за ускладиштење материјала и опреме и механизације  
· на градилишту уредно води градилишну документацију – грађевински дневник и грађевинску књигу
Члан 7.

Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане ситуације ,а у року од 15 дана од дана пријема ситуације.

Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове, а у противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између уговарача у року од 15 дана по пријему ситуације код Наручиоца 3.


Привремена ситуација се подноси Наручиоцу 3 за радове изведене у претходном месецу. 

Окончану ситуацију Извођач радова подноси по завршеним радовима, прихваћеним од стране надзорног органа. 


До окончане ситуације, Наручилац 1 задржава 5% вредности уговорених радова.
Члан 8.


 Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од 120 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
  
Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача када Наручилац 3 упути посебно обавештење Извођачу радова што се констатује у грађевинском дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.  

Члан 9.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од утицаја на извођење радова. 

       У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за онолико времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.

     Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за извођење радова, Извођач радова нема право на продужење уговореног рока и других уговорених услова извођења радова.






 Члан 10.

Наручилац 3 ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручно - технички надзор преко овлашћених надзорних органа одговарајуће струке и на тај начин контролисати извођење радова, рокове, употребљен материјал и опрему, квалитет радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи, конкурсном  документацијом и овим уговором.

Наручилац 3 ће писаним путем обавестити извођача радова о именовању надзорних органа у року од 5 дана по потписивању уговора.


Извођач радова ће у року од 5 дана по потписивњу уговора писаним путем одредити одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца 3.

Извођач радова је такође дужан да писаним путем обавести Наручиоца 3 о својим подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.
 Члан 11.

У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (чл.9.став 1.тачка 5.Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.


Објективне околности услед којих  могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова.


Извођач радова се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходну писану сагласност Наручиоца 3.


Извођач радова је обавезан да благовремено по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине, и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање. Наручилац 1 ће уговорене вишкове радова платити на основу анекса, који ће Извођач радова закључити са Наручиоцима.


Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца 3, неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.


Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач радова доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге.

Извођење вишкова радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 12. 


У случају да се појави потреба за уговарањем додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор, Наручиоци могу након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке поступити у складу са одредбом чл.157.Закона о јавним набавкама.
Члан 13. 


У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, Наручици могу након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да ће у том случају Наручиоци поступити у складу са одредбом члана 160. Закона о јавним набавкама.






  Члан 14.


За радове изведене по овом уговору Извођач радова даје гаранцију у трајању од минимум 2 године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.






  Члан 15.


Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.


Ако Извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова или неквалитетно изведе радове обавезан је да Наручиоцу 1 плати уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од вредности извршених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може да износи највише 5% од вредности извршених радова. 


Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Уговорна казна обрачунава се приликом коначног обрачуна изведених радова и одбија од окончане ситуације.






Члан 16.

 Извођач радова је одговоран за све евентуалне штете, услед пропуста у свом раду, које настану према Наручиоцима и трећим лицима и исте мора надокнадити





            Члан 17.


Наручиоци могу раскинути овај уговор у случају да Извођач радова не изводи радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.
Члан 18.


Извођач радова може да раскине овај уговор ако Наручиоци не извршавају своје уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које Извођач радова није могао да предвиди у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове обавезе
Члан 19.


У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.

Члан 20.


Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог уговора и извођења радова.
Члан 21.
  
 Наручиоци и Извођач радова ће евентуална спорна питања која настану из реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених  лица.


Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну надлежност Привредног суда у Краљеву.
Члан 22.

  
У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе на уговорену врсту посла.
Члан 23.


Уговор је сачињен у 9 (девет) примерака истоветног текста, од којих се 3 (три) примерка налазе код Извођача радова, а 6 (шест) примерака се налази код Наручиоца.
  ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

                                         ГРАД КРАЉЕВО









        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
  ________________



    __________________________________

                                                                            др Предраг Терзић, виши научни сарадник




   Јавно предузеће за уређивање 




           грађевинског земљишта “Краљево”



                     ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
                                  
___________________________
                                             Биљана Ракић, дипл.правник
