МОДЕЛ  УГОВОРА


[bookmark: _Hlk207355524]ПРЕДМЕТ УГОВОРА:	Извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији ОШ "Свети Сава" на Врачару
Закључен између уговорних страна:

Наручиоца:	ГРАД БЕОГРАД - ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту 
Београд, Краљице Марије 1
ПИБ: 100065430, Матични број: 17565800
кога заступа заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Александра Чамагић
(у даљем тексту: Наручилац)
и

Извођача 
радова: 	 „______________________________________________________”,  
са седиштем у ________________________ улица _______________, 
ПИБ: _________________ Матични број: ________________
кога заступа ___________________________________________. 
(у даљем тексту: Извођач ),
(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана  групе понуђача) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уговорне стране констатују:
[bookmark: _Hlk116022945]	- да је Наручилац радова на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 91/19 и 92/23) - у даљем тексту: Закон), спровео отворени поступак за јавну набавку бр. 17/25, радови – Извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији ОШ "Свети Сава" на Врачару;
	- да је Извођач радова, дана ____________.године, доставио понуду број __________________________, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације као и технички опис са графичким прилозима  који је саставни део овог уговора;
	- да је Наручилац у складу са чланом 146. став 1. Закона, на основу понуде Извођача радова и Одлуке о додели уговора број:___________________________ од ____________________ године, изабрао Извођача радова за доделу уговора.



У В О Д Н Е   О Д Р Е Д Б Е

Члан 1.
[bookmark: _Hlk207487370]Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији ОШ "Свети Сава" на Врачару, у свему према усвојеној понуди Извођача радова број __________ од ____________ године и техничким спецификацијама, које су саставни део овог уговора као и према Решењима о одобрењу за извођење радова.

О Б А В Е З Е  И З В О Ђ А Ч А

Члан 2.
Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе својим средствима и својом радном снагом, у складу са важећим техничким прописима, стандардима и нормативима, одобреном инвестиционо - техничком документацијом и овим уговором, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Члан 3. 
Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова. 
Уколико Извођач наступа као група понуђача, сви чланови групе солидарно су одговорни за извршење уговора о јавној набавци.
У складу са усвојеном понудом Извођач ангажује подизвођаче, и то:
· _____________________________________________________________________________ (назив, адреса, ПИБ и матични број подизвођача),
· _____________________________________________________________________________ (назив, адреса, ПИБ и матични број подизвођача),
· _____________________________________________________________________________ (назив, адреса, ПИБ и матични број подизвођача),
· _____________________________________________________________________________ (назив, адреса, ПИБ и матични број подизвођача),
· _____________________________________________________________________________ (назив, адреса, ПИБ и матични број подизвођача),
· 
Подизвођач/и ће у оквиру уговореног посла извршити следеће делове предметне услуге: 
___________________________________________________________________________(по предмету или у количини), у вредности од ___________ или у проценту од _____%,
___________________________________________________________________________
(по предмету или у количини), у вредности од ___________ или у проценту од _____%,
___________________________________________________________________________(по предмету или у количини), у вредности од ___________ или у проценту од _____%,

од укупне уговорених радова и извршиће их својим средствима и својом радном снагом. Ивођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико подизвођач то захтева, за део уговора који извршава подизвођач, Наручилац ће плаћање вршити непосредно подизвођачу, у складу са чланом 13. овог уговора, на рачун број ____________________________________________________________________.
Ако није предвиђено непосредно плаћање доспелих потраживања подизвођачу за део уговора који је он извршио, наручилац је дужан да након плаћања Извођач извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији ОШ "Свети Сава" на Врачару у затражи да му у року од 60 дана достави доказ и изјаву подизвођача да је извршио плаћање подизвођачу његових потраживања.
Сходно члану 161. Закона о јавним набавкама, Наручилац може да измени уговор о јавној набавци, у случају кад Извођач, током извршења уговора од њега затражи:
1) промену подизвођача за онај део уговора о јавној набавци који је првобитно поверио подизвођачу, 
2) увођење једног или више нових подизвођача, чији укупни удео не сме да буде већи од 30% вредности уговора о јавној набавци без пореза на додату вредност, независно да ли је првобитно део уговора о јавној набавци поверио подизвођачу или није 
3) да преузме извршење дела уговора о јавној набавци који је првобитно поверио подизвођачу.
У случају из претходног става овог члана уговора, Извођач доставља Наручиоцу, захтев за измену уговора са доказима да за новог подизвођача не постоје основи искључења из члана 111. Закона о јавним набавакама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19 и 92/23).
Наручилац  проверава основаност захтева за изменом уговора из претходног става овог члана, и у случају испуњености законских услова, са Извођачем ће се закључити анекс уговора.
 Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, који морају имати електронски потпис, за све предвиђене врсте радова из Понуде број ___________ од _______________ године и да све време трајања овог уговора има обезбеђене одговорне извођаче, носиоце важећих тражених личних лиценци.
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23).

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова, Извођач је у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведених одговорних извођача и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су запослени или ангажовани по другом правном основу код Извођача.

	Извођач се обавезује да у складу са чланом 151. Закона о планирању и изградњи посебним решењем одреди Одговорног извођача који руководи грађењем објекта односно извођењем радова (у даљем тексту Одговорни извођач).
Одговорни извођач обавезан је да поред обавеза из члана 152. Закона о планирању и изградњи, изврши и следеће обавезе:
1. да буде присутан на градилишту у свим фазама извођења радова; 
2. да координира, организује и руководи радом свих осталих одговорних извођача радова и обезбеди њихово присуство на градилишту за време извођења радова из њихове стручне надлежности;
3. да за све време трајања изградње располаже информацијама битним за реализацију уговора;
4. да као представник Извођача комуницира са Оперативним тимом Наручиоца за праћење реализације уговора (у даљем тексту Оперативни тим).
Извођач се обавезује да акт о именовању лица за безбедност и здравље на раду достави Наручиоцу у складу са одредбама овог уговора. 
Сва решења о именовању одговорних извођача радова  чине саставни део овог уговора.

Члан 4. 
Извођач је обавезан да по пријему инвестиционо - техничке документације од стране Наручиоца, изврши следеће:
1. потпише техничку документацију, у складу са одредбама члана 152. став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи. 
2. детаљно проучи пројектно-техничку документацију и упореди са усвојеном понудом и да Наручиоцу достави Извештај о прегледу наведене документације, са евентуалним примедбама, на даље разматрање. Неблаговремено уочене примедбе, које нису садржане у Извештају, а могле су бити благовремено сагледане, неће имати утицаја на рок извођења радова.
3. уради детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Извођача и Стручног надзора.
4. уради пројекат организације и технологије извођења радова;
5. уради елаборат о уређењу градилишта који садржи мере обезбеђења градилишта, елаборат заштите на раду и противпожарне заштите при извођењу радова;
Извођач је обавезан да  Извештај о прегледу документације са евентуалним примедбама достави Наручиоцу, а документацију из тачке 3. 4. и 5. овог члана у три примерка, на преглед стручном надзору. 
Стручни надзор ће, у року од 5 дана од дана пријема документације из тачке 3. 4. и 5. овог члана, извршити преглед достављене документације и о томе сачинити мишљење које доставља Извођачу и Наручиоцу. Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана пријема мишљења отклони евентуалне примедбе стручног надзора, наведене у мишљењу.
За непоступање у задатим роковима овог члана, примењује се члан 31. уговора.

Члан 5.
Извођач радова се обавезује да достави Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења уговорних обавеза, оригинал банкарске гаранције, насловљене на Град Београд - Градску управу града Београда – Секретаријат за образовање и дечју заштиту, и то:
· Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у предметној набавци са клаузулама „безусловна и наплатива на први позив“. Ова банкарска гаранција се издаје у висини аванса који износи ______% од уговорене вредности са ПДВ-ом (највише до 20%) односно  _________________ динара, са роком важности ___________ (најкраће до правдања аванса). Наручилац ће изабраном понуђачу уплатити аванс у законском року, по пријему предрачуна за обрачунати аванс, а тек након пријема банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, коју је дужан да достави у року од 10 дана од дана закључења уговора, а пре увођења у посао. (уколико понуђач захтева аванс).
· у року од 10 дана од дана закључења уговора, а пре увођења у посао, гаранцију банке за испуњење уговорних обавеза у висини 10% од укупне вредности уговора  без ПДВ-а, са клаузулама „безусловна и наплатива на први позив“, са роком важности ___________ (најмање 60) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, односно до потписивања Записника о коначном обрачуну изведених радова;
· [bookmark: _Hlk207487772]уз окончану ситуацију, Извођач је дужан доставити гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама „безусловна и наплатива на први позив“ и то за све изведене радове у висини од 5% од уговорене вредности радова, без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда полисе осигурања из члана 27. овог уговора.
Извођач радова се обавезује да Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.
Извођач се обавезује да акт о именовању лица за безбедност и здравље на раду достави Наручиоцу.
Извођач се обавезује да средства финансијског обезбеђења из става 1. алинеја 1-2 овог члана и полисе из става 2. овог члана продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова.

У случају продужења рока из члана 20. овог уговора, овај уговор представља правни основ за продужење важности средстава финансијског обезбеђења из овог члана уговора.

Члан 6.
Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и  следеће активности и радове: 
1. да Одговорни извођач заједно са стручним надзором сачини Записник о затеченом стању парцеле и околног терена са фотодокументацијом у најмање три примерка и један примерак достави Наручиоцу;
2. да све време извођења радова огради и обезбеди зону градилишта;
3. да изврши све потребне припреме за грађење предвиђене Законом о планирању и изградњи;
4. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању Одговорног извођача, решења о одређивању осталих инжењера одговорних извођача радова по врстама радова и пројекат за извођење, односно документацију на основу које се изводе радови;
5. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету изведених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;
6. да у току извођења радова, на градилишту поред Одговорног извођача обезбеди обавезно присуство инжењера - одговорних извођача радова за време извођења радова из њихове стручне надлежности; 
7. да пре уградње материјала и опреме достави стручном надзору атестну документацију којом се доказује њихов квалитет. Атестна документација мора бити издата од стране овлашћених (акредитованих) установа. Након провере валидности, као и усаглашености са пројектном и уговорном документацијом, стручни надзор даје сагласност за уградњу, доставља Извештај у писаној форми са списком атестне документације за  материјале чију уградњу је одобрио;
8. да обезбеђује сва потребна геодетска мерења за објекат и геодетско осматрање понашања тла, а у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова и изради Елаборат геодетског осматрања објекта (слегања);
9. да обезбеди од акредитоване установе геодетско снимање подземних инсталација и изради Елаборат геодетских радова о изведеним подземним инсталацијама, у складу са важећим прописима о катастру водова и подземних објеката; 
10. да обезбеди од акредитоване установе геодетско снимање и изради Елаборат геодетских радова за изведени  објекат са спецификацијом посебних делова објекта;
11. да изврши прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара од стране независне институције у свему према Правилнику о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, изради и достави документацију о томе;
12. да прибави сертификат о енергетским својствима објекта (енергетски опасош објекта) у елекронској форми и три примерка у папирној форми. Сертификат издаје организација овлашћена од стране надлежног министарства Републике Србије у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда;
13. да изврши испитивања, пробе и сл. уређаја и опреме; изради и достави документацију о томе;
14. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима;
15. да обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и саобраћајница), 
16. да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;
17. у складу са свим прописима опасни отпад уклонити и одвести на одговарајућу депонију;
У цену позиције урачунати закључење уговора са акредитованом установом за уклањање опасног отпада и његово транспортовање и одлагање;
18. да обезбеди учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед објекта;
19. да отклони све недостатке по примедбама Комисије МУП РС Управа за ванредне ситуације и Комисије за технички преглед, у задатом року;
20. да учествује у примопредаји објекта;
21. да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају у задатим роковима; 
22. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;
23. да изради пројекат изведеног објекта у електронској форми и један примерак у папирној форми и да га, са Изјавом одговорних извођача радова и вршилаца стручног надзора, да је пројекат изведеног објекта идентичан изведеном стању, достави Наручиоцу на потписивање и оверу;
24. да пре примопредаје изведених радова изврши обуку особља које именује и одреди Корисник за руковање и одржавање инсталација и објекта, о чему сачињава записник о обуци особља корисника који потписује заједно са Корисником и достави записнички сва упутства испоручиоца уграђене опреме;
25. да сачини у два примерка писано упутство за редовно и периодично одржавање објекта и инсталација и да га при примопредаји изведених радова достави Наручиоцу и кориснику
26. да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;
27. да учествује у коначном обрачуну изведених радова;
28. да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;
29. да по завршетку свих радова околни терен доведе у првобитно стање;
30. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и осталим позитивним прописима.
 
Члан 7.
Извођач је дужан, да поступа у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, а посебно да:

1. све време извођења радова спроводи и унапређује мере  безбедности и здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом;
2. поступа  по свим наложеним мерама лица за безбедност и здравље на раду и координатора за безбедност и здравље на раду.

Члан 8.
Извођач је обавезан да о свом трошку обезбеди:
1. извођење свих припремних радова према Елаборату о уређењу градилишта;
2. грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, одношење смећа и др, од дана увођења у посао, до примопредаје објекта;
3. пре почетка извођења радова, а према Правилнику о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле, као и по упутству Наручиоца, изврши обележавање градилишта градилишном таблом;
4. опремљен простор у оквиру привремених градилишних објеката, за потребе обављања послова ангажованог стручног надзора и оперативног тима Наручиоца;
5. услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, без обзира на временске услове;
6. надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме; 
7. обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје.

Члан 9.
Извођач је дужан да:
· да уз овлашћење наручиоца изврши пријаву радова у складу са позитивним прописима.
· омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта. 
· поступи по свим писаним примедбама стручног надзора и/или Наручиоца на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони, о свом трошку, недостатке или пропусте. 	
· у сваком тренутку на захтев стручног надзора, заједно са стручним надзором, изврши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачине извештај. 
Извештај потписују Извођач и стручни надзор, а на основу тог извештаја, стручни надзор сачињава посебан извештај који доставља Наручиоцу, уз оверену привремену ситуацију са коментаром и предлогом мера.
У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да по налогу стручног надзора или Наручиоца, уведе у рад више смена, продужи смену, или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за то. 

О Б А В Е З Е  Н А Р У Ч И О Ц А

Члан 10.
Наручилац се обавезује:	
1. да најмање 15 дана пре увођења Извођача у посао преда Извођачу одобрену техничку документацију за извођење радова и Решење о грађевинској дозволи; 
2. да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора и да преда Извођачу решења о именовању извршилаца стручног надзора;
3. да овласти Извођача да пријави почетак извођења радова надлежном органу;
4. да формира Оперативни тим, који кроз координацију и комуникацију са Извођачем и осталим учесницима у реализацији пројекта прати реализацију уговора и да најкасније даном увођења у посао писаним путем обавести све учеснике у реализацији уговора о именованим члановима Оперативног тима;
5. да у примереном року решава све захтеве Извођача упућене посредством стручног надзора, са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву;
6. да обезбеди израду Плана превентивних мера и вршење услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, на основу Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;
7. да благовремено решава, уз писано и образложено мишљење стручног надзора:
a) евентуалне захтеве за уговарање вишкова и мањкова радова и непредвиђених радова;
б)   евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;
8. да ће ангажовати стручни надзор да контролише, ревидује и усаглашава понуде за неуговорене радове, са анализама цена за неуговорене позиције радова;
9. да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације;
10. обезбеди технички преглед МУП-а – Сектора за ванредне ситуције на изведено стање објекта и спроведеним мерама заштите од пожара;
11. обезбеди технички преглед објекта и да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта;
12. да формира Комисију за примопредају радова и да учествује у раду те комисије;
13. да формира Комисију за утврђивање коначног обрачуна и да учествује у раду те комисије.

У В О Ђ Е Њ Е  И З В О Ђ А Ч А  У  П О С А О

Члан 11.
Наручилац писаним путем обавештава стручни надзор о испуњењу услова за увођење Извођача у посао, а након испуњења обавеза Извођача из члана 4. став 1. тачке 1 и члана 5. овог уговора и испуњења обавеза Наручиоца из члана 10. тачке 1- 4. и 6. овог уговора које су утврђене за извршавање пре увођења у посао.
Уколико се извођачу уплаћује аванс, додатни услов за увођење Извођача у посао је исплата аванса, уз претходну предају Наручиоцу банкарске гаранције за повраћај аванса из члана 5., став 1., тачка 1. овог уговора.
Увођење Извођача у посао стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник. Даном увођења у посао, Извођачу почиње да тече рок за извођење радова.

Члан 12.
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за повраћај авансне уплате и гаранције за испуњење уговорних обавеза у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.


У Г О В О Р Е Н А  Ц Е Н А  И  Н А Ч И Н  П Л А Ћ А Њ А

Члан 13. 
Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи ___________________ динара (словима: __________________________________________________________________ динара), без обрачунатог пореза на додату вредност и добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ________ од _________________ године. 
Обвезник  пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан промета.  
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:
· авансном уплатом у износу од ____________________ динара (словима:_________________________________________________________________) без обрачунатог пореза на додату вредност. Наручилац ће уплату извршити у року не дужем од 45 дана од дана пријема документа за авансно плаћање, а након испуњења обавеза из члана 5., став 1. овог уговора. Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво ради набавке материјала и опреме, потребних за извршење радова по овом уговору;
· рачунима издатим по основу привремених и окончане ситуације у законском року измирења, у складу са Законом о електронском фактурисању ( "Сл. гласник РС", бр. 44/2021, 129/2021, 138/2022, 92/2023 и 94/2024).

	Уколико није дошло до испуњења услова из члана 4. тачка 2, 3, 4 и 5, Извођач не може вршити испостављање привремених ситуација. Период за преглед и усвајање динамичког плана не улази у услове за продужење рока.   
	Укупна вредност привремених ситуација не може да буде већа од 90% вредности уговорених радова.
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу на начин и у роковима из овог уговора. Извођач радова  је дужан да фактуру изда у складу са Законом о електронском фактурисању. Обавезе које ће доспевати по овом уговору у наредној буџетској години или годинама, биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде број ________ од _______________ године фиксне, и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана уговорена јединична цена радова (фиксна цена). 
Извођач се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, уз  закључење анекса уговора.
Уколико током извођења радова, дође до промене тржишних услова, тј. до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена, Извођач има право на разлику у цени, која ће се обрачунати применом клизне скале на основу пораста индекса. Разлика у цени ће се обрачунавати само ако дође до повећања цена за више од 10%, и то само за износ који прелази 10%, и уколико до наведеног повећања цена није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. За радове изведене после уговореног рока не признаје се разлика у цени. Разлика у цени се обрачунава само на износ за наплату. Базни датум је први дан након последњег датума потписа уговора, а крајњи обрачунски датум је датум завршетка периода извођења радова за који је ситуација испостављена, за сваку појединачну ситуацију. 
Обрачун разлике у цени вршиће се према формули: 
		P  = Пм*М/Мо+Пр* Pc/Pcо – 1,10
Пм=	проценат учешћа материјала у укупној понуђеној цени; 
М=	индекс раста елемената материјала за уграђивање у грађевинарству за месец обрачуна;
Мо=	индекс раста елемената материјала за уграђивање у грађевинарству за базни месец; 
Пр=	проценат учешћа рада у укупној понуђеној цени;
Pc=	индекс раста потрошачких цена за месец обрачуна;	
Pco=	индекс раста потрошачких цена за базни месец.
За део разлике у цени који се односи на учешће материјала у укупној понуђеној цени (М и Мо), примењује се индекс цена произвођача индустријских производа за домаће тржиште по изабраним групама производа – елементи и материјали за уграђивање у грађевинарству, у складу са званичним извештајима Републичког завода за статистику. За део разлике у цени који се односи на учешће рада у укупној понуђеној цени (Рс и Рсо), примењује се индекс потрошачких цена, у складу са званичним извештајима Секретаријата за управу града Београда. На износ примљеног аванса не врши се обрачун разлике у цени.
Ако у току извођења радова наступе ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, одговарајуће одредбе овог Уговора ће се споразумно изменити закључењем Анекса.
Као ванредни догађаји из претходног става овог члана сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве и др) и мере државних органа.
Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.
Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку уговореног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова продужења по основу ванредних догађаја и по другим уговореним основама.
Уколико дође до измене уговорене цене  услед раста цена као основа обрачуна разлике у цени,  плаћање по измењеним условима ће се третирати као извршење овог уговора.

Члан 14.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу и потписаном Записнику о примопредаји радова и закључењу анекса на основу Записника о коначном обрачуну.
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, посредством стручног надзора: 
1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора;
2. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене;
3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, обострано потписане и оверене;
4. списак атестне документације о уграђеним материјалима и опреми који су уграђени у периоду за који се испоставља привремена ситуација, у складу са чланом 6. став 1. тачка 7. овог уговора, са овереном Изјавом стручног надзора да је и када извршио увид у оригинал и важност атеста и одобрио уградњу, осим за материјале и опрему за коју је списак атестне документације и оверена Изјава надзора достављена уз неку од претходних ситуација;
5. уз окончану ситуацију, Извођач је дужан доставити гаранцију банке за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама „безусловна и наплатива на први позив“ и то за све изведене радове у висини од 5% од уговорене вредности радова, без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока.
Уколико Извођач не достави привремену ситуацију или окончану ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља стручном надзору на оверу. Стручни надзор је дужан да у року од 5 дана од дана пријема ситуације изврши контролу и оверу и ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, достави Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, исту ће преко стручног надзора вратити Извођачу као неисправну.
Примљени износ на име аванса Извођач је дужан да правда тако што ће сваку испостављену привремену ситуацију умањити најмање сразмерно проценту примљеног аванса.
Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим ситуацијама. 


НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ
 
Вишкови и мањкови радова

Члан 15.
Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.
Мањкови радова су неизведене количине радова из усвојене понуде, при чему њихово извршење није потребно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог уговора.
Извођач је обавезан да најкасније до утврђивања коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева,  исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до  7 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс уговора.  
Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, са клаузулом „безусловна и наплатива на први позив“,у износу од 10% без ПДВ-а од вредности радова који се уговарају анексом из претходног става уговора, са роком важности најмање 60 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, осим ако се не ради о анексу по утврђеном коначном обрачуну.    .
Испуњењем услова из става 4. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом, у складу са чланом 13. став 7. овог уговора.
Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.







Непредвиђени радови

Члан 16.
Непредвиђени радови су радови који уговором и/или пројектно - техничком документацијом нису обухваћени, а неопходно их је извести у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора. 
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, или ако је потреба за непредвиђеним радовима установљена од стране стручног надзора, по његовом налогу, a пре истека уговореног рока и пре извођења истих достави стручном надзору, захтев за извођење  непредвиђених радова, који мора да садржи: 
1. предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова, са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране стручног надзора;
1. детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са ''Нормативима и стандардима рада у грађевинарству'' - (издавач: ''Грађевинска књига''). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда врше се на основу следећих елемената: 
а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног, на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени);
б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.
Уколико стручни надзор утврди да захтев Извођача није поднет на начин дефинисан ставом 2. овог члана, исти нема право прихватити. 
Стручни надзор је обавезан да утврди оправданост захтева и Наручиоцу достави своје мишљење, односно детаљно образложење, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева Извођача. Након пријема позитивног мишљења стручног надзора, покреће се процедура за уговарање непредвиђених радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 
У случају да, из објективних разлога трајања поступка уговарања и извођења непредвиђених радова, Извођач није у могућности да изведе непредвиђене радове у уговореном року, уговорне стране ће продужити рок за извођење радова, у складу са чланом 20. став 1. тачка 7. овог уговора. 
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и закључивања Анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза за вредност уговорених непредвиђених радова.
Испуњењем услова из претходног става овог члана, Извођач стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.
Стручни надзор није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима и измени материјала и опреме који се уграђују у оквиру непревиђених радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено и средствима електронске комуникације обавесте руководиоца оперативног тима Наручиоца, а  писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2, 3, 4. и 5. овог члана.


Члан 17.
Извођач је дужан да најкасније на утврђивању коначног обрачуна изведених радова, уговори све изведене вишкове и мањкове радова и радове по налогу Комисије за технички преглед објекта и Управе за ванредне ситуације у Београду при МУП-у Републике Србије или Комисије за примопредају радова. Наручилац ће изменити уговор закључивањем Анекса.
Радови по налозима Комисије за технички преглед објекта и Управе за ванредне ситуације у Београду при МУП-у Републике Србије или Комисије за примопредају радова, изводе су у року који комисије одреде, а уговарају се на утврђивању коначног обрачуна утврђивањем вредности по матрици за непредвиђене радове, само уколико исти нису садржани у уговорном тендеру.  
Закључивањем Анекса по утврђеном коначном обрачуну, Извођач стиче право да испостави Окончану ситуацију. 


Р О К  З А  И З В О Ђ Е Њ Е  Р А Д О В А

Члан 18. 
Извођач је дужан да све уговорене радове у целости заврши у року од 300 календарских дана од дана увођења у посао. 
Извођач писаним путем преко стручног надзора обавештава Наручиоца о датуму завршетка радова и спремности објекта за преглед изведених радова од стране МУП РС Управе за ванредне ситуације у Београду и  технички преглед, најкасније 15 дана пре уговореног рока за завршетак радова. 
Стручни надзор уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.
Уколико Извођач не заврши све радове у оквиру уговореног рока, Наручилац може без одлагања обавестити Извођача да захтева испуњење његових обавеза, при чему Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, у складу са чланом 25. овог уговора, а Извођач има обавезу продужења банкарских гаранција и полиса осигурања из члана 5. став 1. овог уговора. 
 Извођач може да посредством стручног надзора, уколико су се стекли услови за продужење рока из члана 20. став 1., упути Наручиоцу писани захтев за продужење рока, најкасније 30  дана пре истека уговореног рока. Стручни надзор је дужан да оцени у року од 3 дана оправданост захтева и да га, уколико је он оправдан, достави Наручиоцу са својим мишљењем. Уколико је захтев Извођача неоправдан, стручни надзор ће исти одбити и о томе писмено обавестити Извођача и Наручиоца. 
Уколико Наручилац добије захтев за продужење рока, након истека рока из става 4. овог члана, такав захтев се неће разматрати. Наручилац задржава право да одбије захтев за продужење рока, уколико оцени да је стручни надзор неоправдано дао позитивно мишљење за продужење рока.

Члан 19.
Стручни надзор или координатор за безбедност и здравље на раду, у складу са одредбама уговора о пружању услуге закљученим са Наручиоцем, ће у случају неиспуњења обавеза из члана 6. став 1. тачке 5., 6. и 7. и члана 7. овог уговора, наложи обуставу радова делимично или у целости, у зависности од тога колико неиспуњење ових обавеза може произвести штету на објекту или радовима, или угрозити безбедност и здравље запослених на градилишту.
Налог за обуставу радова из става 1. овог члана, уписује се у грађевински дневник, са обавезно задатим роком за отклањање разлога обуставе и о томе тренутно усмено и електронском комуникацијом обавештавају руководиоца оперативног тима Наручиоца, а  писмено у року од 24 сата.
Време обуставе радова у случајевима из става 1. овог члана, укључено је рок за извођење радова.

Члан 20.
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 
1. у случају прекида извођења радова који траје дуже од 5% од уговореног периода за извођење радова, а није изазван кривицом Извођача;
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер елементарне непогоде званично проглашене од стране територијално надлежног државног органа;
3. услед изузетно неповољних атмосферских и климатских услова који утичу на прописани редослед и технологију извођења радова;
4. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
5. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца као и осталих учесника на послу, које ангажује Наручилац;
6. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач;
7. за непредвиђене радове, у складу са чланом 16. уговора, за период колико ће њихово извођење утицати на застој у редоследу извођења већ уговорених радова, а највише за време трајања поступка уговарања и време извођења непредвиђених радова уколико је захтев за уговарање непредвиђених радова поднет у року из члана 16 став 2. Уговора;
8. За вишкове уговорених радова веће од 15% уговорене вредности
Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, о томе сачине анекс уговора. Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима:
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у доцњи; 
1. због било које обуставе радова, настале кривицом или пропустом Извођача;
1. уколико не поступи по одредби члана 18. став 6. овог уговора.


Г А Р А Н Т Н И   Р О К   Н А   И З В Е Д Е Н Е   Р А Д О В Е 

Члан 21. 
Гарантни рок на изведене радове износи ________ (минимум 24 месеца) месеца за изведене радове, рачунајући од дана примопредаје изведених радова.
Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни рок од рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом. 
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, од дана примопредаје објекта Наручиоцу, односно кориснику. Извођач је обавезан да до краја гарантног рока отклања све недостатке, укључујући недостатке и кварове на уграђеној опреми и уређајима. На дан примопредаје објекта, Извођач записнички предаје Наручиоцу, односно Кориснику,  све гарантне листове за уграђену опрему.

Члан 22.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или Корисника, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из става 1. овог члана по пријему писаног позива од стране Наручиоца или Корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року у целости.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност.

Члан 23. 
Одредбе о уговореним гарантним роковима не искључују одговорност Извођача за солидност градње прописане Законом о облигационим односима.

К В А Л И Т Е Т   И З В Е Д Е Н И Х  Р А Д О В А

Члан 24. 
За сав уграђени материјал и опрему Извођач мора да има извештаје о испитивању, (сертификате квалитета, атесте и сл.) акредитоване установе, који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом, а у складу са чланом 6 став 1., тачка 7. овог уговора.
Извођач је дужан да о свом трошку обави сва додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, по захтеву стручног надзора и/или Наручиоца, уколико се за тим појави потреба. 
Ако Извођач без претходне писане сагласности Наручиоца угради материјал или опрему бољег квалитета од уговореног, цена радова се по том основу не може изменити.

У Г О В О Р Н А   К А З Н А

Члан 25. 
Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,2% укупне вредности изведених радова без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише до 10% укупне вредности изведених радова без ПДВ-а. 
Наручилац ће износ обрачунате уговорне казне наплатити активирањем достављене банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза до висине обрачунате уговорене казне.
Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а Наручилац због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац има право да од Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.
Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, износ штете се утврђује у одговарајућем судском поступку. 


Д О К У М Е Н Т И   У   Т О К У   Г Р А Ђ Е Њ А

Члан 26.
Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације и следећу документацију:
0. грађевински дневник и књигу инспекције у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге;
0. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем, скицама и котираним мерама узетим на лицу места, аналитичким доказом изведених количина, потписом обрађивача и са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и стручног надзора;
0. динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ за организовање, извршење и праћење реализације;
0. атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности за период изградње, техничког прегледа и експлоатације објекта; Наведена документација мора бити оригинална или уколико се ради о атестима, у складу са чланом 6. став 1. тачка 7. овог уговора; 
У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички преда Наручиоцу. 

О С И Г У Р А Њ Е  О Б Ј Е К Т А

Члан 27.
Извођач је дужан да пре увођења у посао достави:
1. полису осигурања објекта у изградњи која мора да обухвати осигурање радова, материјала и опреме од уобичајених ризика до њихове пуне вредности; полиса осигурања мора гласити на предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не већем од 10%; Наручилац мора бити назначен као осигураник по овој полиси;
1. полису осигурања од одговорности према трећим лицима која мора гласити на осигурану суму од најмање 50% од уговорене вредности радова; полиса осигурања мора гласити на предмет уговора, са релативним учешћем по сваком штетном догађају (франшизом) у износу не већем од 10%;
1. [bookmark: _Hlk125457180]полису осигурања од професионалне одговорности, у складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности (''Сл. гласник РС'', бр. 81/23). Извођач се обавезује да све време обављања уговорених послова буде осигуран од професионалне одговорности.
Полисе осигурања морају гласити на рок трајања, почевши од дана издавања полиса и 2 године дуже од уговореног рока извођења радова и морају имати клаузулу да је осигуравајуће друштво, у случају прекида полиса пре истека важења из било ког разлога, обавезна да о томе обавести Наручиоца.
Извођач може доставити и само једну полису за сва три осигурања.
Уколико Извођач не достави полисе осигурања пре увођења у посао, Наручилац може да активира и наплати банкарску гаранцију за озбиљност понуде и једнострано раскине уговор.
У случају продужења рока за извођење радова, Извођач је у обавези да, у року од 10 календарских дана од дана закључења анекса уговора о продужењу рока извођења радова, достави полисе из става 1. овог члана, са новим периодом под истим условима као код закључења уговора о извођењу радова, чија је важност 2 године дужа од новоутврђеног рока извођења радова. Уколико Извођач не достави продужене полисе осигурања у наведеном року, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза и наплати је у пуном износу и једнострано раскине уговор.
Наручилац, до достављања продужених полиса осигурања, неће оверити достављене привремене ситуације и исте ће, неоверене, вратити Извођачу у року од 8 дана од дана пријема привремене ситуације.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, као и противпожарне заштите.

Т Е Х Н И Ч К И   П Р Е Г Л Е Д   И  
П Р И М О П Р Е Д А Ј А   И З В Е Д Е Н И Х  Р А Д О В А

Члан 28. 
	Извођач је дужан да учествује у раду Комисије МУП РС Управа за ванредне ситуације у Београду, да обезбеди сву потребну документацију,  да поступи по свим захтевима те Комисије и изведе и евентуалне непредвиђене радове по налогу Комисије. 
Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта и да поступи по свим захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта. 
Уколико Комисија за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који одреди Комисија.
Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача, активирањем и наплатом гаранције за испуњење уговорних обавеза у целости. 
По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед објекта, Наручилац и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји изведеног објекта.




Члан 29. 
Примопредају изведеног објекта врши Комисија за пријем радова, коју решењем  образује Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова које чине овлашћени представници Наручиоца, Извођача, Корисника уз учешће стручног надзора и одговорних лица на градилишту.
Комисија за пријем радова обавља квалитативни преглед изведених радова и   примопредају објекта и документације из члана 6. став 1. тачке 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 22., 23. и 24., члана 21. став 3. и  члана 26. став 1. тачке 1. овог уговора. Документација из члана 26. став 1. тачке 1. и 2. се предаје Наручиоцу, а документација из члана 6. тачке 8., 12., 22., 23 и 24, члана 21. став 3. и члана 26., став 1, тачка 4. се предаје кориснику. Сва документација која се предаје мора бити уредно спакована у фасцикле (регистраторе),  нумерисана и са списком документације која се у фасцикли налази, потписаним од стране одговорног извођача, и оверена од стране стручног надзора, који својим печатом и потписом тврди да је документација комплетна и валидна.
У току примопредаје, Комисија формира Записник о пријему радова, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије, осим уколико Комисија утврди да квалитет изведених радова не одговара уговореном, када сачињава рекламациони записник, који доставља Извођачу, стручном надзору и Наручиоцу. О поступању Извођача по рекламационом записнику, стручни надзор сачињава Извештај Наручиоцу. Након што Извођач поступи по примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник о примопредаји радова.
Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у поступку техничког прегледа, Извођач је дужан да и те недостатке отклони у року који одреди Комисија. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица, активирањем и наплатом гаранције за испуњење уговорних обавеза у целости.

К О Н А Ч Н И   О Б Р А Ч У Н   И З В Е Д Е Н И Х  Р А Д О В А

Члан 30. 
По извршеној примопредаји објекта, Наручилац и Извођач ће, приступити утврђивању коначног обрачуна вредности изведених радова. 
Коначни обрачун изведених радова врши Комисија за коначни обрачун, коју решењем образује Наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова које чине овлашћени представници Наручиоца и Извођача уз учешће стручног надзора и одговорних лица на градилишту.
Уколико Наручилац, при примопредаји радова констатује примедбе које нису претходно уочене, али да су примедбе такве природе да се не могу отклонити а да се објекат и радови могу користити, има право да оспори окончану ситуацију, и да је трајно умањи за износ разлике у цени уговорених и изведених радова утврђених анализом цене. 
Извођач тек након закључења анекса уговора са Наручиоцем, на основу Записника о коначном обрачуну,  испоставља окончану ситуацију.

Р А С К И Д   У Г О В О Р А

Члан 31. 
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:
· ако Извођач није доставио или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај аванса (уколико Извођач тражи аванс) и/или полисе осигурања према члану 27. овог уговора и/или банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у року који је захтеван овим уговором;
· ако Извођач не испуни услове за увођење у посао на начин и у року предвиђеним чланом 4. овог уговора; 
· ако Извођач користи уплаћени аванс супротно члану 13. став 3. алинеја 1. овог уговора; 
· ако Извођач неоправдано не започне радове најкасније у року од 7 дана од увођења у посао;
· ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 10%;
· ако Извођач не изводи радове у складу са одобреном техничком документацијом за извођење радова;
· ако Извођач ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да истог/е није пријавио приликом подношења усвојене понуде, односно ако измени подизвођача за извођење појединих уговорених радова, супротно одредбама члана 4. овог уговора; 
· ако Извођач радове изводи неквалитетно или уграђује материјал који није уговорен или је неодговарајућег квалитета; 
· ако Извођач не поступи у задатом року по налогу Наручиоца или стручног надзора, ради отклањања уоченог недостатка;
· ако Извођач не поступа по налозима Наручиоца и стручног надзора и/или  ако Извођач својим радовима проузрокује штету и након писаног упозорења од стране стручног надзора о уоченим недостацима;
· ако Извођач из неоправданих разлога прекине са извођењем радова дуже од 7 дана или ако одустане од даљег рада;
· у случају недостатка средстава Наручиоца за реализацију уговора;
· у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим уговором.
У случају једностраног раскида уговора осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира гаранцију за испуњење уговорних обавеза у целости и авансну гаранцију за неоправдани део аванса. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
Извођач може раскинути уговор ако Наручилац не исплаћује испостављене привремене ситуације и окончану ситуацију у роковима и на начин предвиђен чланом 13. овог уговора.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 32.
Уговор се може раскинути и писаним споразумом између уговорних страна којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
Члан 33.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Члан 34.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 



З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е

Члан 35.
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који евентуално настану у извршењу овог уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, за решавање спорова биће надлежан Привредни суд у Београду.
За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и пратећих подзаконских аката и Закона о облигационим односима.

Члан 36.
Саставни део овог Уговора чине: усвојена понуда Извођача број _______ од ______________ године и решења о одређивању одговорних извођача радова. 

Члан 37.
Овај уговор закључен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава  3 (три) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.
Овај уговор ступа на снагу даном последњег потписа.


Напомена: 
Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
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