МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Модел уговора мора бити попуњен.

УГОВОР

о пружању услуге израде пројекта санације, конзервације и адаптације

објекта хидроцентрале на простору Градског парка

у Новом Пазару

Закључен између:

Републичког завода за заштиту споменика културе

са седиштем у Београду, улица Радослава Грујића бр.11,

ПИБ: 100291710, Матични број: 07010028, Шифра делатности: 91.03

Број рачуна: 840-517664-09 Управа за јавна плаћања - Београд,

Телефон: 011/2454-786

кога заступа Горан Васић, в.д. директора

(у даљем тексту: Наручилац)

и

______________________________________________________________

са седиштем у ___________________, улица ________________________, ПИБ: ________________________ Матични број: __________________________

Број рачуна: _____________________ Назив банке: _____________________,

Телефон: ____________________Телефакс: ______________________

кога заступа _______________________________________________

(у даљем тексту: Привредни субјект),

Основ уговора:

ЈН Број: 58-oп/25

Број и датум одлуке о додели уговора:______________ (попуњава наручилац)

Понуда Привредног субјекта бр. _______ од _________ 2025. године (попуњава понуђач).

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19) спровео отворени поступак јавне набавке број  58-оп/25, чији је предмет набавка услуге израде пројектно техничке документације за санацију , конзервацију и адаптацију објекта хидроцентрале на простору Градског парка у Новом Пазару.

- Наручилац је јавни позив и документацију објавио на Порталу јавних набавки;

- да је Привредни субјект доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ___________ од ________ 2025. године (попуњава понуђач), која се налази  у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број ____________(попуњава наручилац), доделио Привредном субјекту Уговор о набавци услуге израде пројектно техничке документације за санацију , конзервацију и адаптацију објекта хидроцентрале на простору Градског парка у Новом Пазару.

- да ће Привредни субјект извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу ___________________ (попуњава наручилац).

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 151. Закона о јавним набавкама.

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка услуге пројектно техничке документације за санацију , конзервацију и адаптацију објекта хидроцентрале на простору Градског парка у Новом Пазару у свему према техничкој спецификацији Наручиоца и понуди Привредног субјекта број ________ од _________ 2025. године (попуњава понуђач).

Реализацију овог Уговора испред наручиоца пратиће Богдан Цветковић.

Члан 2.

Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна поводом набавке услуге наведене у члану 1. овог Уговора, а према условима из техничке спецификације Наручиоца и усвојене понуде Привредног субјекта.

Члан 3.

Укупна уговорена цена износи ______________ динара без ПДВ-а, односно __________________ са ПДВ-ом.

Цена  услуге је фиксна и непроменљива до коначног извршења уговора.

Исплату уговорене цене из става 1. овог члана Наручилац ће извршити фазно, и то:

1. 55% вредности уговора, по изради и достављању пројектне документације у складу са добијеним Локацијским условима, односно Идејног пројекта и друге документације потребне за добијање Решења о одобрењу за извођење радова.

2. 20% вредности уговора, по добијању Решења о одобрењу за извођење радова од стране надежног органа. У случају да Наручилац добије Решење о одбијању захтева за одобрење извођења радова, а разлог није због недостатака у израђеној пројектној документацији коју је привредни субјект доставио, Наручилац ће извршити исплату овог дела од 20% вредности Уговора.

3. 25% вредности уговора по изради и достављању Пројекта за извођење (ПЗИ), на који је привредни субјект прибавио позитивно мишњење надлежних имаоца јавног овлашћења у складу са добијеним Локацијским условима.

Испостављена фактура мора у свом садржају имати број и датум закљученог уговора.

Наручилац задржава право да плаћање доспеле фактуре изврши у складу са могућностима извршења буџета Републике Србије, имајући у виду расположиве месечне квоте.

Члан 4.

Привредни субјект се обавезује да приликом закључења уговора, а најкасније у року од седам дана од дана закључења уговора, достави регистровану бланко сопствену (соло) меницу за испуњење уговорних обавеза, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, у корист Наручиоца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.

Достављено менично писмо – овлашћење мора бити евидентирано у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Привредни субјект наводи у меничном овлашћењу – писму.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Привредни субјект не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Члан 5.

Привредни субјект се обавезује да уговорени посао из члана 1. овог Уговора изврши у року од ________ (максимално 60 дана) календарских дана рачунајући од дана обостраног потписивања уговора.

У дане рока не урачунава се време потребно за исходовање потребних услова и сагласности надлежних органа.

Уколико после закључења овог Уговора наступе околности више силе (елементарне непогоде, ванредни догађаји који се не могу предвидети, генерални штрајк, акти владе и друго) које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза Привредног субјекта, рок за завршетак посла из става 1.овог члана ће се продужити за време док виша сила траје.

Привредни субјект се обавезује да за сваки дан неоправданог закашњења у изради Студије, који није резултат више силе, Наручиоцу исплати на име уговорне казне 0,5‰ (пола промила) од вредности посла из члана 2. овог Уговора, с тим што максимални износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности посла из члана 2. овог Уговора.

Члан 6.

Привредни субјект је у обавези да сачини извештај о извршеној услузи у коме обавезно наводи врсту, опис и вредност пружених услуга.

Извештај мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног представника Привредног субјекта и верификован потписом овлашћеног представника Наручиоца чиме се потврђује да је услуга пружена у свему у складу за захтевима Наручиоца.

Уколико се приликом испоруке услуге утврде недостаци у квалитету или квантитету, сачињава се записник о рекламацији који потписују овлашћени представник Наручиоца и Привредног субјекта.

Привредни субјект дужан је да најкасније у року од седам дана од дана сачињавања записника отклони установљени недостатак.

Члан 7.

Привредни субјект се обавезује да пројектну документацију према техничкој спецификацији која је саставни део овог Уговора преда Наручиоцу у папирном облику 2 примерака и 1 примерак у електронском облику на USB-u (цртежи DWG формат, текстуални део – PDF I DOC формат, предмер радова са ценама и без у XLS формату).

Члан 8.

Уговорне стране имају право једностраног раскида овог уговора, у писаном облику и пре истека рока важења Уговора, са отказним роком од 15 (петнаест) дана.

Члан 9.

Привредни субјект се обавезује да  пројектну документацију из члана 1. овог Уговора изради стручно и квалитетно у сагласности са захтевима из техничке спецификације Наручиоца, важећим прописима и утврђеним стањем на терену.

## Члан 10.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника и овере Уговора од стране уговорних страна.

## Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да за све што није регулисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

## Члан 12.

Све евентуалне неспоразуме који проистекну из овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико не постигну споразум, одређује се надлежност Привредног суда у Београду.

## Члан 13.

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

ЗА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА                                          ЗА НАРУЧИОЦА

__________________________                                ____________________________

________________________                                        Горан Васић, в.д. директора

(име и презиме, функција)