BIM zahtevi Naručioca za Izvođača radova

Za projekat:

“Univerzitetska Dečija klinika Tiršova 2”

SADRŽAJ

Cilj plana izvođenja BIM-a	3

Ciljevi i zadaci BIM-a	3

BIM Standardi	5

Ključne zainteresovane strane Glavnog BIM izvođača	7

Razvoj izvođačkog BIM modela	7

Dinamika ostvarenih rezultata:	9

Angažovanje klijenta i krajnjeg korisnika	9

Angažovanje glavnog izvođača radova	10

Razvoj modela evidencije	10

# Cilj plana izvođenja BIM-a

Plan izvođenja BIM-a (BEP) predstavlja operativne smernice i pravila za angažovanje svih članova projektantskog tima za BIM, sa detaljima kako će tim sarađivati da bi ostvario očekivane rezultate a u skladu sa zahtevima trenutnih međunarodnih BIM standarda. BEP definiše kakav je model potreban I koje se informacije zahtevaju.

Sve zainteresovane strane uključene u projektovanje i izgradnju koje će koristiti model  ili su ugovorom obavezani  da isporuče sadržaj modela moraju jasno razumeti  BEP zahteve.

Glavni izvođač treba u toku tenderskog procesa da pripremi sopstveni BIM plan izvođenja radova prema BIM upotrebi I zahtevima definisanim u ovom dokumentu. Naručilac je taj koji potvrđuje i odobrava BIM glavnog izvođača.

## Ciljevi i zadaci BIM-a

BIM pruža Naručiocu mogućnost da ostvari interakciju sa različitim ugovornim stranama na osnovu zajedničkog digitalnog modela koji sadrži sve podatke neophodne za dobro upravljanje projektom tokom procesa izgradnje i predaje krajnjim korisnicima.

Glavni zahtevi, prema zahtevima Naručioca i Projektnom zadatku, mogu se sumirati na sledeći način:

| PRIORITET (VISOK/SREDNJI/MANJI ) | OPIS CILJA | FAZE PROJEKTA | POTENCIJALNA BIM UPOTREBA |
| --- | --- | --- | --- |
| VISOK | Pribaviti važne informacije što je ranije moguće. | Projektovanje Izgradnja Primopredaja Puštanje u rad i održavanje | Integrisano BIM projektovanje BIM Modelovanje Modelovanje izvedenog stanja Upravljanje objektom |
| SREDNJI | Stvoriti BIM biblioteku visokog kvaliteta | Projektovanje | BIM Modelovanje |
| VISOK | Povećati efikasnost Projekta | Projektovanje | Integrisano BIM projektovanje BIM Modelovanje 3D Koordinacija & Clash detection |
| VISOK | Tačan i ažuriran BIM model | Projektiovanje Izgradnja Primopredaja | Integrisano BIM projektovanje BIM Modelovanje Modelovanje izvedenog stanja |
| SREDNJI | Povećati produktivnost na licu mesta | Izgradnja | 3D Koordinacija & Otkrivanje sukoba 4D Planiranje i praćenje |
| VISOK | Ekstrahovati podatke za FM (Održavanje objekta) | Izgradnja Predaja | Modelovanje izvedenog stanja Predaja izvedenog stanja Održavanje objekta |
| VISOK | Vizualizirati i izvući podatke sadržane u svakom prostoru. Imovinski identifikacioni broj sadržan kao parametar za povezivanje sa prostorom/sobom | Predaja | Planiranje održavanja objekta Upravljanje prostorom / Praćenje upravljanja objektom |

## BIM Standardi

- A. SRPS EN ISO 16739-1:2021 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 16739-1:2018) Osnovne industrijske klase (IFC) za razmenu podataka u građevinskoj industriji i delatnostima menadžmenta održavanjem objekata i opreme  — Deo  1: Šema podataka

- B. SRPS EN ISO 19650-1:2019 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 19650-1:2018) Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekta (BIM) – Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekta – Deo 1: Koncepti i principi

- C. SRPS EN ISO 19650-2:2019 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 19650-2:2018) Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekta (BIM) – Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekta – Deo 2: Faza primopredaje objekta

- D. SRPS EN ISO 19650-3:2020 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 19650-3:2020) Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekta (BIM) – Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekta – Deo 3: Operativna faza objekta

- E. SRPS EN ISO 19650-5:2020 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 19650-5:2020) Organizovanje i digitalizacija informacija o zgradama i inženjersko-građevinskim objektima, uključujući informaciono modelovanje objekta (BIM) – Menadžment informacijama korišćenjem informacionog modelovanja objekta – Deo 5: Bezbednosni pristup upravljanju informacijama

- F. SRPS EN 23386:2020 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 23386:2020) Informaciono modelovanje objekta i drugi digitalni procesi koji se koriste u građevinarstvu – Metodologija za opisivanje, definisanje i održavanje karakteristika u međusobno povezanim rečnicima podataka

- G. SRPS EN ISO 12006-2:2020 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 12006-2:2015) Konstrukcija zgrada - Organizovanje informacija o građevinarstvu – Deo 2: Okvir za klasifikaciju

- H. SRPS EN ISO 12006-3:2017 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 12006-3:2007) Konstrukcija zgrada – Organizovanje informacija o građevinarstvu – Deo 3: Okvir za objektno-orijentisane podatke

- I. SRPS EN ISO 21597-1:2021 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 21597-1:2020) Informacioni kontejner za isporuku povezanih dokumenata - Specifikacija razmene – Deo 1: Kontejner

- J. SRPS EN ISO 29481-1:2017 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 29481-1:2016) Informacioni modeli građevinskih objekata – Priručnik za pružanje informacija – Deo 1: Metodologija i format

- K. SRPS EN ISO 23387:2020 - (Inostrana referentna oznaka: ISO 23387:2020) Informaciono modelovanje objekta (BIM) – Obrasci podataka za elemente i sisteme koji se koriste u životnom ciklusu bilo koje izgrađene strukture – Koncepti i principi

- L. ISO 21511:2018 – Struktura podele posla za upravljanje projektima i programima

## Ključne zainteresovane strane Glavnog BIM izvođača

Nakon potpisivanja ugovora, izabrani ponuđač treba da obavesti Naručioca o ključnom osoblju za sprovođenje BIM-a.

| ULOGA | ORGANIZACIJA | ODGOVORNOST | KONTAKT OSOBA | E-MAIL | TELEFON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vođa projekta | Glavni izvođač | Izgradnja Vremenski raspored Dostavljanje atestne dokumentacije u digitalnoj formi Zahtev za informacijama (RFI) |  |  |  |
| BIM Menadžer |  | Ažuriranje BIM modela Praćenje napretka kroz BIM model(4D and 5D) Implementacija BIM modela izvedenog stanja |  |  |  |
| BIM Koordinator |  | Upravljanje promenamaBIM modela Implementacija BIM modela izvedenog stanja |  |  |  |
| Glavni arhitekta |  | Ažuriranje 3D BIM modela sa podacima i izmenama izgleda |  |  |  |
| Glavni inženjer |  | Ažuriranje 3D BIM modela sa podacima i izmenama izgleda |  |  |  |
| Glavni planer |  | Ažuriranje 4D/5D BIM modela u vezi sa novim 3D BIM modelom |  |  |  |

# Razvoj izvođačkog BIM modela

Razvoj informacionog modelovanja objekta (BIM) u zavisnosti od stepena detalja prema BIM zahtevima Naručioca

- Razvoj 3D BIM modela

- Početni 3D BIM model će biti upotrebljen kao osnova za 4D i 5D faze

- Ažuriranje 3D BIM modela za građevinsku upotrebu (npr. betonska ploča bi trebala biti podeljena na nekoliko pozicija prema sistemu gradnje)

- Ažuriranje BIM modela nakon rešavanja preklapanja i nedoslednosti, koristi se za finalnu verifikaciju. (Nakon završetka izvođačkog projekta i tokom faze izgradnje i izmena na gradilištu)

- Redovno ažuriranje BIM modela tokom faze pripreme i same izgradnje (3D BIM model i 4D,5D BIM modeli)

- Razvoj modela izvedenog stanja

- Priprema COBie (razmena informacija o objektima) skupova podataka prema budućem BIM FM modelu podataka. Tip i format podataka o izvedenom stanju će biti definisani tokom faze izgradnje.

| Rezultati razvoja BIM-a | Rezultati | Odgovorne strane | Format |
| --- | --- | --- | --- |
| Rez.0 | Ažuriran BIM plan izvođenja radova (Metodologija rada) o razvoju BIMa u fazi izgradnje i primopredaje | Vlasnik projekta BIM Konsultant Glavni izvođač | .DOCX + PDF |
| Rez.1 | 3D BIM model (razvijen na prethodno navedenom nivou detalja) apdejtovan | Glavni izvođač | .RVT + IFC usklađen format, .XLSX |
| Rez.2 | Ažuriran 3D BIM model za građevinskim izmenama (inženjering vrednosti, prostorne izmene elemenata, …) | Glavni izvođač | .RVT + IFC usklađen format, DWG |
| Rez.3** | Ažuriran 3D BIM model za završenu grupu radova (npr. betonska struktura, fasada, …) | Glavni izvođač | .RVT + IFC usklađen format |
| Rez.4** | Ažuriran 3D BIM model nakon završetka građevinskih radova | Glavni izvođač | .RVT + IFC usklađen format |
| Rez.5** | Ažuriran 3D BIM model nakon završetka MEP građevinskih radova | Glavni izvođač | .RVT + IFC usklađen format |
| Rez.6 | Završni BoQ (predmer radova) stuktuiran na osnovu kodiranih stavki troškova sa tendera sa pravim tipom i šifrom komponenata i pravom količinom. COBie podaci u ekselu. Structured Excel Spreadsheet (CoBie standard) with list of all materials and equipment implemented on the building with PDF files for: technical sheet, guarantee sheet, maintance sheet, declarations… | Glavni izvođač | .XLSX + PDF |
| Rez.7 | 4D/5D BIM model, sa mesečnim izveštajem za naručioca (mesečna situacija objašnjena u GC engagement) | Glavni izvođač | .bsln ili eq |
| Rez.8 | Završni 3D BIM model sa formatiranim poljem parametara za povezivanje 3D elemenata sa COBie podacima | Glavni izvođač | .RVT+.IFC+.XLSX+.PDF |

| Rez.9 | Dugoročni plan za opremu*** | Glavni izvođač | .XLSX |
| --- | --- | --- | --- |

## * Glavni izvođač treba da obezbedi jedinične cene svih pozicija u okviru klasifikacije sa kojom je saglasan Naručilac. Takodje, Glavni izvođač treba da proveri dobijeni 3D BIM model  i da da komentare na njega.

**Glavni izvođač je u obavezi da redovno (dvonedeljno) dostavlja dokumentaciju o izvedenom stanju (detalje, ateste, sertifikate, garancije, uputstva upotrebu, upustva za održavanje) u skladu sa listom zahtevane dokumentacije koja se dogovoara sa Naručiocem. Navedena dokumentacija se dostavlja u odgovarajućem digitalnom formatu i prati dogovorenu terminologiju i CDE procedure definisane u BEP-u-

Dokumentacija o izvedenim radovima sadrži:

•	Crteže izvedenih radova

•	Foto dokuemntaciju

•	Prateću dokumentaciju (skrivene radove, testove, istražne radove itd…)

•	Sertifikate I ateste (kvalitet, protivpožarna bezbednost, usaglašenost, mišljenja eksperata itd.)

•	Uputstva upotrebu, upustva za održavanje

Sva dostavljena dokumentacija  treba da bude prikačena I vezana za elemente BIM modela.

## ***Od glavnog izvođača se zahteva da dostavi dugoročni plan održavanja sve opreme, sa definisanim potrebnim FM aktivnostima I periodima Obrazac za definisanje aktivnosti održavanja će biti definisan u okviru BEP-a. Svi planovi održavanja I periodi održavanja treba da budu vezani za elemente BIM modela. Glavni izvođač je u obavezi da pruži asistenciju Naručiocu I nadzoru u procesu povezivanja plana održavanja za elemente BIM modela. Vezivanje FM planova sa izvršnim modelima nije odgvornost Glavnog izvođača.

## Dinamika ostvarenih rezultata:

| Rez.0 | Dostaviti mesec dana nakon potpisivanja ugovora |
| --- | --- |
| Rez.1 | Dostaviti mesec dana nakon potpisivanja ugovora |
| Rez.2 | Dostaviti dvonedeljeno |
| Rez.3 | Dostaviti dvonedeljeno |
| Rez.4 | Dostaviti dvonedeljeno |
| Rez.5 | Dostaviti dvonedeljeno |
| Rez.6 | Dostaviti po završetku građevinskih radova sa okončanom situacijom |
| Rez.7 | Dostaviti mesečno uz mesečne situacije |
| Rez.8 | Dostaviti po završetku građevinskih radova |
| Rez.9 | Dostaviti po završetku građevinskih radova |

## Angažovanje klijenta i krajnjeg korisnika

Klijenti i krajnji korisnici će dobijati redovna ažuriranja BIM modela putem sledećih tipova podataka:

- Koordinirani model u IFC tipu datoteke

- Koordinirani model u BX3/BSLN tipu datoteke

- Koordinirani model u NWD tipu datoteke

- Koordinirani model u RVT tipu datoteke

- Podaci izvučeni iz modela pravdanja u (.doc, .xls. , .ppt)

Naručilac i korisnik mogu povremeno (mesečno)zatražiti izveštaj koji se sastoji od podataka iz koordiniranog modela (snimci ekrana, datoteke sa animacijama, simulacije, kvantitet…) Ovo će biti definisano  u okviru rezultata 0. - Ažuriranje BIM plana izvršenja jednom mesečno nakon potpisivanja ugovora.

Zajedničko okruženje za  podatke određeno za ovaj projekat je Microsoft SharePoint/OneDrive

Ovo je platforma na kojoj svi akteri projekta mogu imati pristup svim podacima u svakom trenutku.  Ključni donosioci odluka će moći da kreiraju problemska pitanja i da ih prosleđuju odgovarajućim članovima tima na rešavanje.

## Angažovanje glavnog izvođača radova

Glavnom izvođaču će biti predstavljena IFC dokumentacija prema  BIM modelu koordinacije svih disciplina na osnovu QC/QA izveštaja i detaljnog  BIM plana izvršenja projekta. Glavni izvođač bi trebalo da ažurira BIM plan izvršenja sa elaboriranim procesima u fazi izgradnje sa ključnim akterima i BIM odgovornim osobljem prema sopstvenim internim procedurama, a zatim pošalje BIM Konsultantu na verifikaciju. Mesečni računi glavnom izvođaču će se plaćati tek nakom verifikacije obavljenog posla  i precizno datog predmera u BIM softveru.

## Razvoj modela evidencije

Kao intenzivnije učešće tokom rada Uprave za izgradnju (CA),  BIM tim glavnog izvođača će rukovoditi i beležiti promene napravljene na modelu projekta zasnovanom na svim odbrenim promenama projekta, kao što su promene koje su rezultat koordinacije izgradnje, promene kojima upravlja vlasnik, dodaci, bilteni o revizijama projekta (DRBs), izmene preduzete nakon prijema pregleda i promene uzrokovane promenama na gradilištu.

Model evidencije koji se predaje Klijentu na kraju projekta će sadržati sve fajlove projekta u Revitu (.rvt) (ili ekvivalentnom odobrenom) formatu i AutoCAD Civil 3D (.dwg ili sličnom odobrenom) formatu. Krajnje lokacije glavnih delova opreme moraju biti u skladu sa modelom evidencije LOD-a i matricom tolerancije u G1.9 modelu evidencije razvoja koji se nalazi u folderu  sa referentnom dokumentacijom.

DRB modeli će predstavljati ažurirane i tačne informacije sa terena relevantne za nacrte u trenutku izdavanja. To će uključiti ili prilagoditi uticaj prethodne iteracije nacrta (IFC ili prethodnog DRB-a) kao rezultat DCN-a, RFI-a ili prostorne koordinacije izgradnje.

Glavni izvođač treba kroz BEP da definiše strategiju za stvaranje modela evidencije prilikom primopredaje i:

- Šta će biti model za poređenje/kombinovanje projekata izvedenog stanja sa modelima osnovnih projekata?

- Kako će biti organizovan proces poređenja modela?

- Koji softver će se koristiti za kombinovanje?

Kako će se upravljati promenama na osnovu:

- Izveštaja o reviziji projekta /Obaveštenja o izmenama projekta

- Primenljivih  Izveštaja o reviziji projekta (potrebna promena modela da bi se napravili crteži)

- Promene vođene prostornom koordinacijom

- Instalirani uslovi.

Kakav će biti proces modela evidencije QA/QC pre primopredaje?