## POSEBNI USLOVI UGOVORA

Ovi uslovi naglašavaju i dopunjuju Opšte uslove ugovora. Osim u slučajevima kada je tako određeno Posebnim uslovima, pomenuti Opšti uslovi ostaju u potpunosti važeći. Numeracija tačaka Posebnih uslova nije sukcesivna, već sledi numeraciju tačaka Opštih uslova.

| Tačka |  |
| --- | --- |
| 1 | OPŠTI USLOVI |
| 1.1 | Definicije |
| 1.1.1.3 | Biće izmenjena na sledeći način: „Potvrda o prihvatanju ponude“ predstavlja Ugovor, a datum slanja ili prijema Potvrde o prihvatanju ponude predstavlja datum potpisivanja Ugovora. |
| 1.1.1.7 | Dokumenti o dinamici izvođenja radova moraju obuhvatati sledeće obrasce iz Tenderske dokumentacije: -Ponuda; -Izjava o licima za rad na visini; -Izjava o ključnom tehničkom osoblju; -Izjave o tehničkoj opremljenosti; -Izjava o integritetu; -Sporazum u oblasti zaštite životne sredine i društva; -Tehnički uslovi koga čine Program rada, metoda i organizacija i Sistem osiguranja kvaliteta; -Prilog uz finansijsku pnudu u postupku javne nabavke; -Obrazac o proizvodjačima materijala i opreme; -Zahtevi Naručioca u pogledu BIM-a za Izvođača; -Obrazac sporazuma odbora za odlučivanje u sporovima. |
| 1.1.6.10 | „Banka“ predstavlja Banku za razvoj Saveta Evrope (CEB, bilo da deluje samostalno ili u svojstvu upravitelja sredstava koja potiču od drugih donatora) navedenu u Ugovoru. |
| 1.1.6.11 | „Prevara i korupcija“ predstavlja bilo kakav postupak u vidu prakse ili praksi definisanih u Smernicama CEB iz 2011. godine. |
| 1.4 | Zakon i jezik Dodati na kraju ove podtačke: „Ugovor se sprovodi u delo u skladu sa sa zakonima Republike Srbije. Sve što nije regulisano ovim ugovorom važe odredbe Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“, 91/19), Zakona o obligacionim odnosima («Sl. List SFRJ br.29/78, 39/85, 45/89 odluka USJ i 57/89, «Sl. List SRJ», br.31/93, «Sl. List SCG» br.1/2003 – Ustavna povelja i «Sl. Glasnik RS» br. 18/2020), Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), Posebnih Uzansi o građenju („Službeni list SFRJ“ br. 18/77), Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata („Službeni glasnik RS”, br. 27/2015, 29/2016 i 78/2019) i drugih bpropisa koji regulišu predmetnu materiju. U slučaju kolizije izmedju odredaba ovog ugovora i Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“, br. 91/19), prednost ima Zakon o javnim nabavkama. Jezik Ugovora je Srpski jezik i Engleski jezik. U slučaju spora, merodavna je verzija na Srpskom jeziku. Dokumentacija Naručioca i Izvođača koja je neophodna u vezi sa građevinskom dokumentacijom, licencama i dozvolama u skladu sa propisima Srbije biće sastavljena na srpskom jeziku, ali za potrebe Ugovora ta dokumentacija biće prevedena na engleski jezik kada to bude zahtevao Nadzorni organ. Svakodnevna komunikacija na gradilištu može se obavljati na srpskom ili engleskom jeziku, ali sve pismene komunikacije, zapisnici sastanaka, obaveštenja ili bilo kakva druga komunikacija u vezi sa Ugovorom moraju biti i na srpskom i engleskom jeziku, u kom slučaju će Izvođač biti odgovoran za njihovo prevođenje. Izvođač mora imati na raspolaganju dovoljan broj kompetentnih prevodilaca.“ |
| 1.5 | Prioritet dokumentacije Smatraće se da sledeći dokumenti čine ovaj Ugovor i da predstavljaju njegove sastavne delove u skladu sa sledećim redosledom prema prioritetu: - Ugovor; - Potvrda o prijemu ponude; - Ponuda; - Dodatak ponudi (ukoliko ga ima); - Posebni uslovi ugovora; - Opšti uslovi ugovora; - Tehničke specifikacije; - Crteži; - Planovi i pregledi; - bilo koji drugi dokumenti koji čine deo Ugovora. |
| 1.6 | Ugovor U drugoj rečenici ove podtačke treba izostaviti frazu „pridodato Posebnim uslovima“ i zameniti je frazom „uključeno u Tendersku dokumentaciju“. |
| 1.13 | Udovoljavanje zakonskim odredbama U okviru tačke 1.13 dodati sledeći paragraf: „(c) Naručilac će pribaviti građevinske dozvole za trajne radove, i platiće za sve neophodne dozvole i odobrenja u vezi sa tim dozvolama.“ |
| 1.15 | Inspekcije i revizija od strane Banke Dodati novu podtačku 1.15: Ova podtačka ne ograničava odgovornost u bilo kakvom slučaju prevare, namernog neizvršavanja ugovorne obaveze ili rđavog upravljanja koje ne vodi računa o posledicama ugovorne strane koja ne izvršava preuzete obaveze. Dodati sledeće: „Izvođač će dozvoliti i naložiće svojim podizvođačima i podkonsultantima da dozvole Banci i/ili licima koja naimenuje Banka da izvrše inspekciju gradilišta i dokumenata u vezi sa procesom nabavke, odabirom i/ili sprovođenjem ugovora u delo, kao i da omoguće reviziju računovodstvenih knjiga i dokumenata od strane revizora koje naimenuje Banka, ukoliko Banka to zatraži. Skreće se pažnja Izvođaču i njegovim podizvođačima i podkonsultantima na podtačku 15.6 (Prevara i korupcija), kojom se propisuje, između ostalog, da postupci čija je svrha materijalno ometanje sprovođenja inspekcije od strane Banke i korišćenja prava na reviziju predstavlja zabranjenu praksu koja podleže poništavanju ugovora (i ima za rezultat donošenje odluke o nepodobnosti u skladu sa važećim procedurama Banke u slučajevima sankcija).“ |
| 2.4 | Finansijski aranžman Investitora Sledeći podparagraf treba dodati na kraju podtačke 2.4: "Pored toga, ako je Banka obavestila Zajmoprimca da je obustavila isplate sredstava u skladu sa kreditom koji je odobrila, kojim se u celosti ili delimično finansira izvođenje radova, Naručilac će o toj obustavi isplata detaljno obavestiti Izvođača, uključujući tu i datum obaveštenja od strane Banke, uz prosleđivanje kopije obaveštenja Nadzornom organu, u roku od 7 dana od datuma kada je Zajmoprimac primio obaveštenje od Banke o obustavi isplata. Ukoliko Naručiocu budu dostupni alternativni izvori sredstava u odgovarajućim valutama kako bi nastavio sa isplatama posle 60 dana od datuma prijema obaveštenja Banke o obustavljanju isplata, Naručilac će pružiti razumne dokaze o tome u svome obaveštenju o tome u kom će obimu takva sredstva biti dostupna.“ |
| 3 | NADZORNI ORGAN |
| 3.1 | Dužnosti i ovlašćenja Nadzornog organa Dodati na kraju ove podtačke: „Nadzorni organ će između ostalih dužnosti i ovlašćenja obavljati i ulogu stručnog nadzora u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Sl. Glasnik RS“, br. 22/2015 i 24/2017). Nadzorni organ mora dobiti pismenu saglasnost Naručioca pre nego što postupi u skladu sa svojim ovlašćenjima prema sledećim tačkama ovih Uslova: - Tačka 3.2: prenošenje ovlašćenja; - Tačka 3.5: saglasnost ili donošenje odluke o bilo kojoj stvari kojom će se povećati ugovorna cena; - Tačka 4.4: davanje saglasnosti Podizvođaču za radove koje je trebalo da izvrši neki drugi Podizvođač naveden u Ugovoru; - Tačka 8.4: saglasnost ili donošenje odluke o produžetku roka za završavanje radova; - Tačka 10.1: izdavanje bilo kakve potvrde o preuzimanju radova; - Tačka 11.9: izdavanje potvrde o valjanom izvršenju radova - Tačka 13: izdavanje uputstava o izmeni za koju se očekuje da će povećati ugovornu cenu ili dovesti do značajne promene u pogledu kvaliteta radova; - Tačka 14.13: izdavanje odobrenja konačne situacije. Bez obzira na obavezu navedenu u prethodnom delu teksta da se pribavi saglasnost, ukoliko po mišljenju Nadzornog organa dođe do neke vanredne situacije koja utiče na bezbednost života osoblja, radova ili susednog objekta, Nadzorni organ može, a da time ne oslobodi Izvođača od bilo kojih ugovornih obaveza i odgovornosti, naložiti Izvođaču da izvrši sve radove ili da uradi sve stvari koje su po mišljenju Nadzornog organa neophodne da se ublaži ili umanji rizik i u tom slučaju, potrebno je da Nadzorni organ odmah istog dana obavesti pismom Naručioca i Banku o toj instrukciji dokumetovano. Izvođač mora smesta postupiti u skladu sa takvim nalogom Nadzornog organa uprkos tome što nema saglasnost Naručioca. Nadzorni organ će odlučiti o povećanju ugovorne cene zbog takvog naloga, u skladu sa odredbama Tačke 13.3 [Postupak izmene] i obavestiće o tome Izvođača, a kopiju obaveštenja poslaće Naručiocu.“ |
| 3.5 | Odluke Sledeće reči treba dodati posle druge rečenice: “uvek pod uslovom da, u vezi sa odredbama tačke 3.1, stavka (ii), Nadzorni organ nema ovlašćenje da donese odluku o bilo kojoj novoj stopi ili ceni,“ Drugi paragraf postaće treći paragraf. Treba ubaciti sledeći novi drugi paragraf: „Pripremajući odluku o novoj stopi ili ceni, Nadzorni organ će podneti Naručiocu predlog, zajedno sa dokumentima koji ga potkrepljuju, pripremljen u skladu sa odredbama tačke 12.3. Ako je Izvođač predložio novu stopu ili cenu, predlog Nadzornog organa treba da bude podnet zajedno sa procenom predloga poteklog od Izvođača, uključujući tu i bilo kakve komentare ili izmene potekle od Nadzornog organa. Naručilac će uspostaviti odbor koji će proceniti predlog Nadzornog organa, i koji će doneti odluku o bilo kojoj novoj stopi ili ceni na osnovu dokumentovanih tržišnih ponuda različitih dobavljača. Bilo koja nova stopa ili cena o kojoj pomenuti odbor na takav način donese odluku biće saopštena Nadzornom organu od strane Naručioca. Ukoliko u roku od 21 dan od datuma prijema pismenog predloga podnetog od strane Nadzornog organa Naručilac ne podnese svoje komentare niti odobri stopu ili cenu koju je predložio Nadzorni organ, smatraće se da je nova stopa ili cena koju je predložio Nadzorni organ odobrena.“ U trećem paragrafu, treba ukloniti prvu rečenicu i uneti sledeću: „Nadzorni organ će obavestiti Izvođača o svakoj odluci koju odbor donese o novoj stopi ili ceni. O svakom dogovoru ili odluci Nadzornog organa povodom bilo kog drugog pitanja, Nadzorni organ će obavestiti obe ugovorne strane, uz detalje u prilog tome.“ |
| 3.6 | Sastanci uprave Dodati novu podtačku 3.6: „Nadzorni organ ili predstavnik Izvođača mogu zahtevati jedan od drugog da prisustvuju sastanku uprave u svrhu razmatranja Izvođačevih aranžmana za izvođenje radova i planiranja radova. Nadzorni organ i predstavnik Izvođača mogu pozvati i druga lica da prisustvuju sastanku uprave. Nadzorni organ će pripremiti zapisnike o raspravama održanim tokom sastanaka uprave. Nadzorni organ i predstavnik Izviđača potpisom će potvrditi verodostojnost tako sačinjenih zapisnika. Nadzorni organ će poslati kopije zapisnika licima koja su prisustvovala sastanku i Naručiocu. U tim zapisnicima, odgovornost za bilo kakve postupke koji će biti preduzeti mora biti u skladu sa Ugovorom. Ti zapisnici neće biti shvaćeni kao bilo kakav dogovor, odobrenje, potvrda, saglasnost, odluka, razmatranje, uputstvo, obaveštenje, predlog ili zahtev od strane Nadzornog organa.“ |
| 3.7 | Prostorije za Nadzorni organ Dodati kao novu podtačku 3.7: „Izvođač će obezbediti kancelarije na gradilištu za potrebe Nadzornog organa i njegovog osoblja.“ |
| 4 | Izvođač |
| 4.2 | Garancije za valjano izvršenje posla Na kraju podtačke 4.2, dodati sledeće paragrafe: „Izvođač će pribaviti (o sopstvenom trošku) garancije za valjano izvršenje posla u iznosima i valutama naznačenim u Ugovoru, ili u nekoj konvertibilnoj valuti koja je prihvatljiva za Naručioca. Ako iznosi nisu navedeni u Ugovoru, ova podtačka neće važiti. Kad god Nadzorni organ donese odluku o povećanju ugovorne cene u iznosu većem od deset procenata (10%) dogovorene ugovorne cene, Izvođač će, postupajući prema pismenom zahtevu Nadzornog organa, smesta povećati vrednost bankarske garancije u istom procentu.“ |
| 4.3 | Predstavnik Izvođača Dodati na kraju ove podtačke: „Upravnik projekta na gradilištu biće naimenovan za predstavnika Izvođača. Ako neko od tih lica ne vlada tečno ovim jezikom, Izvođač će obezbediti prisustvo kompetentnih prevodilaca tokom čitavog radnog vremena, a njih će biti onoliko koliko Nadzorni organ smatra da je dovoljno da bi ta lica valjano obavljala svoj posao na osnovu dodeljenih punomoćja, funkcije i/ili ovlašćenja. Ako predstavnik Izvođača nije ovlašćen da upravlja građevinskim radovima u skladu sa zakonima Srbije, Izvođač će naimenovati lice sa takvim ovlašćenjima koje će raditi zajedno sa predstavnikom Izvođača.“ |
| 4.8 | Postupci zaštite na radu Dodati sledeći podparagraf na kraju ove podtačke: „(f) udovoljavati odredbama zakonske regulative Srbije o zaštiti na radu; (g) gradilište će biti lokacija tipa ’tvrdih šlemova’, i zaštitni šlemovi se tu moraju nositi u svakom trenutku prisustva na gradilištu. Druga zaštitna odeća i slično biće na raspolaganju, i nosiće se kada okolnosti to nalažu; (h) Izvođač mora udovoljavati svim trenutno važećim odredbama zakonske regulative, propisa i specifikacija u vezi sa svim merama, postupcima i administrativnim koracima koji su neophodni za potpunu zaštitu na radu i očuvanje životne sredine. Pitanja u vezi sa zaštitom na radu biće na dnevnom redu svih sastanaka na gradilištu, a o planovima će se zajednički dogovarati Nadzorni organ i predstavnik Izvođača u svrhu svođenja rizika od opasnih događanja i radnih praksi u radovima koji predstoje na najniži mogući nivo. Postupke u cilju zaštite na radu mora odobriti Nadzorni organ.“ |
| 4.9 4.14 | Utvrđivanje kvaliteta Dodati posle poslednjeg paragrafa: „Sistem za utvrđivanje kvaliteta mora: (a) obezbediti da za sve materijale i opremu isporučene na gradilište bude moguće ustanoviti njihovo poreklo, (b) sadržati postupke za proveru udovoljavanja propisima i registrovanje potvrda o udovoljavanju propisima, i (c) sadržati elektronski i papirni sistem za pohranjivanje svih potvrda i datuma isporuke (sistem kontrole dokumenata). Plan za utvrđivanje kvaliteta mora biti podnet najkasnije 15 dana posle datuma početka radova.“ Izbegavanje ometanja Na kraju ove podklauzule dodati sledeće: „Zbog prirode lokacije, koja se nalazi u centru Beograda, i zbog predviđenih uslova saobraćaja na ovoj lokaciji, svi poslovi neophodni za izvođenje i završetak radova i otklanjanje nedostataka izvršiće se tako da ne bi nepotrebno ili neprikladno ometali: a. Pristup javnim površinama, ili b. Pristup, korišćenje i zauzimanje javnih ili privatnih puteva i pešačkih staza imovine bilo u vlasništvu Naručioca ili bilo kog drugog lica. Izvođač će nadoknaditi štetu i obeštetiti Naručioca u vezi sa svim potraživanjima, postupcima, odštetom, troškovima i izdacima koji proizilaze iz, ili u vezi sa takvim stvarima, ukoliko je Izvođač za to odgovoran.” |
| 4.21 | Izveštaji o napredovanju radova Na kraju ove podtačke treba dodati sledeće: „mesečni izveštaji o napredovanju radova pripremaće se na srpskom jeziku, a prevodiće se na engleski, ako to bude zahtevao Nadzorni organ, o trošku Izvođača. Predstavnik Izvođača vodiće svakodnevni dnevnik radova (pod nazivom Dnevnik građevinskih radova) u dva primerka. Dnevnik će kao minimum sadržati podatke o: - utrošenim časovima rada, - markama i količinama robe/materijala isporučenih na gradilište tog dana, - potvrdama za tu robu/materijale, - metodu izvođenja radova, - metodu staranja o izvršenim radovima i njihovoj zaštiti, - spisku ključnih članova osoblja Izvršioca prisutnih na gradilištu, uključujući tu i detalje o vremenu koje je svaki ključni član osoblja proveo na gradilištu, - broju lica zaposlenih na gradilištu, klasifikovanih prema profesiji i rangu, - opremi Izvođača koja se koristi na gradilištu, - radovima obavljenim tokom tog dana i kontroli kvaliteta radova, - incidentima, - problemima sa kojima se osoblje suočava, - vremenskim prilikama. Predstavnik Izvođača i Nadzorni organ svakodnevno će potpisivati original i kopiju dnevnika izvršenih građevinskih radova. Nadzorni organ će držati u svom posedu potpisanu kopiju, a predstavnik Izvođača original dnevnika. Dnevnik će se voditi na srpskom jeziku, a biće prevođen na engleski na zahtev Nadzornog organa. Predstavnik Izvođača pripremaće mesečni izveštaj u formatu koji će biti dogovoren sa Nadzornim organom. Izveštaj će biti uručivan Nadzornom organu pre desetog dana narednog meseca. Izveštaj će biti pripreman na srpskom jeziku i biće prevođen na engleski jezik, ako je zahtevano od strane Nadzornog organa o trošku Izvođača. Izvođač će voditi i ažurirati sve zvanične dokumente i izveštaje koji su neophodni u skladu sa zakonima Srbije. Izvođač se obavezuje da u toku izvodjenja radova uredno evidentira sve promene i relevantne informacije u vezi sa izvodjenjem radova u BIM tehnologiji, a u svemu prema dokumentu koji se odnosi na zahteve Naručioca u pogledu primene BIM tehnologije. Izvođaču će besplatno biti dostavljeni početni BIM projektni podaci od strane konsultanta za projektovanje koji je pripremio konačni projekat i dalje će razvijati BIM model u skladu sa zahtevima projekta.“ |
| 6 | OSOBLJE I RADNA SNAGA |
| 6.5 | Radno vreme Dodati kao novu podtačku 6.5: „Ako Izvođač ima nameru da radi duže od radnog vremena određenog u Dodatku ponude, za to mora dobiti dozvolu od Nadzornog organa. Dozvola za to mora se zatražiti nedelju dana ranije kako bi se dobilo odobrenje nadležnih organa. Ovakvo odobrenje biće dato samo kada se sa tim saglase nadležni organi.“ |
| 6.7 | Zdravstvena zaštita i bezbednost na radu Na početku podtačke 6.7 treba uneti sledeći dodatak: „Izvođač će se upoznati sa relevantnim odeljcima plana radova pripremljenog za projekat, uključujući tu i procenu mogućeg uticaja na životnu sredinu. Izvođač će uključiti odgovarajuće preporuke i obaveze sadržane u toj dokumentaciji u svoj plan zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu, kao što je naznačeno u ovoj podtački i u skladu sa zakonskom regulativom Srbije. Pre započinjanja radova, Izvođač će podneti plan zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu, koji će sadržati detaljan opis predloženih metoda za obezbeđivanje bezbednosti na radu tokom svih faza građevinskih radova i angažmana. Plan zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu sadržaće sve zahteve u vezi sa zdravstvenom zaštitom i bezbednošću koje treba ispuniti: (i) navedene u Specifikaciji; (ii) koji udovoljavaju svim obavezama Izvođača u skladu sa odredbama Ugovora; i (iii) koji su neophodni za uspostavljanje i održavanje zdrave i bezbedne radne sredine za sva lica prisutna na gradilištu i na drugim mestima (ako ih ima) gde se obavljaju radovi. Izvođenje radova neće započeti dok plan zdravstvene zaštite i bezbednosti na radu ne bude odobren od strane Nadzornog organa i Naručioca.“ |
| 6.8 | Nadzor od strane izvođača Na kraju podtačke 6.8 treba uneti sledeći paragraf: „Dovoljan procenat nadzornog osoblja Izvođača mora biti u stanju da se služi srpskim jezikom, kako pismeno tako i usmeno, ili pak Izvođač mora imati na raspolaganju dovoljan broj kompetentnih prevodilaca na gradilištu tokom čitavog radnog vremena, kako bi se obezbedilo valjano prenošenje uputstava i informacija.“ |
| 6.10 | Evidencija o osoblju i opremi Izvođača Na kraju ove podtačke, dodati sledeće: „Svakodnevno će biti vođena evidencija o osoblju i opremi Izvođača na gradilištu u dnevniku izvedenih radova, u skladu sa odredbama podtačke 4.21. Svo osoblje i radnici na gradilištu će dobiti identifikaciju na sledeći način: (a) Identifikacione značke koje sadrže ime i fotografiju osobe i ime direktnog poslodavca (izvođača radova, podizvođača itd.) (b) Kačketi sa imenom direktnog poslodavca.“ |
| 6.11 | Nepropisno ponašanje Dodati sledeći tekst kao zasebne paragrafe na kraju podtačke 6.11: „U vezi sa Izvođačem, podizvođačima i celokupnim njihovim osobljem: (a) Izvođač neće dozvoliti unošenje, prodaju ili konzumiranje alkoholnih pića ili narkotika na gradilištu; (b) Izvođač neće dozvoliti unošenje, prodaju ili nezakonito posedovanje oružja i municije na gradilištu; (c) Izvođač će snositi bilo kakve dodatne troškove (poreze, carine, penale, osiguranje, prekovremeni rad, itd.) nastale kao posledica kršenja odredbi ove podtačke od strane osoblja Izvođača.“ |
|  | Dodati nove podtačke 6.12 do 6.17 sa sledećim tekstom: |
| 6.12 | Praznici i verski običaji „U ophođenju prema svome osoblju i radnoj snazi, Izvođač će poštovati zvanične praznike, neradne dane i verske ili druge običaje u skladu sa zakonskom regulativom Srbije.“ |
| 6.13 | Zapošljavanje stranog osoblja i radne snage „Izvođač može dovesti u zemlju bilo kakvo strano osoblje neophodno za izvođenje radova u meri u kojoj to dozvoljavaju važeći zakoni. Izvođač će se postarati da to osoblje dobije neophodne boravišne i radne dozvole. Naručilac će, ukoliko to Izvođač zatraži, učiniti sve što je u njegovoj moći da bi blagovremeno i ekspeditivno pomogao Izvođaču da pribavi bilo kakve lokalne, državne, nacionalne ili vladine dozvole neophodne za dovođenje osoblja Izvođača iz inostranstva. Izvođač će biti odgovoran za povratak tog osoblja u mesto gde je angažovano ili u mesto prebivališta. U slučaju da bilo koji član osoblja ili neki član njegove porodice umre u zemlji, Izvođač će biti odgovoran za to da se postara za njihov povratak u matičnu zemlju ili sahranu.“ |
| 6.14 | Mere protiv insekata i gamadi „Izvođač će u svakom trenutku preduzimati neophodne mere za zaštitu kompletnog osoblja i radnika zaposlenih na gradilištu od insekata, pacova i druge gamadi, kao i da se smanje rizici po zdravlje i u opštem smislu neugodnosti koje potiču od gamadi.“ |
| 6.15 | Epidemije ili pandemije „U slučaju pojave oboljenja epidemijskog ili padmeijskog karaktera, Izvođač će postupati u skladu sa propisima i izvršavati sve naloge i udovoljavati svim zahtevima zasnovanim na tim propisima koje može dobiti od Vlade Republike Srbije ove zemlje ili lokalnih medicinskih ili sanitarnih organa, u svrhu reagovanja na takvu situaciju i prevazilaženja njenih posledica.“ |
| 6.16 | Sahranjivanje preminulih lica „Izvođač će preduzeti neophodne mere za prevoz do mesta sahrane bilo kog stranog državljanina ili člana njegove porodice koji umre u ovoj zemlji. Izvođač će takođe biti odgovoran, u meri u kojoj to nalažu lokalni propisi, da preduzme sve što je neophodno u vezi sa sahranom bilo kog domaćeg radnika ili člana osoblja koji umre tokom izvršenja radova.“ |
| 6.17 | Snabdevanje vodom „Izvođač će obezbediti da na gradilištu bude pijaće vode i drugih vrsta vode za njegovo osoblje i radnu snagu u dovoljnim količinama.“ |
| 6.18 | Prisilni ili nedobrovoljni rad Dodati sledeći tekst kao novu podtačku 6.18: Izvođač ne sme zapošljavati radnu snagu pod prinudom, što predstavlja bilo kakav rad ili uslugu koji se ne obavljaju dobrovoljno, koji se iznuđuju od pojedinca pod pretnjom upotrebe sile ili kažnjavanja, i uključuje bilo kakav nedobrovoljni ili prinudni rad, na primer, najamni rad, prisilni ugovorni rad ili rad pod sličnim uslovima. Izvođač ne sme zapošljavati lica koja su bila izložena trgovini ljudima. Trgovina ljudima definiše se kao angažovanje, prevoz, transfer, smeštaj ili prihvat ljudi pod pretnjom upotrebe ili primenom sile ili drugih vidova prinude, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe moći, ili korišćenjem pozicije ugroženosti, ili davanjem ili primanjem novca ili beneficija da bi se dobio pristanak lica koje ima kontrolu nad nekim drugim licem, u svrhu izrabljivanja.“ |
| 6.19 | Odsustvo diskriminacije i pružanje jednakih mogućnosti zapošljavanja Dodati sledeći tekst kao novu podtačku 6.19: Izvođač ne sme donositi odluke od zapošljavanju na osnovu ličnih karakteristika koje nisu vezane za prirođene potrebe posla. Izvođač mora zasnivati odnos prilikom zapošljavanja na principu jednakih mogućnosti zapošljavanja i pravičnog postupanja, i ne sme praviti diskriminaciju u pogledu aspekata odnosa prilikom zapošljavanja, uključujući tu angažovanje i zapošljavanje, nadoknadu (uključujući tu nadnice i beneficije), uslove rada i uslove zapošljavanja, pristup obuci, dodelu radnih zadataka, unapređenje, okončanje zaposlenja ili penzionisanje, kao i disciplinu. Posebne mere zaštite na radu ili pomoć u svrhu otklanjanja posledica diskriminacije iz prošlosti, ili odabir za određeni posao na osnovu prirođenih potreba toga posla neće se smatrati diskriminacijom. Izvođač će pružiti zaštitu i pomoć prema potrebi, kako bi se osiguralo odsustvo diskriminacije i jednake mogućnosti zapošljavanja, uključujući tu posebne grupe kao što su lica sa invaliditetom.“ |
| 6.20 | Evidencija zapošljavanja radnika Dodati sledeći tekst kao novu podtačku 6.20: Izvođač će voditi potpunu i tačnu evidenciju o zapošljavanju radnika na gradilištu. Evidencija će sadržati podatke o imenu, starosnom dobu, polu, broju odrađenih radnih sati i isplaćenim nadnicama za sve radnike. Rezime evidencije praviće se jednom mesečno i podnosiće se Nadzornom organu. Ova evidencija biće uključena u podatke koje Izvođač treba da dostavlja prema odredbama podtačke 6.10 [Evidencija Izvođača] |
| 7 | POSTROJENJE, MATERIJALI I KVALITET IZRADE |
| 7.4 | Ispitivanje Na kraju ove podtačke treba dodati sledeći tekst: „Detaljni zahtevi i postupci za sprovođenje ispitivanja navedeni su u Tehnička dokumentacija i planovi, a sprovešće ih ’nezavisno treće lice iz Srbije koje ima ovlašćenje za to’, koje će zaposliti i plaćati Izvođač u skladu sa propisima Srbije. Ukoliko budu neophodna dodatna ispitivanja, njih će Izvođaču naložiti Nadzorni organ, a i njih će sprovesti nezavisno treće lice iz Srbije koje ima ovlašćenje za to. Sve troškove Nadzornog organa (uključujući tu po jednog predstavnika Naručioca i završnog korisnika) proistekle iz prisustvovanja ispitivanjima ili inspekcijama snosiće Izvođač ukoliko se ispitivanja/inspekcije ne sprovode u krugu od 20 km oko gradilišta.“ |
| 8 | POČETAK RADOVA, KAŠNJENJE I OBUSTAVA |
| 8.1 | Početak radova Nadzorni organ će dati obaveštenje Izvođaču u kome se navodi datum početka radova ne manje od 14 dana pre datuma početka radova. To obaveštenje biće upućeno odmah pošto Nadzorni organ zaključi da su ispunjeni sledeći uslovi: (a) potpisan Ugovor od strane obe ugovorne strane, a ako se to traži, odobrenje Ugovora izdato od strane nadležnog organa vlasti Republike Srbije; (b) uručivanje Izvođaču razumnih dokaza o finansijskim aranžmanima Naručioca (prema odredbama podtačke 2.4 [Finansijski aranžmani Naručioca]); (c) u skladu sa onim što je naznačeno u podtački 2.1 u Ugovoru, efektivan pristup gradilištu i posedovanje gradilišta, koje je predato Izvođaču uz odobrenja koja se traže u skladu sa stavkom (a) podtačke 1.13 [Udovoljavanje odredbama zakona], što je potrebno za početak radova; (d) Izvođač je primio avansnu uplatu sredstava prema odredbama podtačke 14.2 [Avansna uplata sredstava], pod uslovom da je Izvođač isporučio garanciju za avansnu uplatu kao i sredstvo obezvedjenja za dobro izvršenje posla. |
| 8.4 | Produžavanje roka za završetak radova Dodati sledeći tekst na kraju podtačke 8.4: „Produžavanje roka za završetak radova ne daje Izvođaču prava na bilo kakve dodatne isplate. Izvođač neće imati pravo na posebno produžavanje roka za završetak radova zbog svakog od više jednovremenih uzroka kašnjenja, već će dužinu perioda produženja roka odrediti Nadzorni organ nezavisno od uzroka koji doprinose kašnjenju. Ako je jedan od uzroka koji istovremeno doprinose kašnjenju krivica Izvođača, i ako bi on sam po sebi, nezavisno od drugih uzroka koji istovremeno deluju, izazvao kašnjenje završetka radova ili jednog dela radova, neće biti odobreno nikakvo produženje roka za završetak radova zbog takvog kašnjenja.“ |
| 8.6 | Brzina napredovanja radova Na kraju stavke 2 treba dodati sledeći tekst: „Produžavanje radnog vremena uključivaće rad u tri smene. U slučaju navedenom u stavki 1, Narućilac može naložiti Izvođaču da se radi u tri smene.“ |
| 8.10 | Plaćanje za postrojenje i materijale u slučaju obustave radova U podtački 8.10, u podparagrafu (b), posle reči „Izvođač“ treba uneti sledeći tekst: „podnese zadovoljavajuće dokaze da su postrojenje i/ili materijali u potpunosti u vlasništvu Izvođača i da ne podležu nikakvim odredbama o isteku roka vlasništva“. |
| 9 | ISPITIVANJA PO ZAVRŠETKU RADOVA |
| 9.1 | Obaveze Izvođača Na kraju ove podtačke treba dodati sledeći tekst: „Ukoliko budu neophodna bilo kakva ispitivanja po završetku radova, Izvođaču će nalog o tome dati Nadzorni organ, a sprovešće ih nezavisno treće lice iz Srbije ovlašćeno za to.“ |
| 13 | IZMENE I KOREKCIJE |
| 13.8 | Korekcije usled promene troškova Umesto teksta iz tačke 13.8, navodi se sledeći tekst: „Ukoliko tokom izvođenja radova, dođe do promene tržišnih uslova, tj. do povećanja cena elemenata na osnovu kojih je formirana ugovorena cena, Izvođač ima pravo na razliku u ceni, koja će se obračunati primenom klizne skale na osnovu porasta indeksa, u skladu sa zvaničnim izveštajima Republičkog zavoda za statistiku. Razlika u ceni će se obračunavati samo ako dođe do smanjenja ili povećanja cena za više od 5%, i to samo za iznos koji prelazi 5%, i ukoliko do navedenog povećanja cena nije došlo po isteku ugovorenog roka za izvođenje radova. Bazni datum je dan podnošenja ponude u postupku javne nabavke, a krajnji obračunski datum je ugovoreni rok za izvođenje radova. Potrebni indeksi za razliku u ceni nalaze se u zvaničnim izveštajima Republičkog zavoda za statistiku – mesečni bilten za mesec obračunskog perioda. Koeficijent korekcije ugovorene cene obračunavaće se prema formuli: k =Pf+ Pr* Pc/Pso + Pm*M/Mo+Pen* E/Eo Pf= fiksni deo u ukupnoj ponuđenoj ceni = 20% ukupne ugovorene cene; Pr= procenat učešća radne snage u ukupnoj ponuđenoj ceni; Pm= procenat učešća elemenata i materijala za ugrađivnje u građevinarstvu u ukupnoj ponuđenoj ceni; Pen= procenat učešća energenata u ukupnoj ponuđenoj ceni; Ps= indeks rasta nominalnih zarada zaposlenih za mesec obračuna; Pso= indeks rasta nominalnih zarada zaposlenih za bazni mesec M= indeks rasta elemenata materijala za ugrađivanje u građevinarstvu za mesec obračuna; Mo= indeks rasta elemenata materijala za ugrađivanje u građevinarstvu za bazni mesec; E= indeks rasta cena proizvođača- tečna goriva i maziva za mesec obračuna; Eo= indeks rasta cena proizvođača- tečna goriva i maziva za bazni mesec. Obračun naknade Izvođaču radova za izvedene radove vršiće se prema formuli: Za vrednost koeficijenta: k < 0.95 N= (k+0.05)*U Za vrednost koeficijenta: 0.95 ≤ k ≤ 1.05 N= U Za vrednost koeficijenta: k > 1.05 N= (k-0.05)*U N= iznos za naplatu izvedenih radova; U= iznos izvedenih radova prema ugovorenim cenama. U slučaju iz prethodnog stava, Izvodjač radova je dužan da da analizu ugovorene cene po pozicijama radova koja će sadržati cenu materijala, cenu radne snage, energenta i fiksni deo za svaku poziciju pojedinačno. Naručilac predviđa mogućnost detaljnijeg definisanja elemenata koji učestvuju u formiranju ukupne ugovorene cene prema indeksima cena Republičkog zavoda za statistiku. Na dostavljenu analizu cene potrebno je da se saglasi Nadzorni otgan i Naručilac radova.“ |
| 14 | UGOVORNA CENA I PLAĆANJE |
| 14.2 14.3 | Avansne uplate Avansne uplate biće vraćene odbitkom procenta avansnih uplata vezanih za ugovornu cenu za svaku Potvrdu o uplati (uključujući tu i Potvrdu o prvoj uplati). „Izvođač će pribaviti (o sopstvenom trošku) garanciju avansne uplate u iznosu i valuti koji su jednaki iznosu avansne uplate, i poslaće je Naručiocu, a kopiju Nadzornom organu. Tu garanciju mora izdati renomirana banka ili finansijska institucija koju odabere Izvođač, i ona će biti zasnovana na uzorku priloženom kao dodatak Posebnim uslovima ili u nekoj drugoj formi dogovorenoj sa Naručiocem (ali takav dogovor neće osloboditi Izvođača od bilo kakve obaveze koju ima prema odredbama ove podtačke).“ Zahtev za privremenu situaciju Na kraju podtačke 14.3 potrebno je dodati sledeći paragraf: Pored prethodno navedenog, uslov za plaćanje privremenih (mesečnih) situacija je i pozitivan (mesečni) izveštaj o izvršenim uslugama u BIM tehnologiji u svemu prema dokumentu koji se odnosi na zahteve Naručioca u pogledu BIM tehnologije, a koji izveštaj je odobren od strane Naručioca i Nadzornog organa.“ |
| 14.9 | Plaćanje garantnog depozita Na kraju podtačke 14.9 treba dodati sledeće paragrafe: „Na predlog Izvođača, a uz odobrenje Naručioca, isplata druge polovine garantnog depozita biće odobrena pošto: (a) Nadzorni organ izda potvrdu o preuzimanju izvršenih radova u celosti, i (b) pošto Naručilac primi bankarsku garanciju za depozit za iznos od polovine depozita, u formi i od banke za koje Naručilac izda odobrenje. Garancija za depozit predstavljaće sredstvo garantovanja za drugu polovinu garantnog depozita za celinu izvršenih radova u svrhu otklanjanja nedostataka do kojih je došlo tokom ostatka perioda važenja Ugovora i završavanja bilo kakvih preostalih radova koje treba izvršiti u skladu sa odredbama tačke 11 [Odgovornost za nedostatke] ili tačke 12 [Merenje i procena]. Uslovi za garantni depozit biće isti kao i oni navedeni u podtački 4.2, koji se odnose na garanciju za valjano izvršenje posla.“ |
| 14.11 | Zahtev za okončanu situaciju Na kraju podtačke 14.11 potrebno je dodati sldeći paragraf: „Pored prethodno navedenog, uslov za plaćanje okončane situacije je pozitivan izveštaj o izvršenim uslugama u BIM tehnologiji u svemu prema dokumentu koji se odnosi na zahteve Naručioca u pogledu BIM tehnologije, a koji izveštaj je odobren od strane Naručioca i Nadzornog organa.“ |
| 15 | RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČIOCA |
| 15.2 | Raskid ugovora od strane Naručioca U prvom paragrafu, stavka d), treba dodati sledeći tekst: „ili ako se neka lica angažuju bez odobrenja Naručioca, to jest, ako se neka lica angažuju, a nisu registrovana u skladu sa Ponudom Izvođača – Obrazac Izjave o radnicima za rad na visini i Obrazac Izjave o ključnom tehničkom osoblju“ |
| 15.6 | Prevara i korupcija Dodati sledeći tekst kao novu podtačku 15.6: Banka zahteva da se svi Zajmoprimci (uključujući tu i korisnike novčane pomoći), izvršne agencije i ugovorne agencije, kao i sve firme, entiteti i pojedinci koji daju ponude za izvršenje nekih radova koje finansira Banka ili učestvuju u izvršenju takvih radova, uključujući tu, između ostalih, kandidate, ponuđače, snabdevače, izvođače, konsultante, osoblje, podizvođače, podkonsultante, davaoce usluga i koncesionare (uključujući tu njihove funkcionere, nameštenike i zastupnike, nezavisno od toga da li je zastupništvo izričito ili podrazumevano), pridržavaju najviših etičkih standarda, i da obaveste Banku o postojanju sumnje na bilo kakav postupak prevare i korupcije koji im je poznat ili su za njega saznali, kako tokom procesa tenderskog nadmetanja tako i tokom pregovora o sklapanju ugovora ili sprovođenja tog ugovora u delo. Prevara i korupcija uključuju postupke: (i) koruptivnih praksi, (ii) praksi vršenja prevare, (iii) praksi prinude, (iv) praksi delovanja u dosluhu i (v) praksi čiji je cilj opstrukcija. Banka je takođe sklopila sporazume sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama (MFI) o uzajamnom priznavanju sankcija koje dodele njihov kazneni organi. Definicija Banke, za potrebe ove odredbe, data u Smernicama iz 2011. godine. Ako, u skladu sa praksama prevare i korupcije, bude zaključeno da su u bilo kojoj fazi postupka nabavke ili sprovođenja nekog ugovora u delo bilo koja firma, entitet ili pojedinac koji daju ponude za izvršenje nekih radova koje finansira Banka ili učestvuju u izvršenju takvih radova, uključujući tu, između ostalih, kandidate, ponuđače, snabdevače, izvođače, konsultante, osoblje, podizvođače, podkonsultante, davaoce usluga i koncesionare (uključujući tu njihove funkcionere, nameštenike i zastupnike, nezavisno od toga da li je zastupništvo izričito ili podrazumevano) bili uključeni u postupke prevare i korupcije, Banka može odlučiti: (a) da ne finansira bilo kakav predlog za dodelu ugovora za izvršenje radova, isporuku robe ili davanje usluga i pružanje konsultantskih usluga; (b) da obustavi isplate u svrhu izvršenja radova ako se zaključi da je u bilo kojoj fazi neki nameštenik, zastupnik ili predstavnik Zajmoprimca, izvršne agencije ili Investitora bio uključen u neke zabranjene postupke; (c) da objavi da nabavka nije u skladu sa propisima i da poništi i/ili ubrza postupak plaćanja dela kredita ili novčane pomoći namenjenog za neki ugovor, ako postoje dokazi da predstavnik Zajmoprimca ili korisnik novčane pomoći nije preduzeo odgovarajuće mere za otklanjanje takvog stanja (uključujući tu, između ostalog, upućivanje obaveštenja Banci pošto je saznao za postojanje zabranjene prakse) u vremenskom roku koji Banka smatra razumnim; (d) da takvoj firmi, entitetu ili pojedincu izrekne opomenu u vidu zvaničnog pisma u kome se izriče prekor zbog takvog ponašanja; (e) da objavi da neka firma, entitet ili pojedinac ne ispunjava uslove, bilo trajno ili za određeni period vremena (i) da joj bude dodeljen ugovor ili da učestvuje u izvršenju radova koje finansira Banka; kao i (ii) da bude naimenovan za podkonsultanta, podizvršioca, dobavljača ili davaoca usluga neke firme koja ispunjava uslove za dodelu ugovora koji finansira Banka; (f) da prosledi tu pravnu stvar odgovarajućim organima za sprovođenje zakona u delo; i/ili (g) da uvede druge sankcije koje smatra odgovarajućim u datim okolnostima. Banka zahteva da svi kandidati, ponuđači, dobavljači i njihovi zastupnici, izvođači, konsultanti, osoblje, podizvođači, davaoci usluga i koncesionari dozvole Banci da izvrši inspekciju svih njihovih računa, evidencije i drugih dokumenata vezanih za podnošenje ponuda i sprovođenje ugovora u delo, kao i da ih podvrgne reviziji od strane revizora koje naimenuje Banka. Kandidati, ponuđači, dobavljači i njihovi zastupnici, izvođači, konsultanti, podizvođači, podkonsultanti, davaoci usluga i koncesionari će u punoj meri pružati pomoć Banci u sprovođenju istrage. Banka takođe zahteva da svi kandidati, ponuđači, dobavljači i njihovi zastupnici, izvođači, konsultanti, podizvođači, podkonsultanti, davaoci usluga i koncesionari: (i) zadrže sve dokumente i evidenciju u vezi sa radovima koje je finansirala Banka sedam (7) godina po završetku radova čije se izvršenje razmatra u relevantnom ugovoru; kao i (ii) da predaju bilo koji dokument neophodan za sprovođenje istrage povodom tvrdnji o zabranjenim praksama, te da stave na raspolaganje nameštenike ili zastupnike kandidata, ponuđača, dobavljača i njihovih zastupnika, izvođača, konsultanata, podizvođača, podkonsultanata, davalaca usluga i koncesionara koji imaju saznanja o radovima koje finansira Banka, kako bi odgovarali na pitanja postavljena od strane osoblja Banke ili bilo kog valjano naimenovanog istražitelja, zastupnika, revizora ili konsultanta u vezi sa istragom. Ukoliko kandidat, ponuđač, dobavljač i njegov zastupnik, izvođač, konsultant, podizvođač, podkonsultant, davalac usluga ili koncesionar ne sarađuje i/ili ne udovolji zahtevu Banke, ili na neki drugi način ometa istragu, Banka, na osnovu svog isključivog diskrecionog prava, može preduzeti odgovarajuće korake. |
| 16 | OBUSTAVA I RASKID OD STRANE IZVOĐAČA |
| 16.2 | Raskid Ugovora od strane Izvođača Sledeći paragraf treba uneti posle prvog paragrafa: „Bez obzira na napred navedeno, ako je Banka obustavila isplate sredstava na osnovu kredita koji je odobren Izvođaču, u celosti ili jednim delom, u svrhu izvođenja radova, a ne postoje alternativni izvori sredstava predviđeni podtačkom 2.4 [Finansijski aranžmani Naručioca], Izvođaču može biti uručeno obaveštenje da obustavi radove ili da uspori dinamiku radova u bilo kom trenutku pošto primi obaveštenje Naručioca o obustavi isplate sredstava prema odredbama podtačke 2.4 [Aranžman Naručioca].” |
| 17 | RIZICI I ODGOVORNOST |
| 17.7 | Staranje Izvođača o postojećim postrojenjima Kao novu podtačku 17.7, dodati sledeći tekst: „Izvođač će preuzeti punu odgovornost za staranje o delovima postojećeg postrojenja (voda, kanalizacija, atmosferske vode, telekomunikacije, električna energija, itd.) u okviru gradilišta od datuma početka radova do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju. Ukoliko dođe do bilo kakvog gubitka ili oštećenja tih delova postojećeg postrojenja dok je za staranje o njima odgovoran Izvođač, iz bilo kog razloga koji nije naveden u podtački 17.3 [Rizici Naručioca] ili za koje je Naručilac odgovoran prema odredbama Ugovora, Izvođač će nadoknaditi gubitke i otkloniti oštećenja na svoj rizik i trošak. Izvođač neće snositi odgovornost za bilo koji od pripremnih građevinskih radova u vezi sa ovim projektom i koje je izvršio drugi Izvođač na osnovu prethodnog posebnog ugovora iz postupka nabavke koji treba da bude zaključen pre početka glavnih građevinskih radova”. |
| 18 | OSIGURANJE |
| 18.2 18.5 | Osiguranje radova i opreme Izvođača Dodati sledeći tekst na kraju podtačke 18.2: „Izvođač će biti odgovoran za to da se osiguravajuće društvo obavesti o bilo kakvoj promeni koja se tiče prirode, obima ili programa izvođenja radova, i za to da se obezbedi odgovarajuće pokriće putem osiguranja tokom čitavog perioda važenja Ugovora. Izvođač će podneti Naručiocu dokaz o tome da je obavestio osiguravajuće društvo.“ Dodati na kraju tačke 18: „Izvođač je dužan da raspolaže polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti za privrednog subjekta kao izvođača radova, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti („Službeni glasnik RS”, br. 40/2015), za svo vreme trajanja ugovora, u minimalnim vrednostima navedenim u Prilogu uz finansijsku ponudu u postupku javne nabavke.” |
| 20 | POTRAŽIVANJA, SPOROVI I ARBITRAŽA |
| 20.6 | Arbitraža Na kraju ove tačke dodati sledeći tekst: „Arbitraža će se izvršiti u Beogradu, Srbija. U slučaju spora između Naručioca i Izvođača iz Srbije, tekst podparagrafa a) biće izbrisan i zamenjen sledećim tekstom: ’spor će biti konačno rešen na način izložen u Arbitražnim propisima Stalnog arbitražnog suda pri Trgovinskoj komori Srbije’.“ |