## PRILOG UZ FINANSIJSKU PONUDU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

|  | Pododredbe Uslova ugovora (sa izmenama i dopunama u Posebnim uslovima) |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv i adresa naručioca (Naručilac) | 1.1.2.2 & 1.3 | Ministarstvo za javna ulaganja Nemanjina 11 11000 Beograd, Srbija Adresa za dostavljanje pošte Naručioca: ”Ministarstvo za javna ulaganja” Nemanjina 22-26, Beograd, Pisarnica Uprave za zajedničke poslove republičkih organa 11000 Beograd Srbija |
| Naziv i adresa izvođača | 1.1.2.3 & 1.3 | (uneti podatke) |
| Ime i adresa inženjera | 1.1.2.4 & 1.3 | < navesti ako je poznato u vreme podnošenja ponude ili ako nije, upisati (biće naknadno uneto)> |
| Vreme za završetak celokupnih radova | 1.1.3.3 | 1100 kalendarskih dana od Datuma početka radova do Obaveštenja o završetku. Datum početka radova je definisan u skladu sa podtačkom br. 8.1 Posebnih uslova ugovora. |
| Rok za prijavu reklamacija | 1.1.3.7 | 2 (dve) godine |
| Sistemi elektronskog prenosa podataka | 1.3 | U pisanoj formi lično, poštom ili kurirskom dostavom |
| Zakon kojim se uređuje Ugovor | 1.4 | Ugovor se realizuje u skladu sa zakonima Republike Srbije. Sve što nije uređeno ovim Ugovorom uređuje se odredbama Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“, br. 9/19); Zakona o obligacionim odnosima („Službeni glasnik SFRJ br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka Ustavnog suda Jugoslavije i 57/89, „Službeni glasnik SFRJ", br. 31/93, „Službeni glasnik SCG" br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS" br. 18/2020), Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/ 2009 - ispravka, 64/2010 – odluka Ustavnog suda, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka Ustavnog suda, 50/2013 – odluka Ustavnog suda, 98/2013 – odluka Ustavnog suda, 132/2014, 145/2014, 83 /2018, 31/2019, 37/2019 – drugi zakon, 9/2020 i 52/2021), Posebne uzanse o gradjenu („Službeni glasnik SFRJ" br. 18/77), Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015, 29/2016 i 78/2019) i drugim propisima koji regulišu predmetnu materiju. U slučaju bilo kakvog sukoba između odredbi ovog ugovora i odredbi Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 91/19), prednost ima Zakon o javnim nabavkama. |
| Merodavni jezik | 1.4 | Jezik Ugovora je srpski i engleski. U slučaju spora, merodavna je srpska jezička verzija. |
| Jezik komunikacije | 1.4 | Srpski i engleski jezik (dvojezično). |
| Vreme pristupanja mestu izvođenja | 2.1 | Najkasnije na datum početka radova. |
| Obaveze i ovlašćenja inženjera | 3.1 | U skladu sa Posebnim uslovima ugovora. |
| Iznos i valuta garancije za izvršenje ugovornih obaveza | 4.2 | 10% ugovorne cene Garancija za dobro izvršenje ugovornih obaveza podnosi se u formi garancije za izvršenje posla u iznosu (iznosima) od 10% (deset) posto od Prihvaćene vrednosti ugovora i iskazuje se u istoj valuti (valutama) kao i Prihvaćena vrednost ugovora. |
| Trajanje garancije za izvršenje | 4.2 | U skladu sa Obrascem garancije za dobro izvršenje posla (Primer obrasca): 70 dana nakon očekivanog isteka roka za prijavlјivanje nedostataka za radove. |
| Redovno radno vreme | 6.5 | 7-23 časa svakog kalendarskog dana. |
| Penali za kašnjenje radova | 8.7 | 0,05% ugovorne cene po danu |
| Maksimalni iznos penala za kašnjenje radova. | 8.7 | 5% ugovorne cene |
| Iznos režijskih troškova i dobiti | 13.5 (b) ii | 14% |
| Ukupno avansno plaćanje | 14.2 | 20% prihvaćene vrednosti ugovra koji se plaća u valutama i proporcionalno plaćanjima na osnovu prihvaćene vrednosti Ugovora. |
| Broj i raspored avansnih isplata | 14.2 | Jedna rata, koja se isplaćuje po dostavljanju odobrene garancije za izvršenje i garancije za avansno plaćanje pod uslovima koje odobri Naručilac. |
| Refundacija avansne isplate | 14.2 | Avansna isplata se vraća odbijanjem procenta avansne isplate u odnosu na ugovornu cenu svake privremene situacije (uključujući i prvu privremenu situaciju). |
| Procenat zadržanog iznosa | 14.3 | 3% privremene situacije |
| Ograničenje zadržanog iznosa | 14.3 | 3% ugovorne cene |
| Valute plaćanja | 14.15 | Valuta Evropske ekonomske i monetarne unije (EUR) ako je izvođač nerezident u Srbiji, odnosno srpski dinar (RSD) ako je izvođač rezident u Republici Srbiji, po srednjem kursu NBS na dan izdavanja fakture (privremene situacije) ako je izvođač rezident u Republici Srbiji. |
| Rokovi za dostavljanje osiguranja |  |  |
| (a) Potvrda o osiguranju | 18.1 | 5 dana od datuma početka radova |
| (b) Odgovarajuće polise | 18.1 | 5 dana od datuma početka radova |
| Osiguranje radova i opreme izvođača | 18.2 | Do pune vrednosti |
| Minimalne vrednosti osiguranja od odgovornosti prema trećim licima | 18.3 | 5.000.000 evra po individualnom slučaju i ukupno |
| Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti za privrednog subjekta kao izvođača, sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti („Sl. Glasnik RS“, br. 40/2015), za svo vreme trajanja ugovora. (minimalni iznosi) | 18.5 | Minimum jedna polisa u minimalnoj vrednosti od 500.000 evra ako je Izvođač privredno društvo ili drugo pravno lice ili 150.000 evra ako je izvođač preduzetnik. U slučaju da je ugovor dodeljen grupi ponuđača, dovoljno je da jedan član grupe ponuđača ispunjava navedeni uslov. Svi ostali članovi grupe ponuđača treba da ispune ovaj uslov u pogledu minimalnog iznosa osigurane sume u skladu sa članom 6. Pravilnika o uslovima za osiguranje od profesionalne odgovornosti („Službeni glasnik RS“, br. 40/2015). |
| Imenovanje Odbora za rešavanje sporova (ORS) | 20.2 | 14 dana od datuma početka projekta ORS čini 3 člana |
| Organ koji imenuje | 20.3 | U slučaju da ugovorne strane ne postignu sporazum: Predsednik Međunarodne federacije inženjera konsultanata (FIDIC) ili osoba koju imenuje predsednik Međunarodne federacije inženjera konsultanata (FIDIC) |