{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1","PRE"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":14,"rows_kept":50,"merged":[[17,0,17,9],[19,0,19,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9],[28,0,28,9],[31,0,31,9],[33,0,33,9],[48,0,48,9],[49,0,49,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":11},"1 € =",118,"Din"]
{"$rows_empty":16}
["P R E D M E R   I   P R E D R A Č U N"]
[]
["GRAĐEVINSKIH  I  GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH  RADOVA"]
[]
["UZ  PZI"]
[]
["ZA"]
[]
["VIDIKOVAC  KABLAR"]
["DEO KP 3114 KO ROŠCI, ČAČAK\n"]
{"$rows_empty":22}
["februar 2023."]

{"sheet":"PRE","index":1,"n_rows":370,"n_cols":18,"rows_kept":370,"flags":["formulas_cached_only"]}
["VIDIKOVAC  KABLAR"]
["DEO KP 3114 KO ROŠCI, "]
["ČAČAK"]
[]
["Red. br.","OPIS  POZICIJE","Jed. mere","Količina","Jed. cena                                                                                                       / Din /","Ukupno                                                                                                        / Din /"]
[]
[]
[null,"Kablar - vidikovac"]
[]
[]
["I","ZEMLJANI  RADOVI"]
[]
[null,"Napomena:"]
[]
[null,"Pripremni radovi za izradu objekta vidikovca koji obuhvataju raščišćavanje terena, nivelaciju terena, izrada pristupnih puteva, manipulativnih platoa i sve druge neophodne radove koji su potrebni radi izvođenja objekta nisu predmet ovog projekta."]
[]
[]
["1.","Iskopi u steni - oblikovanje površine stene, za potrebe postavljanja objekata na teren i plitko fundiranje, štemanjem odgovarajućim pneumatskim čekićem."]
[null,"Ukoliko uslovi zaštite životne sredine dozvoljavaju mogu se primeniti i neki od savremenih metoda iskopa u steni. Postupak koji koristi komprimovani ugljen dioksid pod velikim pritiskom ili određene vrste specijalnih gelova omogućava precizan iskop stenskih komada bez rastresanja same stenske mase. Usmereno destvo rušenja omogućava da zidovi iskopa ostanu potpuno stabilni, odnosno sa neporemećenim pukotinskim sistemom, odnosno da nema rastresanja stenske mase na površini i po dubini."]
[null,"Iskopane površine na koje zaležu plitki temelji ili plivajuće podne ploče i stepeništa moraju biti raščišćene od svih, eventualnih, rastresitih ili pokrenutih delova, a neravnine nivelisane mršavim betonom."]
[null,"Obračun po m3"]
[]
["1.1","Radni plato velike platforme","m3",{"v":78.3,"d":"78.30"}]
[]
["1.2","Mala platforma","m3",{"v":54.3,"d":"54.30"}]
[]
["1.3","Objekat","m3",{"v":31.4,"d":"31.40"}]
[]
["1.4","Kanali za temelje zidova stepeništa i pristupa","m3",{"v":22.2,"d":"22.20"}]
[]
["2.","Iskop za šipove."]
[null,"Iskop za šipove se izvodi bušećom garniturom sa dijamantskom krunom. "]
[null,"Bušenje se vrši sa prethodno formiranog radnog platoa. Kota sa koje se šip buši je 871.80."]
[null," Iskopanu kamenu drobinu i cilindre je neophodno odvesti sa gradilišta."]
[null,"Obračun po m3","m3",{"v":15.1,"d":"15.10"}]
[]
[]
[null,"I   ZEMLJANI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["II","BETONSKI  RADOVI"]
[]
[]
["1.","Izrada armirano-betonskih bušenih šipova, preseka Ø150 cm, od betona klase C 40/50."]
[null,"Betoniranje se vrši kontraktorskom metodom. Beton se ugrađuje pomoću pumpe za beton, trofrakcijskim betonom."]
[null,"Obračun po m3","m3",{"v":12.8,"d":"12.80"}]
[]
["2.","Izrada armirano-betonskih temeljnih ploča, različitih debljina prema projektu, od betona klase C 30/37, u potrebnoj ivičnoj oplati."]
[null,"Obračun po m3 kompletno sa oplatom"]
[]
["2.1","Temeljna ploča male platforme debljine d=110 cm","m3",{"v":45.1,"d":"45.10"}]
[]
["2.3","Temeljna ploča objekta debljine d=80 cm","m3",{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[]
["2.4","Temeljna ploča objekta debljine d=22 cm","m3",{"v":1.9,"d":"1.90"}]
[]
["2.5","Temeljna ploča pristupnih staza debljine d=30 cm","m3",{"v":6.4,"d":"6.40"}]
[]
["3.","Izrada armirano-betonskog stuba male platforme,  preseka Ø100 cm, od betona klase C 40/50, u potrebnoj oplati."]
[null,"Obračun po m3 kompletno sa oplatom","m3",{"v":1.8,"d":"1.80"}]
[]
["4.","Izrada armirano-betonskog stuba velike platforme,  preseka Ø150 cm, od betona klase C 40/50, u potrebnoj oplati."]
[null,"Obračun po m3 kompletno sa oplatom","m3",{"v":7,"d":"7.00"}]
[]
["5.","Izrada armirano-betonskih zidova,  debljine d=20 cm, od betona klase C 30/37, u potrebnoj oplati."]
[null,"Potrebna oplata 10.00 m2/m3 betona"]
[null,"Obračun po m3 kompletno sa oplatom"]
[]
["5.1","Zidovi objekta","m3",{"v":9.6,"d":"9.60"}]
[]
["5.2","Zidovi pristupnih staza","m3",{"v":10,"d":"10.00"}]
[]
["6.","Izrada armirano-betonskih zidova pristupne staze,  debljine d=40 cm, od betona klase C 40/50, u potrebnoj oplati."]
[null,"Potrebna oplata 5.00 m2/m3 betona"]
[null,"Obračun po m3 kompletno sa oplatom","m3",{"v":1.5,"d":"1.50"}]
[]
["7.","Izrada armirano-betonske međuspratne ploče,  debljine d=20 cm, od betona klase C 30/37, u potrebnoj oplati, sa podupiranjem.."]
[null,"Obračun po m3 kompletno sa oplatom i podupiranjem","m3",{"v":7.3,"d":"7.30"}]
[]
["8.","Izrada podložnog sloja od mršavog betona klase C 16/20, debljine d=10 cm, u potrebnoj ivičnoj oplati."]
[null,"Obračun po m2 kompletno sa oplatom","m2",{"v":64,"d":"64.00"}]
[]
[]
[null,"II   BETONSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["III","ARMIRAČKI  RADOVI"]
[]
[]
["1.","Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature u oplati, u svemu prema detaljima iz statičkog proračuna i važećim propisima."]
[null,"Količina armature data je prema planovima i specifikacijama armature."]
[null,"Obračun po kilogramu ugrađene armature","kg",{"v":16965,"d":"16,965.00"}]
[]
[]
[null,"III   ARMIRAČKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["IV","ČELIČNA  KONSTRUKCIJA"]
[]
[]
[null,"Napomena:"]
[]
[null,"Čišćenje do punog sjaja Sa 21/2, Antikoroziona zaštita farbanjem kompletne čelične konstrukcije. Konstrukcija se antikorozivno zaštićuje sa dva osnovna premaza na bazi epoxy smole i dva završna premaza na bazi poliuretana - sistem C5-I. Trajnost VH (vrlo visoka, preko 25 godina)."]
[]
[null,"Minimalna debljina suvog filma AKZ zaštite je 240μm (320μm), sve nakon radioničke pripreme i peskarenja.  Sve u skladu sa SRPS EN ISO 12944 standardizacijom."]
[]
[null,"Nabavka materijala i izrada ankera za čeličnu konstrukciju (armaturna šipka B500B i zavrtnjevi M20..10.9) ulazi u jediničnu cenu pozicija čelične konstrukcije:"]
[null,"M20...10.9 L=200mm - 100 komada"]
[null,"Ø20 B500 B, 360x580mm - 15 komada"]
[null,"Ø20 B500 B, 310x630mm - 15 komada"]
[null,"Ø16 B500 B, 450mm - 20 komada"]
[null,"Ø20 B500 B, 560x640mm - 11 komada"]
[null,"Ø20 B500 B, 560x560mm - 22 komada"]
[null,"Ø20 B500 B, 540x560mm - 22 komada"]
[null,"Ø20 B500 B, 500x560mm - 11 komada"]
[null,"Ø16 B500 B, 530mm - 44 komada"]
[null,"Ø16 B500 B, 315x550mm - 6 komada"]
[null,"Ø16 B500 B, 265x550mm - 6 komada"]
[null,"Ø12 B500 B, 265x400mm - 6 komada"]
[null,"Ø12 B500 B, 310x400mm - 6 komada"]
[null,"M20...10.9 L=655mm - 72 komada"]
[]
[null,"Spojna sredstva: ostali zavrtnjevi (klase 10.9) i šavovi (5% ukupne količine čelika) ulaze u jediničnu cenu pozicija čelične konstrukcije:"]
[]
["1.","Izrada i montaža čelične konstrukcije velike platforme, od čeličnih profila CHS 219.1x10, CHS 193.7x10, CHS 114.3x6, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima, tehničkom opisu i važećim propisima."]
[null,"Kvalitet čelika S 355."]
[null,"Sve veze izvesti zavarivanjem i zavrtnjima preko veznih limova."]
[null,"Konstrukcije antikorozivno zaštititi i finalno bojiti u tonu po izboru projektanta."]
[null,"Obračun po kilogramu namontirane konstrukcije sa svim elementima i vezama, antikorozivno zaštićeno i finalno obojeno","kg",{"v":15936,"d":"15,936.00"}]
[]
["2.","Izrada i montaža čelične konstrukcije male platforme, od čeličnih profila CHS 273.0x10, L80x80x10,  L100x100x10, L120x120x10, SHS 110x110x5, SHS 150x150x6, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima, tehničkom opisu i važećim propisima."]
[null,"Kvalitet čelika S 355."]
[null,"Sve veze izvesti zavarivanjem i zavrtnjima preko veznih limova."]
[null,"Konstrukcije antikorozivno zaštititi i finalno bojiti u tonu po izboru projektanta."]
[null,"Obračun po kilogramu namontirane konstrukcije sa svim elementima i vezama, antikorozivno zaštićeno i finalno obojeno","kg",{"v":8103,"d":"8,103.00"}]
[]
["3.","Izrada i montaža čelične konstrukcije - konzolne rešetke ispod deckinga, od čeličnih profila SHS 110x110x5, SHS 100x100x5, SHS 80x80x5, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima, tehničkom opisu i važećim propisima."]
[null,"Kvalitet čelika S 355."]
[null,"Sve veze izvesti zavarivanjem i zavrtnjima preko veznih limova."]
[null,"Konstrukcije antikorozivno zaštititi i finalno bojiti u tonu po izboru projektanta."]
[null,"Obračun po kilogramu namontirane konstrukcije sa svim elementima i vezama, antikorozivno zaštićeno i finalno obojeno","kg",{"v":1570,"d":"1,570.00"}]
[]
["4.","Izrada i montaža čelične konstrukcije - čelični limovi i anker pločice, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima, tehničkom opisu i važećim propisima."]
[null,"Kvalitet čelika S 355."]
[null,"Sve veze izvesti zavarivanjem i zavrtnjima preko veznih limova."]
[null,"Konstrukcije antikorozivno zaštititi i finalno bojiti u tonu po izboru projektanta."]
[null,"Obračun po kilogramu namontirane konstrukcije sa svim elementima i vezama, antikorozivno zaštićeno i finalno obojeno","kg",{"v":2405,"d":"2,405.00"}]
[]
["5.","Izrada i montaža čelične krovne konstrukcije objekta - čelični kutijasti profili i limovi, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima, tehničkom opisu i važećim propisima."]
[null,"Kvalitet čelika S 355."]
[null,"Sve veze izvesti zavarivanjem i zavrtnjima preko veznih limova."]
[null,"Konstrukcije antikorozivno zaštititi i finalno bojiti u tonu po izboru projektanta."]
[null,"Obračun po kilogramu namontirane konstrukcije sa svim elementima i vezama, antikorozivno zaštićeno i finalno obojeno","kg",{"v":1650,"d":"1,650.00"}]
[]
["6.","Izrada i montaža čelične konstrukcije objekta kao spoja krovne ravni i terena- čelični kutijasti profili i limovi, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima, tehničkom opisu i važećim propisima."]
[null,"Kvalitet čelika S 355."]
[null,"Sve veze izvesti zavarivanjem i zavrtnjima preko veznih limova."]
[null,"Konstrukcije antikorozivno zaštititi i finalno bojiti u tonu po izboru projektanta."]
[null,"Obračun po kilogramu namontirane konstrukcije sa svim elementima i vezama, antikorozivno zaštićeno i finalno obojeno","kg",{"v":420,"d":"420.00"}]
[]
["7.","Izrada i montaža čelične potkonstrukcije za nošenje podnog stakla - čelični limovi i anker pločice, u svemu prema projektu, statičkom proračunu, detaljima, tehničkom opisu i važećim propisima."]
[null,"Kvalitet čelika S 355."]
[null,"Sve veze izvesti zavarivanjem i zavrtnjima preko veznih limova."]
[null,"Konstrukcije antikorozivno zaštititi i finalno bojiti u tonu po izboru projektanta."]
[null,"Obračun po kilogramu namontirane potkonstrukcije sa svim elementima i vezama, antikorozivno zaštićeno i finalno obojeno","kg",{"v":4808,"d":"4,808.00"}]
[]
[null,"IV   ČELIČNA  KONSTRUKCIJA  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["V","IZOLATERSKI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Izrada horizontalne termoizolacije u podovima ravnih krovova, od sledećih slojeva, u svemu prema tehnologiji proizvođača:"]
[null,"- Pe folija;"]
[null,"- Termozolacija debljine d=250 mm;"]
[null,"- Parna brana;"]
[null,"Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.","m2",{"v":45.1,"d":"45.10"}]
[]
[]
[null,"V   IZOLATERSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["VI","TESARSKI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Podlogu uraditi od OSB ploča debljine d=18 mm, postavljenih na dodir."]
[null,"Nagib krovnih ravni 17%."]
[null,"Obračun po m2 izvedene pozicije.","m2",{"v":48.7,"d":"48.70"}]
[]
[]
[null,"VI   TESARSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["VII","LIMARSKI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Izrada i montaža vertikalnog oluka, od čeličnog bojenog lima debljine d=0.8mm, preseka prema projektu, u svemu prema detalju."]
[null,"Obračun po m1 kompletno izvedene pozicije.","m1",{"v":2.2,"d":"2.20"}]
[]
["2.","Izrada i montaža vertikalne obloge čelične konstrukcije krova, od čeličnog bojenog lima - crna boja, debljine d=0.8mmu svemu prema detalju."]
[null,"Obračun po m2 izvedene pozicije.","m2",{"v":35,"d":"35.00"}]
[]
["3.","Pokrivanje krovnih površina čeličnim pocinkovanim, bojenim limom, debljine 0,80 mm. Pokrivanje izvesti u trakama međusobno spojenim duplim stojećim prevojem u pravcu pada krova i duplim ležećim u horizontalnom pravcu, smaknutim na pola. "]
[null,"Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. "]
[null,"Ispod lima postaviti sloj hidroizolacije, što ulazi u jediničnu cenu pozicije."]
[null,"U sklopu krovnog pokrivača od lima izvesti ležeći oluk, u svemu prema projektu, što ulazi u jediničnu cenu pozicije."]
[null,"Obračun po m2 izvedene pozicije.","m2",{"v":48.7,"d":"48.70"}]
[]
[]
[null,"VII   LIMARSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["VIII","BRAVARSKI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Izrada, isporuka i montaža savijenih ograda d=17,52mm:- struktura stakla: 8mm Float, brušeno, kaljeno + PVB folijad=1,52mm (PVB clear 0,76mm + BirdSecure 0,76mm) +8mm Float, brušeno, kaljeno, savijeno (r>140cm);- podni linijski nosač: linijski nosač Qrailing Easy Glass PrimeTop, nasadno postavljen na konstrukciju u kompletu sa pratećom opremom, savijeno (r>140cm), na odgovarajućoj potkonstrukciji. Visina stakla h=140 cm."]
[null,"Staklo mora imati specijalni \"bird friendly\" UV sloj koji pticama i drugim životinjama predstavlja vizuelnu prepreku i tako sprečava kolizije."]
[null,"Ljudskom oku je ovaj sloj skoro nevidljiv, što je posebno važno zbog očuvanja kvaliteta vizure."]
[null,"Profili za fiksiranje stakla moraju imati atest za nosivost ograde. Ispitivanje strukturalnih staklenih ograda bi trebalo izvršiti na samom objektu od strane ovlašćene institucije."]
[null,"Obračun po m1"]
[]
["1.1","Visina ograde h=120 cm","m1",{"v":22,"d":"22.00"}]
[]
["1.2","Visina ograde h=140 cm","m1",{"v":93,"d":"93.00"}]
[]
[]
["2.","Izrada, ugradnja i završna obrada jednokrilnih čeličnih, protivpožarnih vrata, sa vatrootpornošću 60 min., u svemu prema tehničkom i opštem opisu i pojedinačnim opisima u šemi."]
[null,"Konstrukciju štok izraditi od čeličnih kutijastih profila 80/40/1,5 mm ankerovanih u zid, obloženih protivpožarnim pločama i završnim čeličlnim profilima."]
[null,"Krilo vrata izraditi od čeličnih kutijastih profila 50/30/1,5 mm i obostrano obložiti limom debljine 2 mm. Ispunu krila vrata je od protivpožarnih ploča debljine 30 mm."]
[null,"Po obodu krila i štoka ugraditi samogasivu ekspandirajuću gumu i dihtung traku."]
[null,"Krila vrata snabdeti standardnim okovom savremenog dizajna, po izboru preojektanta. Predvideti tri šarke po krilu i ukopavajuću bravu sa tri ključa i mehanizam za samozatvaranje u sklopu šarke."]
[null,"Sve varove fino obrusiti. Metalne delove antikorozivno zaštititi, i dva puta bojiti protivpožarnom bojom za metal u tonu po izboru Projektanta."]
[null,"Atest o ispunjavanju zahtevane vatrootpornosti kako za vrata, tako i za boju, izdat od strane domađe ovlašćene institucije, spada u ugovornu obavezu izvođača radova."]
[null,"Zidarska mera 92/222 cm."]
[null,"Obračun po komadu ugrađenog i završno obrađenog elementa","kom",1]
[]
[]
[null,"VIII   BRAVARSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["IX","ALUMINIJUMSKI RADOVI"]
[]
[]
["1.19","Izrada, transport i ugradnja spoljašnjih zastakljenih zalučenih aluminijumskih pregrada, od aluminijumskih profila sa termoprekidom, u sistemu polustrukturalnih ili strukturalnih zid zavesa, u svemu prema projektu. "]
[null,"Predviđeni fasadni sistem koji omogućava primenu otvaranja  vrata koji su primenjeni na objektu."]
[null,"Sav materijal za izradu fasade, materijal za pričvršćivanje i izradu izolacije na spojevima sa fasadnom oblogom punih delova fasade, kao i sve dekorativne opšivke sa spoljne i unutrašnje strane, spadaju u obim radova ove pozicije."]
[null,"Dužina pregrade l=766 cm, visine h=298 cm."]
[null,"Obračun po komadu ugrađenog i završno obrađenog elementa","kom",1]
[]
[]
[null,"IX   ALUMINIJUMSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["X","KERAMIČARSKI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Oblaganje podova elektro prostorije, podnim pločicama granitne keramike I klase, dimenzija, boje, tona i u slogu prema izboru projektanta i odobrenom uzorku."]
[null,"Pločice postaviti lepljenjem odgovarajućim atestiranim lepkom, sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije."]
[null,"Obračun po m2 ","m2",{"v":4.4,"d":"4.40"}]
[{"$nulls":10},{"v":0,"d":"0.00"}]
["2.","Izrada sokli visine 100 mm, od podnih keramičkih pločica istog kvaliteta, boje, tona i fuga kao obloga na podu prostorije."]
[null,"Pločice postaviti lepljenjem odgovarajućim atestiranim lepkom, sa fugovanjem spojnica masom za fugovanje, što sve ulazi u jediničnu cenu pozicije."]
[null,"Obračun po m1","m1",{"v":5,"d":"5.00"}]
[]
[]
[null,"X   KERAMIČARSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["XI","PODOPOLAGAČKI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Izrada staza na tlu - po terenu, od dekinga, vrste drveta prema projektu, preko odgovarajuće čelične potkonstrukcije."]
[null,"Dimenzije drvenih panela, tip i boju obloge uskladiti sa sa izgledima autorskog rešenja. Uzorke materijala dostaviti na saglasnost Naručiocu i Autoru."]
[null,"Obračun po m2 staze","m2",{"v":77.9,"d":"77.90"}]
[]
["2.","Izrada poda turističke stanice, od dekinga, vrste drveta prema projektu, preko odgovarajuće čelične potkonstrukcije."]
[null,"Dimenzije drvenih panela, tip i boju obloge uskladiti sa sa izgledima autorskog rešenja. Uzorke materijala dostaviti na saglasnost Naručiocu i Autoru."]
[null,"Obračun po m2 staze","m2",{"v":28.3,"d":"28.30"}]
[]
["3.","Izrada čela i gazišta staza vidikovaca, od dekinga, vrste drveta prema projektu, preko odgovarajuće čelične potkonstrukcije."]
[null,"Vidikovce izvesti preko čeličnih konzola oslonjenih na stenu preko ankernih sidara, što je posebno obračunato."]
[null,"Dimenzije drvenih panela, tip i boju obloge uskladiti sa sa izgledima autorskog rešenja. Uzorke materijala dostaviti na saglasnost Naručiocu i Autoru."]
[null,"Obračun po m1"]
[]
["3.1.","Čela h=121 mm","m1",{"v":18.5,"d":"18.50"}]
[]
["3.2.","Čela h=150 mm","m1",{"v":9,"d":"9.00"}]
[]
["3.3.","Gazišta b=330 mm","m1",{"v":7,"d":"7.00"}]
[]
["3.3.","Gazišta b=400 mm","m1",{"v":17,"d":"17.00"}]
[]
["4.","Izrada, isporuka i montaža staklenog poda d=40mm:- struktura stakla: 12mm Float, brušeno, kaljeno, dig. printboje protiv klizanja Techglass Antislip Ink + PVB clear1,52mm + 12mm Float, brušeno, kaljeno +  PVB folijad=1,52mm(PVB clear 0,76mm + BirdSecure 0,76mm) +12mm Float, brušeno, kaljeno, na odgovarajućoj potkonstrukciji."]
[null,"Stakleni paneli se oslanjaju na sistem čeličnih konzola i podužnih kutijatih profila koji su povezani na glavni cevasti presek vidikovca i obuhvaćeni pozicijama čelične konstrukcije."]
[null,"Vidikovce izvesti preko čeličnih konzola oslonjenih na stenu preko ankernih sidara, što je posebno obračunato."]
[null,"Obračun po m2"]
[]
["4.1","Velika platforma","m2",{"v":142.3,"d":"142.30"}]
[]
["4.2","Mala platforma","m2",{"v":50.8,"d":"50.80"}]
[]
[]
[null,"XI   PODOPOLAGAČKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["XII","FASADERSKI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Oblaganje bočnih strana staza na tlu, od dekinga, vrste drveta prema projektu (sibirski ariš, paljeno drvo ili sl.), preko odgovarajuće čelične potkonstrukcije."]
[null,"Dimenzije drvenih panela prema izgledima fasade, tip i boju obloge uskladiti sa sa izgledima autorskog rešenja. Uzorke materijala dostaviti na saglasnost Naručiocu i Projektantu."]
[null,"Obračun po m2 staze","m2",{"v":60,"d":"60.00"}]
[]
["2.","Izrada suvomontažnog fasadnog sklopa sa završnom oblogom od drvenih panela na pripadajućoj potkonstrukciji (sibirski ariš, paljeno drvo ili sl.)."]
[null,"Kompletan element mora biti proizvod u sistemu izabranog proizvođača. Fasada je ventilisana sa drvenim pločama kao završnim slojem. "]
[null,"Dimenzije drvenih panela prema izgledima fasade, tip i boju obloge uskladiti sa sa izgledima autorskog rešenja. Uzorke materijala dostaviti na saglasnost Naručiocu i Projektantu."]
[null,"Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.","m2",{"v":80,"d":"80.00"}]
[]
[]
[null,"XII   FASADERSKI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["XIII","SUVOMONTAŽNI RADOVI"]
[]
[]
["1.","Izrada unutrašnje obloge zidova objekta, od dekinga, vrste drveta prema projektu, preko odgovarajuće metalne potkonstrukcije."]
[null,"Dimenzije drvenih panela, tip i boju obloge uskladiti sa sa izgledima autorskog rešenja. Uzorke materijala dostaviti na saglasnost Naručiocu i Autoru."]
[null,"Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije.","m2",{"v":43,"d":"43.00"}]
[]
[]
[null,"XIII   SUVOMONTAŽNI  RADOVI  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["XIV","RAZNO"]
[]
[]
["1.","Nabavka i ugradnja drvenih klupa, u svemu prema projektu."]
[null,"Obračun paušalno","pauš.",1]
[]
[]
["2.","Nabavka i postavljanje aparata za početno gašenje požara prahom, pod stalnim pritiskom, tipa S-6A "]
[null,"Obračun po komadu. ","kom.",2]
[]
[]
["3.","Nabavka i postavljanje aparata za početno gašenje požara eko gasom, pod stalnim pritiskom, tipa FE-36."]
[null,"Obračun po komadu. ","kom.",1]
[]
[]
["4.","Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. sa natpisom UPUTSTVO ZA KORIŠČENJE PPA i opisanim postupkom upotrebe. \nNabavka, isporuka i montaža."]
[null,"Obračun po komadu. ","kom.",3]
[]
[]
["5.","Metalna tablica dimenzija 200x300 mm. sa natpisom POSTUPAK U SLUČAJU  POŽARA i opisanim postupkom upotrebe. Nabavka, isporuka i montaža."]
[null,"Obračun po komadu. ","kom.",2]
[]
[]
["6.","Metalna tablica dimenzija 300x200 mm. sa fluorescentnim natpisom \"Zabranjeno pušenje i upotreba otvorenog plamena\".\nNabavka, isporuka i montaža."]
[null,"Obračun po komadu. ","kom.",4]
[]
[]
["7.","Metalna tablica dimenzija 300x200 mm.sa fluorescentnim natpisom ”Nezaposlenim pristup zabranjen”\nNabavka, isporuka i montaža.\n"]
[null,"Obračun po komadu. ","kom.",1]
[]
[]
[null,"XIV   RAZNO  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"   RADOVA  UKUPNO :",null,null,"Din:",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[{"$nulls":17}," "]