ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ


I Основни појмови: 
[bookmark: _Hlk154575771][bookmark: _Hlk154575480]1. Предмет ове јавне набавке је ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДРУМСКО ПЕШАЧКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ НА УЛАЗУ У ФАС 
2. Локација на којој се граде објекти:  КП бр. 1/1 И 6405/1 обе КО Крагујевац 2 и на КП 10211, 15256/8, 10210/3 и 10051/1 све КО Крагујевац 3

II Опис јавне набавке

Ова јавна набавка подразумева извођење радова на санацији друмско пешачког моста преко реке Лепенице на улаѕу у ФАС, а у свема према техничком опису из техничке документације и предмеру радова који су саставни део ове јавне набавке.


Плаћање 

[bookmark: _GoBack]Плаћање се врши у складу са понудом коју је Понуђач дао у поступку јавне набавке и сразмерно изведеним радовима и то у року максимално до 45 дана од дана достављања привремене (месечне) и окончане ситуације које морају од стране стручног надзора бити оверене. 

Сва комуникација са Инвеститором се обавља преко стручног надзора.


Рокови за испуњење обавеза:

Извођач радова се обавезује да све уговорене обавезе изврши у укупном року од максимално 9 календарских месеци, рачунајући од дана увођења Извођача у посао. Увођење Извођача у посао се обавља након достављања банкарске гаранције и потребних полиса осигурања, а које се достављају најкасније  у року од 7 дана од дана закључивања Уговора.

Уговорени рок - 9 календарских месеци подразумева извођење радова на санацији моста и добијање употребне дозволе.

Под завршетком радова  сматра се дан добијања употребне дозволе за санирани објекат.
Извођач радова у току извођења радова доставља стручном надзору документацију која је потребна за прибављање употребне дозволе.
У укупан рок за извођење радова улази и време које потребно за добијање употребне дозволе, за коју ће најкасније у року од 2 дана од дана добијања потребне документације, аплицирати Наручилац посла.
Добијањем употребне дозволе стичу се услови за примопредају радова.
Извођач радова има обавезу да предузме и друге радње током извођења радова које нису посебно дефинисане јавном набавком и Уговором, а за које се испостави да је неопходно извести у циљу реализације овог пројекта.

III Обавезе извођача

Извођач у обавези је да:

[bookmark: _Hlk154579702]1. У уговореном року достави банкарску гаранцију и полисе осигурања; 
2. Поступа у складу са законима, техничким стандардима и прописима по питању израде пројеката и квалитета материјала, а који су важећи у Републици Србији;
3. Именује Одговорног извођача радова и Решења о њиховом именовању достави Наручиоцу посла; уколико у току уговореног посла дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, Извођач је дужан да о томе писаним путем обавести Наручиоца у року од 3 радна дана од дана настанка разлога и потребе за променом кључног особља. Извођач је у том случају у обавези да Наручиоцу достави ради давања сагласности предлог личности кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, с тим да у случају промене кључног особља, предложено и анагажовано особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, а што је Извођач у обавези да докуметнује одговарајућим писаним доказима;
4. Одмах по добијању налога и неопходне техничке документације од стране Наручиоца приступи извођењу радова;
5. О свом трошку ангажује геометра и изврши сва потребна обележавања и испитивања за која се испостави да су неопходна;
6.Са радовима сме отпочети тек по увођењу у посао од стране стручног надзора, односно отварањем грађевинског дневника;
7.Изврши припремне радње за почетак извођења радова у свему према одобреној  техничкој документацији по основу које је добијено Решење којим се одобрава извођење радова;
8.Изведе радове у складу са пројектом, спецификацијама и важећим прописима Републике Србије, као и уговореном року за извођење радова;
9.Радове изводи синхронизовано, како би се испоштовао уговорени рок за извођење свих радова;
10.Организује одвијање саобраћаја на градилишту у свему према пројекту регулације саобраћаја за време извођења радова који ће сам израдити и о свом трошку прибавиће одговарајућа Решења о измени режима саобраћаја и заузећу јавне површине;
11.О свом трошку постави градилишну ограду, као и да обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, у складу са важећим прописима и условима донатора; 
12.О свом трошку обезбеди све потребне градилишне прикључке;
13.Одговорни извођач радова у руковођењу приликом извођења радова мора обезбедити довољан број техничког особља које је стално присутно на градилишту и које поседује одговарајуће стручне квалификације и искуство потребно за обављање тих послова;
[bookmark: _Hlk155944434]14.Се строго придржава мера заштите на раду и у складу са Законским прописима обезбеди сву документацију за постављену скелу;
15.Обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
16.Одреди лице за превенцију незгода и да предузме све потребне мере за заштиту здравља и безбедности свих запослених на радовима, као и свих других лица на градилишту или оних, на које радови утичу на неки други начин, укључујући обезбеђење механизације и њено одржавање у безбедном стању, поступке који ће осигурати, у мери у којој је то потребно, безбедност по здравље људи приликом употребе, руковања и складиштења, или транпорта производа и материјала, набавку такве заштитне одеће и опреме (као што су шлемови, одећа са рефлектујућим ознакама, чизме), прва помоћ, медицинске и здравствене услуге, информације, упутства, обука и надзор колико је потребно да би се, у мери у којој је то потребно, обезбедили здравствени и безбедни услови за све запослене на радовима;
17.Поступи по упутствима добијеним од стране координатора који врши послове из области безбедности и здравља на раду, а ког је именовао Наручилац посла;
18.Предузме све мере које буду потребне како би избегао оштећење цеви, каблова или инсталационих цеви, ПТТ инсталација, стубова или пилона, итд;
19.Кад год током извођења радова наиђе на инсталације, које нису приказане у плановима које је обезбедило предузеће које је власник истих, а које је потребно изместити или заштитити, дужан је да о томе одмах обавести надзорног органа;
20.Уколико постоје инсталације, које не треба измештати, извођач је у обавези да инсталацију заштити док изводи радове у његовој близини, уз сагласност власника инсталација и надзорног органа;
21.У случају потребе за измештањем или заштитом постојећих инсталација у циљу извођења радова о томе обавести надзорног органа и да истовремено контактира надлежно предузеће које је власник тих инсталација са захтевом за уклањање или измештање таквих инсталација;
22.Уколико током извођења радова оштети цевовод, каблове или друге инсталације на градилишту, о томе одмах обавести власнике инсталација и о свом трошку одмах организује да се изврше све потребне поправке;
23.Отклони све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама о свом трошку;
24.Уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
25.На градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова, решење којим се одобрава извођење радова, пројекат на основу које се објекат санира;
26.Омогући вршење стручног надзора на објекту и поступи по њиховим налозима, а уз сагласност Наручиоца;
27.Омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
28.Омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
[bookmark: _Hlk154563157]29. Омогући вршење надзора стручних служби ''Инфраструктура железница Србије'';
30. Обезбеди градилиште и радове изведе тако да не угрожава одвијање железничког саобраћаја, а у свему према условима које је дало предузеће ''Инфраструктура железница Србије'';
[bookmark: _Hlk154563592]31. У случају потребе за затвором колосека благовремено поднесе захтев Сектору за саобраћајне послове ''Инфраструктура железница Србије'' и од истог предузећа прибави потребну сагласност – решење о затвору колосека;
32.У току извођења радова изради Пројекат изведеног објекта уколико је потребан, као и потребне Елаборате геодетских радова за изграђене објекте и изведене инсталације, припреми сву документацију потребну за обављање техничког пријема и исту достави стручном надзору;
33.Омогући именованим лицима за технички пријем објекта приступ градилишту и потребној документацији како би се одмах након завршетка радова завршио и технички пријем објекта;
34.Поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
35.Уколико у току извођења радова дође до измене прописа и правилника изврши прилагођавање пројектне документације, а у складу са прелазним одредбама измењених прописа;
36.Динамику извођења радова прилагоди уговореном року за извођење радова;
37.Обезбеди присуство стручног надзора за све радове за које је касније немогуће или отежано утврдити квалитет и количине;
38.Даљи рад може наставити тек пошто му стручни надзор прихвати квалитет и количине претходних радова;
39.Изведене радове наплати по привременим овереним месечним ситуацијама и окончаној ситуацији, а у складу са понудом коју је дао у поступку јавне набавке, условима из уговора и сразмерно изведеним радовима;
40.Поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног стручног надзора и надзора предузећа ''Инфраструктура железница Србије'', а констатованих у писаној форми, као и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или/и рушење или/и поновно извођење радова, замену набављеног или/и уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења, као и да предузме све потребне радње ради убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
41.Уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
42.Изврши сва мерења, испитивања и изда атесте за све изведене радове у току извођења радова;
43.Изврши потребна испитивања, да направи мерне протоколе и техничку документацију у складу са Законом, обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме и исте преда стручном надзору у току извођења радова;
44.О завршеним радовима одмах обавести стручни надзор и Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за обављање техничког пријема, 
45.Сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
46.Стручном надзору достави комплетну документацију потребну за прибављање употребне дозволе у складу са Законом;
47.Одржава објекат до примопредаје радова;
48.Обави примопредају радова са Инвеститором, а којој ће присуствовати стручни надзор,након добијања употребне дозволе коју ће прибавити Инвеститор;
49.Гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи најкасније у року од 5 дана;
50.Наручиоца одмах и без одлагања у писаној форми обавести у случају наступања промењених околности током трајања уговора и извођења радова.


[bookmark: _Hlk104615597]
IV Обавезе Наручиоца

Наручилац радова се обавезује:


1. да обезбеди стручни надзор над извођењем радова;
2. обавести надлежне институције ''Инфраструктура железница Србије'' о планираном почетку извођења радова;
3. зкључи Уговор са предузећем ''Инфраструктура железница Србије'' уколико се јави потреба за затвором колосека;
4. да пријави радове преко ЦЕОП-а;
5. да Извођача најкасније у року од 5 дана, од дана достављања банкарске гаранције и полисе осигурања уведе у посао и достави му  потребну техничку документацију, Решење којим се одобрава извођење радова, пријаву радова, План превентивних мера; 
6. да обезбеди Комисију за технички пријем објекта;
7. да одреди лица која ће вршити послове из области безбедности и здравља на раду;
8.  у случају потребе Извођачу пружи техничку помоћ ради несметаног прилаза градилишту;
9. да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем;
10. прибави употребну дозволу за санирани објекат.


