На основу члана 151. и 152. Закона о јавним набавкама (”Сл.Гласник РС” број 91/2019) а након спроведеног отвореног поступка јавне набавкe Број:404-8-9/2023-04 и закљученог Оквирног споразума, број 400-___________/2023-01-2 од _________.2023. година ( заводни број Наручиоца) закључује се:
ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОР ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Замена јавне расвете на територији грдске општине
Појединачни уговор закључен је између:
1. Општинска управа општине Ћуприја са седиштем у Ћуприји, улица 13 Октобар бр.7, ПИБ: 101375417 Матични број: 07183968  ЈБКЈС: 04764, Број рачуна: 840-110640-45, Телефон: 0358470631 Телефакс:035/8476-530, кога заступа начелник општинске управе Милица Цветковић дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
2. _____________. са седиштем у ___________, улица  _______________, ПИБ: ________________;  Матични број: _____________; Број рачуна: __________________; Назив банке: __________________ Телефон: ___________________; 
кога заступа директор ____________________ (у даљем тексту: Извођач), 
Стране у Уговору констатују:

Да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике  Србије“ број: 91/19)  спровео отворени поступак јавне набавке радова -Замена јавне расвете на територији грдске општине број  404-8-9/2023-04 Са циљем закључивања оквирног споразума на период до три године са једним привредним субјектом;
· Да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ____________/2023-04 од _____________.2023 године, (заводни број Наручиоца) у складу са којом је и закључен оквирни споразум између Наручиоца  и  Извођача број ____________/2023-04 од _____________.2023 године;

· Да је Извођач доставио Понуду бр. _________ од ________. године, која је дата у прилогу Уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача), 
· Да међусобне обавезе настају потписивањем појединачног уговора о јавној набавцина основу оквирног споразума;

· Да се појединачни уговор о јавној набавци добара закључује под условима из оквирног споразума;

· Да се појединачни уговор или уговори о јавној набавци на основу овог оквирног споразума закључују пре истека рока важења оквирног споразума, с тим да његово трајање не мора да се подудара са трајањем оквирног споразума већ по потреби може да траје краће или дуже.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог уговора је замена јавне расвете на територији градске општине (ЈН број  404-8-9/023-04), између Наручиоца и Извођача, у свему према конкурсној документацији и понуди Извођача, као и условима Оквирног споразума. 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНЕ И ЛОКАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ОПРЕМЕ






          Члан 2.
Извођач је дужан да испоручи дефинисану опрему, изведе радове на демонтажи постојећих светлосних извора, угради нове ЛЕД светиљке и пусти у рад следећа добра техничких карактеристика и количина из понуде (добра, радови и количине ће бити накнадно утврђени).






Члан 3.

Извођач је дужан да у складу са потребама Наручиоца угради и пусти у рад уговорену опрему на следећим локацијама, у складу са наведеним позицијама монтаже и количинама: ( локације, добра, радови и количине ће бити накнадно утврђени)
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.


Извођач се обавезује да уградњу новог система јавне расвете применом паметне ЛЕД технологије и радове који су предмет овог уговора најкасније до 31.12. 2025. године.

Увођење у посао врши се потписивањем записника у присуству представника Наручиоца, Извођача и Стручног надзора, након испуњења следећих услова:

· Да је Извођач Наручиоцу доставио Оригинал банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза 
· Да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз локацијама на којима се изводе радови;

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.
Члан 5.
 
Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.
            Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

 На основу евидентиране обуставе радова кроз грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.  
Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније два дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

         У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Укупна цена испоручених добара и изведених радова из члана 1. и 2.  Уговора  износи ------------------------ динара без ПДВ односно ------------------------- динара са ПДВ.( уговорена вредност ће бити накнадно утврђена и не може бити већа од процењене вредности) 


Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности радова и добара неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и трошкове транспорта опреме на локације уградње  које су дефинисане овим Уговором, за време извођења радова Извођача до примопредаје радова.

У складу са Чланом 5. Оквирног споразума, Наручилац ће плаћање по сваком појединачном рачуну (ситуацији) извршити на текући рачун Извођача у року до 45 дана од дана службеног пријема, односно регистрације сваког рачуна (ЦРФ) за изведене радовe (на основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Сл. гласник РС“ број 119/2012,  68/2015, 113/2017 91/2019, 44/2021 и 44/2021- др.закон, 130/2021, 129/2021- други закон и 138/2022). 
Извођач  се обавезује да радове изведе у року дефинисаном овим уговором, а да рачуне (ситуације) издаје у висини и у складу са дефинисаном динамиком, по окончању радова односно потписивању записника о примопредаји радова.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:
   2023. година – _____________________ РСД од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а.( вредност ће бити накнадно утврђена).
   2024. година – _____________________ РСД од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а.( вредност ће бити накнадно утврђена).

   2025. година – _____________________ РСД од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а.( вредност ће бити накнадно утврђена).
Плаћање се врши на основу овог Уговора и у складу са Одлуком о буџету општине Ћуприја, као и Планом капиталних инвестиција на три године.

Средства за реализација овог уговора су на основу  Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Ћуприја за 2023. годину („Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 39/22 , 7/23 и 20/23) предвиђена на позицији 163, конто 511300 у складу са Решењем Општинског већа Општине Ћуприја бр. 06-108-3/2023-01 од 12.07.2023. године којим је дата сагласност за преузимање обавеза по уговор за финасирање капиталних издатака који захтевају плћање у више година.
1. Висином обезбеђених средстава предвиђених Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2023. годину, у складу са Финансијским планом за 2023. годину.
2. Висином обезбеђених средстава предвиђених Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2024. годину у складу са Финансијским планом за 2024. годину;
3. Висином обезбеђених средстава предвиђених Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2025. годину у складу са Финансијским планом за 2025. годину.
Уколико Извођач  не буде уведен у посао од стране стручног надзора у 2023. години наручилац ће обавезу плаћања предвиђену за 2023. годину преузети у 2024. годину.
Извођач радова је дужан да ________ привремену/окончану ситуацију која доспева  у ________. годину, у складу са Планом капиталних инвестиција и овим Уговором испостави на основу оверене грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова,  потписаним од стране стручног надзора, испостави најкасније до _______________ године.
Плаћање се врши по основу оверених привремених ситуација, односно окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 ( четрдесетпет) дана од дана пријема оверене привремене, односно окончане ситуације од стране стручног надзора.
Електронска фактура мора да буде унета у систем електронских фактура у складу са Законом о електронском фактурисању („Службени гласник  РС “, бр 41/2021, 129/2021 и 138/2022).
Уговорне стране сагласне су да се у свему што није дефинисано овим чланом уговора примењују одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "СЛ. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020).

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Члан 7.
Извођач је дужан да изврши уговорене обавезе у складу са одредбама овог Уговора, а пре свега у гарантованом квалитету и роковима и условима одређеним Оквирним споразумом.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 8.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу:
· Да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са понудом из члана 1. Уговора, важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју, техничком документацијом,  овим уговором и условима одређеним Оквирним споразумом;
· Да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;
· Да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

· Да обезбеди услове за извођење радова;

· Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;
· Да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запосолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;
· Да обезбеди услове за вршење стручног надзора;
· Да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;
· Да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
· Да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 15 дана по пријему писаног позива од стране Наручиова у случају основаности захтева;
· Да отклони сву евентуалну штету коју учини за време извођења радова на локацији извођења радова;
· Да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;
Члан 9.
Извођач је дужан је да у року од 10 дана од дана  закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за извршење уговорених обавеза која мора трајати најмање тридесет дана дуже од периода предвиђеног за реализацију овог уговора, и то у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а уговора. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.  Наручилац ће активирати  ово средство финансијског обезбеђења уколико Извођач не извршава своје обавезе на уговорени начин.

Извођач је дужан да у моменту примопредаје радова Нручиоцу Наручиоцу предата бланко сопствену меницу за отклањање недостатка у гарантном року која мора да евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, која че бити са клаузолом: безусловна  и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 5%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дуже од истека гарантног рока. Меница мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити доствљено попуњено и потписано менично овлашћење- писмо, као захтев за регистрацију менице.
Менично овлашћење  - писмо треба да гласи на : Општинска управа општине Ћуприја , улица 13 октобар бр.7, ПИБ : 101375417, Матичан број : 07183968.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

· Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен Чланом 6. овог  уговора;
· Да присуствује увођењу Извођача у посао и потпише записник;
· Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са, стручним надзором и Извођачем.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:
· Да приликом закључења Уговора, Извођачу преда техничку документацију;

· Да уз присуство стручног надзора уведе Извођача у посао као и да му обезбеди несметан прилаз локацијама;

· Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 11.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду.

Уколико Извођач не поступи у складу са ст. 1. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему се овај уговор обострано признаје као извршна исправа без права приговора.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.


Гарантни рок од стране Извођача а на испоручену опрему је десет (10) година и почиње да тече од дана потписивања записника о квалитативно-квантитативној примопредаји радова.

Гаранција у гарантном року не важи у случају физичких оштећења, активности трећих лица које за последицу имају прекид рада или оштећење опреме у гарантном року, у случају више силе или у случају прекида инсталација на електромрежи и неравномерног снабдевања електричном енергијом. Наручилац је дужан да пре писаног захтева Извођачу односно рекламације, утврди узрок прекида рада опреме и да уз допис о рекламацији приложи и записник о теренској контроли електромреже и електоормана на датој локацији.
Члан 13.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на писани позив Наручиоца након спроведене техничке процедуре и записничког констатовања прекида у раду опреме под гаранцијом, изађе на терен, провери примедбе и благовремено отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет опреме и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, физичким оштећењем или као последица утицаја више силе или трећих лица.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА  
Члан 14.

За уграђену опрему Извођач мора имати документацију и атесте који се захтевају у складу са конкурсном документацијом.
Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, захтеваће од Извођача да отклони уочене. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Члан 15.

Пре испоруке опреме, Извођач је на захтев Наручиоца дужан да организује Фабрички тест прихватања (Fabric Test Acceptance) за представнике Комисије за пријем опреме коју ће формирати Наручилац, а све у складу са поштовањем међународног стандарда ИЕЦ 61511, донетог од стране Међународне електротехничке комисије. Циљ поступка је тестирање опреме у фабрици произвођача опреме која је понуђена и оцена функционалности опреме током и након процеса монтаже, проверавајући да ли је израђена и ради у складу са пројектним спецификацијама. Уколико опрема тестирана у фабричким условима не испуњава услове дефинисане техничком спецификацијом, Комисија може одбити пријем опреме до испуњења свих захтева из тендерске спецификације.

Комисија Наручиоца, ће приликом пријема опреме упоредити узорак достављен уз понуду, са испорученом опремом, како њихове техничке карактеристике тако и спољашњи изглед. Уколико Извођач угради  опрему које се разликује у односу на достављени узорак, неће бити извршен пријем радова.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 16.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА
Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца.
Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).
ИЗМЕНЕ УГОВОРА У ПОГЛЕДУ ДОДАТНИХ  РАДОВА

Члан 18.
У складу са чланом 157. Закона о јавним набавкама, Наручилац може овај уговор да измени у случају додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у исте, под условом да промена Извођача радова са којим је закључен уговор није могућа због економских или техничких разлога, као што су захтеви компатибилности са постојећим услугама у оквиру предметне набавке и може да проузрокује значајне потешкоће или знатно повећавање трошкова за Наручиоца.

У случају из става 1. овог члана, повећање вредности   уговора   може бити  искључиво у складу са чланом  157. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама  водећи  рачуна о  вредности оквирног споразума и прописима  који уређују област финансирања.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА УСЛЕД НЕПРЕДВИЂЕНИХ ОКОЛНОСТИ

Члан 19.
У складу са чланом 158. Закона о јавним набавкама наручилац може да измени уговор закључен на основу оквирног споразума  када су испуњени сви следећи услови:

1) Потреба за изменом настала је због околности које савестан Наручилац није могао да предвиди;

2) Изменом се не мења природа уговора.

У случају из става 1. овог члана, повећање вредности   уговора  може бити  искључиво у складу са чланом  158. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама водећи  рачуна о  вредности оквирног споразума и областима који уређују финансирање.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ
Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, обавештава стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се најкасније у року од три дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоцa, стручног надзора и Извођач.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова, који представља потврду реализације свих обавеза према Наручиоцу од стране Извођача радова у складу са Уговором.
Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор и  Наручилац,  Извођач мора да отклони без одлагања. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, и уноси се у записник о примопредаји радова.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у случају немогућности испуњавања уговорних обавеза од стране Извођача.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи образложени разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да испоручену опрему и изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда грађевински дневник у три примерка испручене и уграђене опреме, док су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и испорученој опреми и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.


За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и одредбе других важећих прописа Републике Србије.
Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће настојати да спор реше мирним путем уз коришћење одговарајућих метода и поступака за бесконфликтно решење спорова,  а  уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд у складу са законским нормама којим се одређује надлежност судова.
Члан 24.
Овај уговор се примењује од дана обостраног потписивања уговорних страна и важи до 31.12.2025. године, односно до реализацији уговорених обваеза обе уговорне страна.  
Члан 25.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.
